**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**о выполнении плана мероприятий «Дорожная карта» по достижению установленных показателей**

**эффективности функционирования ТОСЭР городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан**

**за 2019 год**

| *№ п/п* | *Мероприятие* | *Срок* | *Информация об исполнении* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Привлечение потенциальных резидентов ТОСЭР «Нефтекамск» и использование мер поддержки некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» |
| 1.1. | Проведение инвестиционных форумов, выставок, семинаров, круглых столов и др., о привлекательности реализации проектов на ТОСЭР «Нефтекамск» и мерах поддержки НКО «Фонд развития моногородов» | ежеквартально | В 2019 году администрацией городского округа г. Нефтекамск проведено порядка 60 мероприятий (семинаров, круглых столов), направленных на популяризацию предпринимательской деятельности в качестве резидентов ТОСЭР «Нефтекамск».Группа компаний ЭММК приняла участие в форуме-выставке мебели, домашнего текстиля, дизайна, отделки и освещения, организованной Правительством Турецкой Республики в г.Стамбул.На официальном сайте администрации создана страница ТОСЭР «Нефтекамск» |
| 1.2. | Информирование о возможностях и льготах для резидентов ТОСЭР «Нефтекамск», о мерах поддержки НКО «Фонд развития моногородов» и о свободных инвестиционных площадках:- на портале Администрации городского округа город Нефтекамск;- в социальных сетях (Facebook, Вконтакте и др.);- в СМИ (ТВ, радио, печать), уличная реклама;- разработка и реализация Медиаплана по освещению в СМИ | постоянно | В 2019 году в средствах массовой информации размещено 27 материалов о ТОСЭР «Нефтекамск».С целью дальнейшего привлечения резидентов ТОСЭР разработаны и распространяются информационные материалы: евробуклеты и листовки для размещения в офисах МФЦ, федеральной налоговой инспекции, Управления пенсионного фонда и других площадках;видеоролики о ТОСЭР «Нефтекамск» на каналах Россия1 и Россия24;презентация в рамках телепередач на республиканских каналах телевидения («Вечерняя Уфа» и др.);информирование в социальных сетях и на образовательных площадках – «Школа молодого предпринимателя», мероприятия «Опоры России», «Бизнес-клуб» и др. |
| 1.3. | Обеспечение рассмотрения вопросов по функционированию ТОСЭР «Нефтекамск», привлечению резидентов на ТОСЭР «Нефтекамск» и использованию мер поддержки НКО «Фонд развития моногородов» на совещаниях в формате «Предпринимательский час» | ежемесячно | В 2019 году проведено 29 совещаний в формате «Предпринимательский час» и рассмотрено порядка 60 инвестиционных проектов.С НКО «Фонд развития моногородов» проработан вопрос софинансирования франшизы «СтопУгроза», планируемой к реализации в г. Нефтекамск.Для инвесторов и заинтересованных организаций имеется: филиал центра «Мой Бизнес», коворкинг центр «Прайм», индустриальные парки и меры поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан» и др. |
| 1.4. | Информирование организаций городского округа о возможности реализации инвестиционных проектов с использованием мер поддержки НКО «Фонд развития моногородов» и в качестве резидента ТОСЭР «Нефтекамск» | постоянно | На официальном сайте администрации городского округа г. Нефтекамск neftcity.ru размещена страница о ТОСЭР «Нефтекамск», содержащая в том числе информацию о мерах поддержки НКО «Фонд развития моногородов». Проводятся выездные встречи с руководителями предприятий и предпринимательским сообществом.Информация размещается также в социальных сетях на страницах главы администрации городского округа г. Нефтекамск и Бизнес-шерифа. |
| 1.5. | Обмен опытом с моногородами, в том числе других субъектов Российской Федерации | постоянно | В 2019 году проведены выездные встречи с представителями моногородов и ТОСЭР Благовещенск, Кумертау, территорий Республики Татарстан, в том числе особой экономической зоны «Иннополис». |
| 1.6. | Повышение квалификации, обучение сотрудников администрации городского округа город Нефтекамск | по мере необходимости | На 2020 год поданы заявки в НКО «Фонд развития моногородов» на обучение и повышение квалификации сотрудников отдела содействия предпринимательству администрации городского округа г. Нефтекамск |
| 2. Сопровождение инвестиционных проектов |
| 2.1. | Актуализация перечня свободных инвестиционных площадок, которые могут быть предоставлены для реализации инвестиционных проектов, и доведение информации о них до потенциальных резидентов ТОСЭР «Нефтекамск» | постоянно | На официальном сайте администрации neftcity.ru (по ссылке http://neftcity.ru/index.php?dn=article&to=art&id=170) размещен актуальный реестр 12 свободных инвестиционных площадок.По данным МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» администрации городского округа г. Нефтекамск имеется 23 земельных участка (площадки) по которым сформирован план подготовки и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. |
| 2.2. | Консультирование и информирование о мерах поддержки НКО «Фонд развития моногородов» инициаторов инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых на территории моногородов | постоянно | Информирование о мерах поддержки НКО «Фонд развития моногородов» осуществляется на «предпринимательских часах», на индивидуальных приемах заместителя главы администрации по вопросам содействия предпринимательству и ТОСЭР. Вопрос также проработан с заинтересованными организациями, потенциальными резидентами ТОСЭР (ООО «Метротест», ООО «Автопласт», ООО «НКМЗ-СТ», АО «ИСКОЖ») и др. |
| 2.3. | Подготовка документов в целях заключения соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Нефтекамск» совместно с потенциальными резидентами, использования государственных мер поддержки НКО «Фонд развития моногородов» | постоянно | По мере поступления заявлений (обращений) |
| 2.4. | Обеспечение сопровождения подачи заявки в НКО «Фонд развития моногородов» по получению мер поддержки инвестиционных проектов, планируемых к реализации в моногородах | постоянно | По мере поступления заявлений (обращений) |
| 3. Дополнительные меры привлечения инвесторов |
| 3.1. | Проработка вопросов возможности и целесообразности создания на ТОСЭР объектов, образующих индустриальные (промышленные) парки, в целях удовлетворения потребности инвесторов использовать подготовленные площадки «под ключ» | до 31.12.2019 года (далее - ежегодно) | Инвестиционную привлекательность ТОСЭР «Нефтекамск» формируют индустриальные парки. Два из них действующие, третий – в перспективном плане.1. Индустриальный парк «БелКам» создан в 2019 году (инвестор АО «Искож», расположен в границах Искожа (здания трикотажной фабрики, ХПФ).Общая площадь земельного участка – 624,7 тыс.кв.м,из них под парк – 444,7 тыс.кв.м,аренда холодных помещений от 50 рублей кв. м, теплых помещений 100-130 рублей кв. м.2. Индустриальный парк «Прикамье» создан в 2010 году, площадь – 100 га, управляющая компания ООО «Автопласт», статус действующий.3. На площадке рядом с ПАО НЕФАЗ создается индустриальный парк «Нефтекамский», строительство которого ведет Корпорация развития Республики Башкортостан за счет федеральных средств. Проектные работы запланированы на IV кв. 2019 г. - II кв. 2020 г., строительно-монтажные работы 1-й корпус II кв. 2020 г. – II кв. 2021 г., 2-й корпус II кв. 2022 г. Для реализации проекта по парку «Нефтекамский» сформирован земельный участок площадью 28 га (кадастровый номер: 02:66:010205:257), собраны технические условия и параметры для проектирования здания; осуществляется поиск потенциальных резидентов индустриального парка.Также направлена заявка в Министерство промышленности Республики Башкортостан с целью организации инновационного инкубатора и технопарка в г. Нефтекамск. |
| 3.2. | В целях обеспечения квалифицированными кадрами:- информирование органов социальной защиты и органов службы занятости о потенциальных инвестиционных проектах и открывающихся возможностях для населения;- информирование граждан о свободных рабочих местах и вакантных должностях, созданных в рамках реализации инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР «Нефтекамск»;- реализация мероприятий по профессиональной ориентации, направленных на формирование у выпускников образовательных организаций, молодежи мотивации для трудоустройства на новые рабочие места, создаваемые в рамках реализации инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР «Нефтекамск» | постоянно | При содействии органов служб занятости осуществляется информирование о создании новых рабочих мест на предприятиях – резидентах ТОСЭР «Нефтекамск», консультации, подбор персонала и другая практическая помощь. В 2019 году проведено 7 уроков в общеобразовательных школах на тему популяризации предпринимательства среди молодежи и детей.Еженедельно проводятся встречи с молодыми предпринимателями в рамках «Бизнес Клуба» и «Школы молодого предпринимателя». |
| 3.3. | Актуализация нормативных правовых актов, регулирующих функционирование ТОСЭР «Нефтекамск» | постоянно | Решениями Совета городского округа город Нефтекамск внесены изменения в действующие нормативные акты в части предоставления льгот резидентам ТОСЭР «Нефтекамск»: по земельному налогу – предусмотрено освобождение от уплаты налога;по аренде муниципального (государственного) имущества – применяется пониженный коэффициент в размере 0,01 |
| 4. Отчетно-аналитическая часть |
| 4.1. | Подготовка и представление в Министерство экономического развития Республики Башкортостан сведений для рассмотрения в Правительстве Республики Башкортостан вопросов по достижению установленных показателей эффективности функционирования ТОСЭР «Нефтекамск» и привлечение мер поддержки НКО «Фонд развития моногородов»  | ежеквартально, до 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Данные предоставляются в соответствии с Соглашением о создании на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» |
| 4.2. | Анализ причин не достижения показателей KPI, установленных соглашениями между Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Республики Башкортостан и Администрацией городского округа город Нефтекамск о создании ТОСЭР «Нефтекамск». Предоставление в Министерство экономического развития Республики Башкортостан отчета по результатам анализа | ежеквартально, до 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Данные предоставляются в соответствии с Соглашением о создании на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» |