**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**о ходе исполнения муниципальной Программы «Развитие образования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»**

**в 2019 году, утвержденной постановлением администрации**

**городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан**

**от 13 октября 2016 года № 4358**

В 2019 году завершена реализация Муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан», запланированной на период 2017-2019 годов.

Дважды в программу были внесены изменения:

- 30 апреля 2019 года - в сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы,

- 24 декабря 2019 года - в связи с внедрением персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В муниципальную программу «Развитие образования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»,

В городском округе город Нефтекамск на конец 2019 года действовало 53 образовательных организаций, из них 30 дошкольных образовательных организаций, в 5 общеобразовательных организациях функционируют дошкольные группы, 18 общеобразовательных организаций, 4 организации дополнительного образования и детский оздоровительный лагерь «Бригантина» (таблица № 1).

Таблица № 1 - Информация о количестве и составе

образовательных организаций

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Типы образовательных организаций* | *Количество организаций*  *(декабрь 2019 г.)* | *Количество педагогических работников*  *(декабрь, 2019 г.)* | *АУП* | *Количество воспитанников/*  *обучающихся*  *(декабрь, 2019г.)* |
| Дошкольные образовательные организации - ДОО | 30 и 5 дошкольных групп при ОО | 849 чел. | 59 | 11205 чел. |
| Общеобразовательные организации (школы) - ОО | 18 | 984 чел. | 86 | 17868 чел. |
| Организации дополнительного образования - ОДО | 4 | 143 чел. | 17 | 14252 чел. |
| ИТОГО: | | 1976 чел. |  | |

В марте 2019 году реорганизованы в одну дошкольную образовательную организацию МАДОУ д/с № 8 и МАДОУ д/с № 12 (Постановление администрации ГО г. Нефтекамск № 2522 от 15 марта 2019 года). Экономический эффект составил 1 942, 9 тыс. рублей.

В декабре 2019 года МАУ ДО ДЮЦ «Венед» и МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» реорганизованы в МАУ ДО Детско-юношеский центр спорта и туризма (Постановление администрации ГО г. Нефтекамск № 6766 от 09.12.2019 года).

Прогнозируемый эффект от реорганизации - 1 204, 500 тыс. руб.

Общий объем финансирования Программы «Развитие образования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» (далее – Программа) в 2019 году запланирован в размере 1 935, 2 млн. рублей, фактическое исполнение составило 1 913, 9 млн. рублей (98,8 %).

Причиной такого отставания от запланированных показателей является следующее.

В связи с недостаточным финансированием не производились:

а) оснащение и модернизация медицинских кабинетов и медицинских блоков образовательных организаций;

б) реконструкция спортивных площадок, хоккейных кортов;

в) создание благоприятных условий по программе «Доступная среда»: приобретение учебников и методических пособий для организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для детей с ограниченными возможностями здоровья;

г) приобретение медицинских наркотестов с целью проведения мероприятий по профилактике наркозависимости школьников;

д) оснащение компьютерами, мобильными классами общеобразовательных организаций; расширение сети школьного телевидения, развитие инновационной деятельности в образовательных организациях.

При этом превышены затраты из муниципального бюджета:

а) на оснащение пунктов проведения экзамена по причине перевода их на технологичные;

б) на приобретение учебной литературы и пособий в связи с увеличением количественного состава детей, посещающих детские сады и школы;

в) на укрепление материально-технической базы по антитеррористической защищенности и созданию безопасных условий (пожарная безопасность).

Средняя заработная плата педагогических работников школ в 2019 году составила 33918,05 руб., педагогов дошкольного образования 30457,70 руб., педагогов дополнительного образования 32539,69 руб., что соответствует целевым показателям дорожной карты по повышению заработной платы педагогических работников в рамках майских указов Президента Российской Федерации (таблица № 2).

Таблица № 2 - Средняя заработная плата педагогических работников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Организации* | *2017 год,*  *руб.* | *2018 год,*  *руб.* | *2019 год,*  *руб.* | *% отклонения от целевого показателя* |
| Дошкольные образовательные организации - ДОО | 27 826,7 | 27 630,30 | 30457,70 | 2,2 |
| Общеобразовательные организации (школы) - ОО | 23 097,9 | 30 251,98 | 33918,05 | 0,7 |
| Организации дополнительного образования - ОДО | 26 010,8 | 31 495,40 | 32539,69 | 0,5 |

Средний возраст педагогических работников составляет 44 года.   
В образовательных организациях работает 150 молодых специалистов со стажем до 3 лет (7,8 %) 199 педагогов в возрасте до 30 лет (10,5 %) и 303 педагогических работника пенсионного возраста (15,9 %).

В городском округе город Нефтекамск детские сады посещают 11 205 воспитанников (таблица № 3).

Таблица № 3 – Количество детей, посещающих

дошкольные образовательные организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации | декабрь  2018 года, чел. | декабрь  2019 года, чел. | увеличение  кол-ва детей, чел. |
| 11100 | 11205 | 90 |

Последние 6 лет в Нефтекамске дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. Активно ведется работа по сохранению достигнутого уровня, а также по обеспечению дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет. В 2019 году актуальный спрос этой категории детей на устройство в детские сады был удовлетворен на 100 %.

Однако по-прежнему основной проблемой остается нехватка мест в образовательных организациях.

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» введено 75 дополнительных мест в детских садах на общую сумму 9375052,63 рублей (бюджет РБ – 8906300,00 руб.; бюджет МБ – 468752,63 руб.):

- 40 дополнительных мест в МАДОУ д/с №4;

- 15 дополнительных мест в МАДОУ д/с № 28;

- 20 дополнительных мест в МАДОУ д/с №10.

С 2010 года внутренние ресурсы помещений детских садов практически исчерпаны, создано более 400 дополнительных мест, за счет чего удается удержать 100 % охват детей от 3 до 7 лет.

И все же без строительства новых детских садов поставленную задачу не решить. На сегодняшний день проектная мощность дошкольных образовательных учреждений составляет 8853 мест, а посещают детские сады более 11 тысяч детей (11205 чел.), при этом очередность на конец 2019 года составила 3 589 человек (2018 год – 4 222 человека).

Начато строительство нового детского сада в микрорайоне № 24 на 260 мест. Его окончание запланировано до конца 2020 года.

Сохранение и расширение сети групп компенсирующей направленности для оказания коррекционной помощи - одно из главных достижений системы дошкольного образования города. В 7 детских садах открыты 29 групп для детей с особыми образовательными потребностями (таблица № 4).

Таблица № 4 - Информация о коррекционных группах

в дошкольных организациях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование группы* | *Наличие* |
| 1. | Логопедические группы для детей с нарушениями речи | д/с № 2, 10, 34 |
| 2. | Группы с задержкой психического развития | д/с № 11, 36 |
| 3. | Группы для детей с комплексными отклонениями | д/с № 36 |
| 4. | Группы для слабовидящих детей | д/с № 30, 36 |
| 5. | Группы для незрячих детей | д/с № 36 |
| 6. | Группы для детей с нарушением слуха | д/с № 20 |
| 7. | Группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | д/с № 36 |

При этом согласно проведенному обследованию детей психолого-медико-педагогической комиссией выявлено, что более 300 детей нуждаются в коррекционной помощи в условиях групп компенсирующей направленности.

На базе МАДОУ д/с № 36 планируется открытие группы для детей с хроническими заболеваниями, связанными с пищеварительной системой, сахарным диабетом и имеющим склонность к пищевой аллергии. Однако удовлетворить спрос на оказание коррекционной помощи детям в условиях дефицита мест в учреждениях дошкольного образования не представляется возможным.

В двух детских садах функционируют группы с изучением родных языков (в МАДОУ д/с № 41 – группа с изучением башкирского языка, в МАДОУ д/с № 39 – группа с изучением татарского и марийского языков).

В сфере основного и среднего общего образования работа направлена на обеспечение качественного образования, повышение квалификации педагогического состава школ, развитие инновационной практики, выявление и поддержку одаренных детей.

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях на 01 сентября 2019 года составила 17 868 человек (в прошлом учебном году – 17050 человек, общая численность повысилась на 818 чел.)

В школах города получают образование 162 ребенка – инвалида и 872 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них на индивидуальном обучении на дому находятся 65 обучающихся.

В четырех школах (МОАУ СОШ №№ 3, 7, 9, 14) реализуется программа «Доступная среда».

В МОАУ СОШ № 7 функционируют коррекционный класс для детей с задержкой психического развития, в МОАУ СОШ № 3 – класс для детей с расстройством аутистического спектра.

Растет количество детей, чьи родители (законные представители) все активнее выбирают получение образования вне образовательных организаций в семейной форме. В 2019 году в Управление образования было подано 18 уведомлений о переходе ребенка на семейное обучение. При этом школы города предоставляют этим детям возможность прохождения промежуточной аттестации.

Средний показатель наполняемости классов равен 26,8 при норме согласно установленным санитарно-эпидемиологическим нормам 25 чел. Превышение нормы наблюдается в микрорайонах, где идет активная застройка. По-прежнему актуален вопрос устройства первоклассников в школы №№ 10, 12, Башкирскую гимназию, где разрастаются микрорайоны.

Во исполнение Постановления Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2015 года №566 «Об утверждении Программы Республики Башкортостан, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы», согласно муниципальной Дорожной карте в течение года продолжилась целенаправленная и планомерная работа по увеличению количества обучающихся в первую смену.

Доля детей, занимающихся во вторую смену, составила 6,2 %. Это 1115 обучающихся СОШ № 10 и СОШ № 12. По сравнению с прошлым годом данный показатель уменьшился на 0,3 % (в 2018 составлял 6,32%). Однако его выполнение отстает от целевого показателя на 0,2%.

Таблица № 5 - Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2017/2018  учебный год | 2018/2019  учебный год | 2019-2020  учебный год |
| 6,56 % | 6,32% | 6, 2% |

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» создано 250 новых мест в общеобразовательных школах (МОАУ СОШ № 2, 4, 9, 12, 16) на сумму 18 929 292,93 руб.

В целях создания безопасных и современных условий обучения проведена значительная работа по выполнению предписаний контрольно-надзорных органов.

Выделены средства на капитальный ремонт крыши СОШ с. Амзя (школьное отделение): 8,3 млн. руб. из бюджета РБ, более 400 тыс. руб. - из местного бюджета.

За счет местного финансирования (119 102, 00 руб.) была установлена снегосдерживающая конструкция на крыше здания Технопарка, а также замена теплоузлов, задвижек.

В рамках софинансирования расходных обязательств, адресованных депутатам Госсобрания - Курултая РБ выделены средства в сумме 877 600 рублей (бюджет РБ - 833 700 руб., местный бюджет – 43 900 руб.) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, мебели и капитальный ремонт борцовского зала МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа на базе МОАУ «Лицей № 1».

В 2019 году начата реконструкция бывшего здания школы-интерната по ул. Нефтяников д.9 под учебный корпус полилингвальной многопрофильной школы на 300 ученических мест. Общая стоимость объекта 75573,20 тыс. руб. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2020 года.

Вопросы благоустройства территорий образовательных организаций, проведения ремонтных работ и частичного укрепления материально-технической базы образовательные организации решают также за счет участия в Программе поддержки местных инициатив (далее – ППМИ).

Таблица № 6 – Участие в Программе поддержки

местных инициатив (ППМИ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование* | *2018 год* | *2019 год* |
| дошкольные организации | 2 568 032, 50 руб. | 6 234 937, 20 руб. |
| общеобразовательные организации | 4 024 955, 68 руб. | 7 420 436, 85 руб. |
| учреждения дополнитель-ного образования | 1 090 000, 00 руб. | 1 097 112, 00 руб. |
| ИТОГО | 7 782 988, 18 руб. | 14 752 486, 05 руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения | Виды ППМИ  в 2019 году | Стоимость выполнения | Бюджет, руб. | | | |
| Население | Спонсоры | Бюджет РБ | Местный бюджет |
| МАДОУ № 1 | кап.ремонт сан-техузлов групповых ячеек с устройством теплых полов | 890 000,00 | 99 913,62 | 24 077,70 | 666 094,26 | 99 914,42 |
| МАДОУ № 4 | Замена деревянных окон на ПВХ конструкции 1 и 2 этажа | 980000 | 105 376,54 | 66 729,21 | 702 516,22 | 105 378,03 |
| МАДОУ № 5 | Благоустройство территории асфальтовым покрытием и обустройство спортивной площадки | 1103437,2 | 117 960,91 | 81 107,62 | 786 407,36 | 117 961,31 |
| МАДОУ № 11 | Кап.ремонт оконных блоков | 329900 | 36 979,94 | 9 407,09 | 246 533,01 | 36 979,96 |
| МАДОУ № 20 | Капитальный ремонт теневых навесов | 815600 | 92781,87 | 10064,71 | 619263,52 | 92889,9 |
| Оборудование | 300000 | 34152,83 | 3704,8 | 227949,77 | 34192,6 |
| МАДОУ № 34 | Кап.ремонт теневых навесов и благоустройство спортивных площадок | 1286600 | 214 135,42 | 44 686,02 | 893 720,48 | 134 058,08 |
| МАДОУ № 35 | Благоустройство прогулочных участков с капитальным ремонтов теневых навесов и заменой МАФов | 530 000 | 57 821,53 | 28 809,13 | 385 538,21 | 57 831,13 |
| МОАУ  СОШ № 4 | Благоустройство территории с заменой ограждения в целях антитеррористической защищенности, устройство и обустройство спортивных площадок в целях развития физкультуры и спорта для детей ОВЗ | 1 067 410 | 111 730,26 | 99 071,85 | 744 875,65 | 111 732,24 |
| Приобретение оборудования |
| МОАУ  СОШ № 6 | Кап.ремонт поверхности стен фасада с заменой оконных блоков | 850 000,00 | 94 665,50 | 29 566,74 | 631 102,26 | 94 665,50 |
| МОАУ  СОШ № 7 | Кап.ремогт оконных блоков с заменой на констпукции ПВХ в начальном корпусе | 845 000,00 | 89 426,55 | 69 066,98 | 596 961,82 | 89 544,65 |
| МОАУ Гимназия № 1 | Кап.ремонт фасада учебного корпуса с заменой витражей и деревянных окон на конструкции ПВХ и создание условий для обеспечения антитеррористической безопасности по периметру | 1 200 000 | 119 736,08 | 162 282,90 | 798 244,12 | 119 736,90 |
| МОАУ СОШ с.Ташкиново | Приобретение оборудования | 1 150 000 | 124 952,29 | 6 783,33 | 833 012,08 | 124 952,30 |
| МОАУ  СОШ  с. Амзя | приобретение оборудования | 188430 | 23110,45 | 9485,55 | 135507,81 | 20326,19 |
| Кап.ремонт кабинетов | 897 596,85 | 110 087,94 | 45 184,94 | 645 499,10 | 96 824,87 |
| МОАУ  СОШ № 11 | приобретение оборудования | 1 222 000 | 140 999,92 | 0,00 | 939 998,16 | 141001,92 |
| МАУДО Дворец творчества | Кап.ремонт стен плавательного бассейна | 1 097 112 | 126 278,27 | 57 500,30 | 794 202,98 | 119 130,45 |
| ВСЕГО ППМИ за 2019 год | | 14 753086,05 | 1 700 109,92 | 747 528,87 | 10 647 426,81 | 1 597 120,45 |

По итогам 2018-2019 учебного года общая успеваемость обучающихся школ города Нефтекамска составила 100 %, качество знаний – 58 %, что превышает значение целевого показателя Программы на 0,5 % (целевой показатель Программы за 2019 год - 57,5 %). По сравнению с предыдущим годом наблюдается повышение качества на 0,2 % (таблица № 7).

Таблица № 7 - Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебный год | 2016/2017  учебный год | 2017-2018 учебный год | 2018-2019 учебный год |
| Успеваемость | 99,9% | 100% | 100% |
| Качество | 57,4% | 57,8% | 58% |

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) на уровне начального и основного общего образования реализуют обучающиеся 1-9 классов всех общеобразовательных организаций. Освоение основных образовательных программ среднего общего образования по ФГОС в пилотном режиме реализуется в МОАУ СОШ № 2 и МОАУ «Башкирская гимназия».

В образовательных организациях городского округа реализуются учебно-методические комплекты по развивающему обучению, сохраняется преемственность образовательных программ. Обеспеченность учебной литературой достигнута за счет финансирования республиканского бюджета на сумму 20 787, 6 тыс. рублей,что соответствует запланированной сумме.

В 2019 году все общеобразовательные организации перешли на режим пятидневной учебной недели. Введены тематические субботы. В школах началась реализация онлайн-уроков по финансовой грамотности.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в МОАУ «Гимназия № 1» внедрена целевая модель цифровой образовательной среды: получено цифровое оборудование на сумму 2,1 млн. рублей. Также с нового учебного года МОАУ «Гимназия № 1» реализует стартовавший в республике образовательный проект «ВЗЛЕТАЙ!», где обучающиеся 10-х классов осваивают модули «Говори свободно», «Дружи со спортом», «Играй в шахматы». Для внедрения модуля «Здоровая улыбка» произведен ремонт помещения, поставлено оборудование для оснащения стоматологического кабинета на сумму 1,1 млн. рублей. Начался подготовительный этап по реализации городского образовательного проекта «Медицинский класс» на базе МОАУ «Гимназия № 1».

Во всех школах осуществляется предпрофильная подготовка, в 9 общеобразовательных организациях организовано профильное обучение, что составляет 50 % от общего числа общеобразовательных организаций и соответствует выполнению целевого показателя муниципальной программы.

По итогам государственной аттестации средние баллы ЕГЭ по городу в 2019 году увеличились по 7 учебным предметам (география, математика (профильный уровень), химия, история, физика, биология, информатика). Однако понижение среднего балла произошло по 5 учебным предметам: математика (базовый уровень), русский язык, литература, английский язык, обществознание.

В 2019 году произошло увеличение высокобалльных работ (81 балл и более): 2019 г. – 363 работы, в 2018 году было 306 высокобалльных работ.

По результатам ЕГЭ-2019 в городе 4 стобалльника, один из которых получил максимальные баллы по двум предметам.

При этом 6 выпускников не смогли преодолеть минимальный порог по математике (базовый уровень), в связи с чем отставание в выполнении целевого показателя составило 0,1 %.

Увеличилось количество 9-тиклассников, получивших аттестаты об основном общем образовании особого образца: 65 девятиклассников (4,5 %) получили аттестаты особого образца, что на 7 человек больше по сравнению с прошлым годом.

Для проведения Единого государственного экзамена в городском округе город Нефтекамск было открыто 4 технологичных пункта проведения экзамена. Сумма финансирования на проведение государственной итоговой аттестации составила 274, 7 тыс. рублей из бюджета городского округа г. Нефтекамск.

Не менее важная задача стоит перед школами по совершенствованию системы работы с одаренными и мотивированными детьми.

Олимпиады – одна из общепризнанных форм работы с одаренными школьниками. В 2018-2019 учебном году особое внимание было уделено участию школ в олимпиадах, входящих в перечень, утвержденный Министерством просвещения России. Отмечено увеличение количества победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ) в 2 раза по сравнению с предыдущим годом: 5 победителей и 49 призеров (в 2018 году - 4 победителя и 27 призеров). По итогам заключительного этапа олимпиады 1 призер по истории. По результатам участия в олимпиадах обучающиеся и их наставники – педагоги получают Премии Главы Республики Башкортостан в размере: 30 тыс. рублей – призер заключительного этапа ВОШ; 20 тыс. рублей – победитель олимпиад, входящих в перечень Министерства просвещения РФ; 10 тыс. рублей - призер этой категории. По результатам участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников г. Нефтекамск занял третье место в Республике Башкортостан.

В целом на организацию и проведение муниципальных и региональных конкурсов и олимпиад для одаренных детей затрачено 2 412,4 тыс. рублей из местного бюджета. Основные расходы произведены на оплату проезда и питания участников мероприятий.

Для поддержки талантливой молодежи выплачиваются стипендии.

4 ученика являются стипендиатами Главы Республики Башкортостан. Стипендия Главы администрации городского округа город Нефтекамск выплачивается 10 обучающимся городского округа. Из местного бюджета на эти цели за год выделено 28,2 тыс. рублей.

В 2019 году Лицей № 1 стал базовой школой Российской академии наук (РАН) как учреждение, показывающее высокие образовательные результаты.

Весомый вклад в работу по поддержке одаренных детей вносят и 4 городских ресурсных центра.

В городе действуют 4 ресурсных центра на базе МОАУ «Лицей № 1», «Гимназия № 1», «Башкирская гимназия» и СОШ № 10 «Центр образования». Работа ведется по 3 направлениям: работа с одаренными детьми, подготовка к государственной итоговой аттестации и трудовое профессионально-ориентированное обучение по 17 специальностям.

Всего в Ресурсных центрах занимаются 2830 обучающихся. Из них по первому направлению «Работа с одаренными детьми» 513 человек, по направлению «Подготовка к государственной итоговой аттестации» -1932 человек, по направлению «Трудовое профессионально-ориентированное обучение» - 385 человек.

На функционирование Ресурсных центров затрачено 6 052 352,93 руб. из местного бюджета, что выше на 2,1 % от запланированной суммы. Затраты превышены за счет привлечения к подготовке по направлению «Работа с одаренными детьми» преподавателей высших учебных заведений*.*

В городском округе функционируют 4 дополнительных образовательных учреждения, на базе которых реализуют свои творческие способности более 14 тысяч детей. Процент доли детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, составляет 87 % и соответствует выполнению целевого показателя муниципальной программы.

Результативность работы учреждений дополнительного образования выражается в высоких показателях участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях самого разного уровня детей, педагогов, руководителей (таблица № 8).

Таблица № 8 - Достижения учреждений дополнительного образования

|  |  |
| --- | --- |
| МАДОУ  Дворец творчества | - лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2019» в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей и взрослых – 2019» в рамках I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»;  - лауреат Всероссийской национальной премии (г. Москва) «Лучшее образовательное учреждение России» за достижение лидирующих позиций среди учреждений дополнительного образования;  - лауреат III степени республиканского межведомственного конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления Республики Башкортостан» в номинации «Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием»;  - победитель в номинации «Лучший Дворец творчества детей и молодёжи» Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2019»;  - включен в официальный реестр лауреатов Всероссийской Национальной премии «Лучшее образовательное учреждение России».  Образцовая студия эстрадного спортивного танца «Миллениум»:  - обладатель Гран-при международного фестиваля-конкурса «Рождественские звёзды» (г. Москва);  - обладатель Гран-при международного конкурса-фестиваля «Зарни пилем» (г. Ижевск);  - лауреат I степени международного фестиваля-конкурса «На берегах Невы» (г. Санкт-Петербург);  - 2 Гран- при, 4 первых места на международном конкурсе детского творчества «Планета искусств» (г. Сочи).  Студия эстрадного спортивного танца «Винтаж» - лауреат I степени V Международного конкурса-фестиваля «Крылатые качели» в номинации «Хореография».  Обучающиеся объединения «Вокал» - победители международного вокального фестиваля-конкурса «Дорога звёзд», став дипломантами 1 степени (г. Казань).  Образцовая театральная студия «Виват» – лауреат I степени регионального фестиваля-конкурса детско-юношеских творческих коллективов «Звёздная дорожка».  Образцовый театр моды «Феерия» - лауреат I степени IX международный фестиваль-конкурс «Во имя жизни на земле» (г. Москва).  В июле 2019 г. на базе Дворца творчества начал функционировать «Пресс-центр ЮИД-Нефтекамск» |
| МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» | - вошел в топ «100 лучших организаций дополнительного образования детей России»;  - лауреат VII Всероссийского образовательного форума «Школа будущего».  Всего победителей и призеров конкурсов, соревнований:  в международных– 13 личных,  во всероссийских – 27 личных, 1 командное,  в республиканских – 16 личных, 3 соревнования (41 чел.) |
| МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа | - участие в международных соревнованиях: 1 место, 3 место – 3 чел.;  участие во всероссийских соревнованиях:  1 место - 24 чел., 2 место - 6 чел., 3 место – 12 чел.;  - участие в республиканских соревнованиях:  1 место - 108 чел., 2 место -52 чел., 3 место – 134 чел.;  - участие в зональных соревнованиях:  1 место - 5 чел., 2 место -8 чел., 3 место – 9 чел.  Отделения фитнес-аэробики, команды «Инфинити» и «Арт-данс»:  - вошли в состав сборной команды Российской Федерации и получили право принять участие в Чемпионате Европы и Мира;  - обладатели бронзовой медали в возрастной категории «юниоры» Чемпионата и первенства Европы по фитнес-аэробике в г. Краков (Польша);  - обладатели бронзовой медали в возрастной категории «кадеты» и возрастной категории «юниоры» на Чемпионате Мира в г. Лейден (Нидерланды);  - команда «Арт-данс» - 1 место на Первенстве Европы в г. Лейден (Нидерланды) |
| МАУ ДО ДЮЦ «Венед» | Всего 57 участников всероссийских соревнований и конкурсов, из них 147 детей стали победителями и призёрами: 6 – первых, 4 - третьих командных мест.  В личном зачете воспитанники заняли: 1 место - 19 чел.,2 место – 17 чел., 3 место – 16 чел.  Присвоено 206 спортивных разрядов, из них 1 чел. - кандидат в мастера спорта, 15 чел. – 1-ый взрослый разряд.  Педагоги Валеева А.А., Юсупова И.С. стали победителями Республиканского конкурса дополнительных общеобразовательных программ, посвященного 100-летию дополнительного образования в Республике Башкортостан |
| МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» | Чемпионат РБ по спортивному туризму – 3 место.  Кубок Федерации по фитнес-аэробике – 1 место в категории Хип-хоп  Республиканский этап Всероссийских соревнований по туризму на лыжных дистанциях – 2 место в общем зачете.  Первенство МО РБ по футболу (мини-футбол в зале) – 2, 3 место.  Региональный фестиваль по фитнес-аэробике «Танцуй, чтобы жить»: категория «Танцевальное шоу» - 1,2 место, «Street Dance» - 1,2,3 место.  Республиканский конкурс музеев ОО: 1 место МАДОУ № 43;  2 место - МОАУ СОШ № 7. |

В сфере дополнительного образования на организацию и проведение конкурсов различного уровня израсходовано 1 041,6 тыс. рублей из местного бюджета.

Реализация инновационного образовательного проекта «Муниципальный детский технопарк» позволила открыть в 2019 году новые объединения для обучающихся и, тем самым, увеличить количество занимающихся в Технопарке детей с 1029 до 1864 обучающихся.

Дворец творчества детей и молодежи победил в конкурсном отборе на предоставление гранта в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» по направлению «Организация летних школ для детей и представителей молодежи» на сумму 4 032 490, 00 рублей (3 665 900 рублей бюджет РФ, 366 590 рублей - бюджет РБ).

С 1 сентября 2019 года в рамках национального проекта «Образование» внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 августа 2019 года № 535).

Организованными формами летнего отдыха в 2019 году было охвачено 11 495 детей, что составляет 71 % от общей численности детей, что соответствует целевому показателю и охвату 2018 года (в 2018 году – 11171 чел.)

В загородном оздоровительном лагере МАУ ДОЛ «Бригантина» отдохнули 710 человек (в 2018 – 660 чел.); в центрах дневного пребывания 3619 детей (в 2018 году -3475 чел.), в лагерях труда и отдыха 898 чел. (в 2018 году – 873 чел.), в многодневных категорийных походах услугу оздоровления получили 1935 детей (так же, как и в 2018 году).

Всего на летнюю оздоровительную кампанию 2019 года было выделено из средств республиканского бюджета – 28 314 500,00 руб. Из местного бюджета израсходовано 10 044 502, 58 руб.

В течение года была продолжена работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. На деятельность Городских реабилитационных оздоровительных медико-педагогических центров выделено 3 383, 7 тыс. рублей из местного бюджета.

Впервые в 2019 году в программу включен показатель «Доля обучающихся, участвующих в сдаче норм ГТО». Выполнение данного показателя составило 50 %. В следующем году вопрос активизации обучающихся к сдачи норм ГТО взят под особый контроль.

Одним из важных условий поддержания здоровья и способности к эффективному обучению является организация горячего питания детей.

В 2019 году состоялся переход на единое меню в школах и детских садах.

Обеспечено предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам на сумму 100 рублей в день. Достигнуто увеличение охвата обучающихся горячим питанием (с 89 % до 92 %).

Осуществляется в социальных сетях ежедневное информирование родителей о меню, технологических процессах блюд, предоставление данных о производителях пищевой продукции. ООО «Гранд-логистик» совместно со Сбербанком разработал систему обмена информацией в режиме онлайн для круглосуточного доступа родителей к информации о балансе лицевого счета ребенка.

Улучшена материально-техническая база столовых и пищеблоков образовательных организаций за счет финансирования аутсорсеров (таблица № 9).

Таблица № 9 – Улучшение материально-технической базы

столовых и пищеблоков образовательных организаций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Школы | | |
| *Организатор питания* | *Сумма расходов,*  *2019 г.* | *Вид произведенных работ* |
| ООО  «Гранд-логистик» | 6 338 911,88 руб. | ремонт столовых МОАУ СОШ № 6 и МОАУ СОШ № 14, материально-техническое оснащение школьных столовых (обновление и ремонт технологического оборудования, приобретение кухонного инвентаря, посуды) |
| ИП Умурбаева З.Ф. | 2 929 580,32 руб. | ремонт столовых МОАУ СОШ № 7 и МОАУ СОШ с.Амзя, материально-техническое оснащение школьных столовых (обновление и ремонт технологического оборудования, приобретение кухонного инвентаря, посуды) |
| ИТОГО: | 9 268 512, 20 руб. |  |
| Детские сады | | |
| ООО  «Гранд-логистик» | 1 106 989,39 руб. | косметический ремонт пищеблоков, материально-техническое оснащение (обновление и ремонт технологического оборудования, приобретение кухонного инвентаря, посуды) |
| ИП Умурбаева З.Ф. | 646 197,66 руб. | Косметический ремонт пищеблоков, материально-техническое оснащение (обновление и ремонт технологического оборудования, приобретение кухонного инвентаря, посуды) |
| ИП Шумакова Л.Н. | 1 160 000,0 руб. | ремонт пищеблока МАДОУ д/с № 1, материально-техническое оснащение (обновление и ремонт технологического оборудования, приобретение кухонного инвентаря, посуды) |
| ИП Кобилов И.Р. | 1 271 232,7 руб. | ремонт пищеблока МАДОУ д/с № 25, материально-техническое оснащение (обновление и ремонт технологического оборудования, приобретение кухонного инвентаря, посуды) |
| ИТОГО: | 4 184 419,75  руб. |  |

Профессиональное совершенствование педагогических работников способствует повышению социального статуса педагогов и престижа учительского труда, распространению инновационного педагогического опыта лучших учителей города, а также создания мотивационной среды для творческого роста и самореализации педагогов. На проведение мероприятий и конкурсов среди педагогов города израсходовано 169, 9 тыс. рублей за счет местного бюджета.

Таким образом, в 2019 году реализация Муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» (на 2017-2019 годы) была направлена на достижение основной цели программы - создания модели образования, позволяющей эффективно реализовывать человеческий потенциал, эффективно использовать бюджетные ресурсы для создания достойных условий обучения и воспитания подрастающего поколения.

2019 год ознаменован началом реализации мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Образование». Общая сумма финансирования составила 31 469, 3 тыс. рублей, в том числе из бюджета РБ – 30 729, 7 тыс. рублей, из бюджета ГО - 731,6 тыс. рублей.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 2019 года муниципальной программы составила 0,86.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы всего, в том числе финансируемых за счет бюджета городского округа в 2019 году составила 0,8.

Соответствие запланированному уровню расходов муниципальной программы в целом по объемам финансирования, в том числе по источникам финансирования составило 0,99.

Эффективность реализации Муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» за 2019 год признана удовлетворительной.

В новом году Управлением образования совместно с образовательными организациями поставлены следующие задачи, направленные на перспективное развитие системы образования:

1. Создание новых и дополнительных мест школах и детских садах.
2. Обеспечение максимального охвата детей дошкольного возраста дошкольным образованием, создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, активизация работы по внедрению альтернативных форм дошкольного образования.
3. Обеспечение выполнения дорожной карты по ликвидации второй смены.
4. Совершенствование форм работы по выявлению и развитию одаренных, творчески и интеллектуально развитых детей, организация целенаправленной работы с одаренными и мотивированными детьми.
5. Обеспечение повышения качества образовательной подготовки выпускников.
6. Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности.
7. Совершенствование системы работы по улучшению организации горячего питания.
8. Обеспечение в полной мере реализации образовательных предметных концепций.
9. Содействие деятельности городской системы дополнительного образования в условиях внедрения системы персонифицированного финансирования.
10. Реализация профильного обучения, проектов по взаимодействию системы общего образования, профессионального образования и предприятий города с целью реализации профессиональной подготовки обучающихся.
11. Создание условий для роста инновационной активности руководителей и педагогов образовательных организаций.
12. Участие образовательных организаций и педагогических работников в грантовой и проектной деятельности.

Начальник МКУ

Управление образования администрации

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан Р.А. Уразаев

Приложение № 1 к Информации

о ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие образования

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан» в 2019 году,

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Нефтекамск Республики Башкортостан

от 13 октября 2016 года № 4358

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Использование средств Республиканского бюджета и местного бюджета в 2019году** | | |
| *Наименование* | *2019 год* | |
| *По соглашению РБ (руб.)* | *Местный бюджет (руб.)* |
| Приобретение учебной литературы для общеобразовательных учреждений | 20 787 600,00 |  |
| Приобретение игрушек для организаций предоставляющих дошкольное образование | 5 778 200,00 |  |
| ФОТ ПЕД ДОУ | 392 770 400,00 |  |
| ФОТ АУП ДОУ | 142 197 100,00 |  |
| ФОТ ПЕД СОШ | 509 936 300,00 |  |
| ФОТ АУП СОШ | 54 672 200,00 |  |
| Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования | 24 627 500,00 | 1 296 184,21 |
| Субсидии на софинансирование расходов по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 14 679 500,00 | 1 631 055,56 |
| Социальная поддержка учащихся из многодетных малоимущих семей по обеспечению школьной формой | 2 225 300,00 |  |
| Приобретение школьно-письменных принадлежностей для первоклассников из многодетных семей | 368 031,30 |  |
| Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 2 081 339,49 | 20 813 ,39 |
| Местные инициативы (капитальный ремонт) | 10 647 426,81 | 1 597 120,45 |
| Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей в каникулярное время) отдыха и оздоровления детей | 28 314 500,00 |  |
| Социальная поддержка учащихся из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием | 8 775 700,00 |  |
| Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы | 43 051 400,00 |  |
| Коммунальные услуги | 11 237 700,00 |  |
| Капитальный ремонт в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, и среднего общего образования | 8 443 300,00 | 472 360,00 |
| Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реализация Комплексной программы Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года" капитальный ремонт зданий, в том числе в целях подготовки к отопительному сезону; приобретение мебели и оборудования, необходимых для реализации в образовательных организациях программ дошкольного образования, основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и программ дополнительного образования детей. | 1 002 090,27 | 52 741,59 |
| Проведение мероприятий по оборудованию (дооборудованию) образовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны (системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации) в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | 12 533 100,00 | 659 636,84 |
| Осуществление мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях за счет капитального ремонта | 18 740 000,00 | 189 292,93 |
| Осуществление мероприятий по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях за счет капитального ремонта | 8 906 300,00 | 324 394,74 |
| Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований на текущее содержание введенных в 2018-2019 годах дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях | 263 300,00 | 13 840,00 |
| Итого: | **1 322 038 287,87** | **5 785 079,71** |