ИНФОРМАЦИЯ

об эффективности реализации муниципальных программ городского округа г. Нефтекамскза 2015 год

Настоящая информация подготовлена отделом экономики администрации в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, утвержденным постановлением администрации городского округа от 25 августа 2015 года №2925 (далее – Порядок).

Перечень муниципальных программ городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, утвержден постановлением администрации городского округа г.Нефтекамск от 19 ноября 2015 года №4259 (далее – Перечень муниципальных программ).

В 2015 году в городском округе осуществлялась реализация 18 муниципальных программ, с общим объемом финансирования из бюджета городского округа2564,7млн. рублей, фактическое исполнение составило 2392,6млн. рублей или 93,3%.

Информация сформирована на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за 2015 год.

1. **Муниципальная программа «Развитие детско-юношеского спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан**

**на 2015-2017 годы»**

Муниципальная программа «Развитие детско-юношеского спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации от 09.09.2013 № 3420.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2015 году составил 36602,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа33522,3 тыс. рублей.

Изменения в программу в части сокращения объемов финансирования не вносились.

Выделено из бюджета городского округа на реализацию программы в 2015 году–29866,9 тыс.рублей (с учетом проведения спортивных мероприятий по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, настольному теннису, греко-римской борьбе, борьбе корэш и др.).

Таблица 1

Оценка

достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие детско-юношеского спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2015-2017 годы» в 2015 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемое значение | Фактически достигнутое |
|  | Количество занимающихся физической культурой и спортом в городском округе город Нефтекамск | чел. | 39656 | 41381 | 1 |
|  | Количество занимающихся детей, подростков и молодежи физической культурой и спортом в учебных заведениях всех типов и видов, в том числе учреждениях дополнительного образования спортивной направленности | чел. | 29888 | 30071 | 1 |
|  | Рост результатов достигнутых спортсменами городского округа на республиканских, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта, в том числе: | чел. | 1509 | 1598 | 1 |
|  | количество участников в республиканских соревнованиях | чел. | 1451 | 1486 | 1 |
|  | количество участников во всероссийских соревнованиях | чел. | 52 | 100 | 1 |
|  | количество участников в международных соревнованиях | чел. | 6 | 12 | 1 |
|  | Количество спортсменов - членов сборной РБ и РФ, в том числе: | чел. | 43 | 51 | 1 |
|  | количество членов сборной РБ | чел. | 37 | 42 | 1 |
|  | количество членов сборной РФ | чел. | 6 | 9 | 1 |

Выводы:

оценка эффективности реализации муниципальной программы вцелом по объемам финансирования -1, в том числе за счет средств бюджета городского округа - 1;

степень реализации мероприятий муниципальной программы – 0,9 (выполнено 68 мероприятий при запланированных 73);

степень достижения плановых значений целевых показателей равна 1;

эффективность реализации муниципальной программы в целом –1 (высокая).

1. **Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных спортсооружений Детско-юношеской спортивной школы муниципального учреждения Комитет по физической культуре, спорту и туризму и МУП «Дом физкультуры» городского округа город Нефтекамск»**

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных спортсооружений Детско-юношеской спортивной школы муниципального учреждения КФКСиТ и МУП «Дом физкультуры» городского округа город Нефтекамск» утверждена решением Совета городского округа от 28.09.2011№ 2-37/03. Срок реализации программы 2011-2015 годы.

Объем финансирования по данной программе в 2015 году составил 92,9 тыс. рублей или 87,6% от запланированного (106 тыс. рублей), средства бюджета городского округана реализацию мероприятий программы в 2015 году не выделялись.

Количество мероприятий предусмотренных программой – 17, фактически выполнено – 16.

В основном реализованы мероприятияинформационно-разъяснительного и организационного характера,направленные на формирование устойчивой мотивации к поведению, обеспечивающему личную безопасность, воспитанию культуры безопасности.

Противопожарные мероприятия, требующие материальных затрат, выполняются не в полном объеме из-за отсутствия финансирования.

Выводы:

оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом по объемам финансирования –0,9;

степень реализации мероприятий муниципальной программы – 0,9 (выполнено 16 мероприятий при запланированных 17);

степень достижения плановых значений целевых показателей равна 1;

эффективность реализации муниципальной программы в целом –1 (высокая).

Данная программа отсутствует в Перечне муниципальных программ. Рекомендуется включить ее в качестве подпрограммы в муниципальную программу «Развитие детско-юношеского спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан».

1. **Муниципальная программа «Молодежь городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2015-2017 годы»**

Муниципальная программа «Молодежь городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 28.01.2015 № 87.

На реализацию мероприятий в 2015 году программойзапланировано17308,7 тыс. рублей, в том числеза счет средств бюджета городского округа 16097,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило15934,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа - 14813 тыс. рублей (92%).

Изменения в программу в части сокращения объемов финансирования не вносились.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год в финансовых показателях в целом оценивается как высокая – 1,6, в том числе за счет средств бюджета городского округа –1,1;

В 2015 году в рамках программы проведено более 600 спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых и просветительских мероприятий, в том числе внеплановые акции: анкетирование «Молодежь за мир и согласие», в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведена городская акция по уничтожению настенных надписей «Delete».Коэффициент реализации мероприятий муниципальной программы – 1,5 (при запланированных 423 мероприятиях выполнено 631).

Не все запланированные программой на 2015 год целевые показателидостигли плановых значений (таблица 2), причинами и фактором, оказывающим влияние на ход реализации программы, является недостаточное финансирование.

Таблица 2

Оценка

достижения целевых показателей муниципальной программы «Молодежь городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемое значение | Фактически достигнутое |
|  | Количественный охват физической культурой, спортом и туризмом молодых людей в возрасте до 30 лет | % | 46 | 51 | +5 п.п. |
|  | Доля лиц в возрасте от 14 до 30 лет, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией | % | 0,004 | 0,004 | 100% |
|  | Доля лиц в возрасте от 14 до 30 лет, совершивших преступления | % | 1,6 | 1,6 | 100% |
|  | Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 30 лет | % | 36 | 36,8 | +0,8 п.п. |
|  | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений в возрасте от 8 до 30 лет | % | 13 | 18,6 | +5,6 п.п |
|  | Число детей, подростков и молодежи, занимающихся на постоянной основе в детских и подростковых клубах, дворце молодежи | тыс. чел. | 1900 | 1913 | 100,7% |
|  | Количество детских и подростковых клубов | единиц | 7 | 6 | 85,7% |
|  | Доля детей, подростков и молодежи, охваченных различными формами летнего оздоровительного отдыха в возрасте от 7 до 30 лет | % | 23 | 20,8 | – 2,2 п.п. |
|  | Доля детей, подростков и молодежи, воспользовавшихся услугами учреждений социально-психологической помощи семье, детям, молодежи | % | 15 | 15 | 100% |
|  | Число молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность в возрасте от 14 до 30 лет | % | 16 | 16,3 | +0,3 п.п. |

Выводы:

оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом по объемам финансирования –1,6, в том числе за счет средств бюджета городского округа –1,1;

степень реализации мероприятий муниципальной программы – 1,5 (выполнено 631 мероприятий при запланированных 423);

степень достижения плановых значений целевых показателей – 0,97;

эффективность реализации муниципальной программы в целом – 1,6 (высокая).

Рекомендуется привести в соответствие с Перечнем муниципальных программ наименование программы.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации городского округа город Нефтекамск от 10.09.2013 № 3437.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2015 году составил 171,2млн. рублей, в том числеза счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск –109,3 млн. рублей. Изменения в программу в части сокращения объемов финансирования не вносились.

Фактически средства, заложенные в городском бюджете на реализацию программы на 2015 год, освоены в сумме 104,4 тыс.рублей (96%) на развитие музейного дела, организацию библиотечного обслуживания, организацию дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы, организацию и проведение общегородских праздников и др.

Таблица 3

Оценка

достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактически достигнутое |
|  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | % | 75 | 78 | 1 |
|  | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | % | 6,8 | 7,0 | 1 |
|  | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | посещений на 1000 жителей | 380 | 468 | 1 |
|  | Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей | шт. | 2635 | 1900 | 0,7 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы | % | 0,1 | 9,74 | 1 |
|  | Количество международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов, в которых примут участие воспитанники ДМШ, ДХШ, ДШИ, участники самодеятельных и творческих коллективов | ед. | 32 | 37 | 1 |

Выводы:

оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом по объемам финансирования – 1,07, в том числе за счет средств бюджета городского округа - 0,88;

степень реализации мероприятий муниципальной программы – 0,85 (выполнено 28 мероприятий при запланированных 33);

степень достижения плановых значений целевых показателей – 0,97;

эффективность реализации муниципальной программы в целом – 1,04 (высокая).

1. **Муниципальная программа «Развитие библиотечного дела городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»**

Муниципальная программа «Развитие библиотечного дела городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 27.03.2014 № 977.

На реализацию мероприятий программы на 2015 год запланировано 111400 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск 2200 тыс. рублей. Фактически выделено и освоено 949,1 тыс. рублей (0,85% от запланированного объема).

Изменения в программу в 2015 году не вносились.

Таблица 4

Оценка

достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие библиотечного дела городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактически достигнутое |
|  | Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей | экз. | 2615 | 1900 | 72,7% |
|  | Число посещений библиотек, в том числе в удаленном режиме | тыс. | 450 | 450 | 100% |
|  | Доля библиотек с созданными автоматизированными рабочими местами для специалистов и пользователей | % | 100 | 100 | 100% |
|  | Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет и корпоративным информационно-библиотечным ресурсам | % | 100 | 100 | 100% |
|  | Доля отремонтированных библиотек от числа библиотек, требующих текущего ремонта | % | 54 | 0 | – 54 п.п. |
|  | Число библиотечных работников, повысивших квалификацию | % | 10 | 10 | 100% |

Выводы:

оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом по объемам финансирования – 84, в том числе за счет средств бюджета городского округа - 2,6;

степень реализации мероприятий муниципальной программы – 0,76 (выполнено 34 мероприятий при запланированных 45);

степень достижения плановых значений целевых показателей – 0,79;

эффективность реализации муниципальной программы в целом – 66,1 (неудовлетворительная).

Рекомендуется осуществлять постоянный контроль за ходом реализации программы, вносить своевременные корректировки в объемы финансирования и перечень запланированных мероприятий.

Программа не соответствует Перечню муниципальных программ. Рекомендуется включить ее в качестве подпрограммы в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы».

1. **Муниципальная программа развития образования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы**

Муниципальная программа «Программа развития образования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации городского округа город Нефтекамск от 21.11.2013 № 4498.

На реализацию мероприятий программы в 2015 годупредусмотрено433656тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск 38804 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 56456,7тыс. рублей (13%), в том числе за счет средств бюджета городского округа 26758,2 тыс. рублей (69%).

Корректировка программы с учетом возможностей финансирования и оценки технической возможности реализации отдельных мероприятий не осуществлялась.

Выводы:

оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом по объемам финансирования – 1,1, в том числе за счет средств бюджета городского округа – 1,6;

степень реализации мероприятий муниципальной программы – 1,13 (выполнено 35 мероприятий при запланированных 31);

степень достижения плановых значений целевых показателей – 0,13;

эффективность реализации муниципальной программы в целом – 0,1 (неудовлетворительная).

Рекомендуется осуществлять постоянный контроль за ходом реализации программы, вносить своевременные корректировки в объемы финансирования и перечень запланированных мероприятий.

1. **Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»**

Муниципальная программа«Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации городского округа город Нефтекамск от 04.02.2014 № 179.На реализацию мероприятий программы в 2015 годуза счет средств муниципального бюджета предусмотрено12169,8 тыс. рублей,фактический объем финансирования составил6868,8 тыс. рублей(56%), втом числе за счет средств бюджета городского округа 724,9 тыс. рублей.

Выводы:

оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом по объемам финансирования – 2,4, в том числе за счет средств бюджета городского округа – 22,2;

степень реализации мероприятий муниципальной программы – 1,33 (выполнено 12 мероприятий при запланированных 9);

степень достижения плановых значений целевых показателей – 0,56;

эффективность реализации муниципальной программы в целом – 1,3(высокая).

Рекомендуется осуществлять постоянный контроль за ходом реализации программы, вносить своевременные корректировки в объемы финансирования и перечень запланированных мероприятий.

Программа не соответствует Перечню муниципальных программ. Рекомендуется включить ее в качестве подпрограммы в муниципальную программу «Программа развития образования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы».

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации городского округа город Нефтекамск от 20.09.2013 № 3568.

Программа разработана с целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском округе город Нефтекамск на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие городского округа.

На 2015 год запланировано финансирование мероприятий программы в общей сумме 7 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск 1 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Таблица 5

Оценка

достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2018 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактически достигнутое |
|  | Число субъектов малого предпринимательства | на 10 тыс. чел. населения | 432 | 382 | 88,4% |
|  | Доля налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет | % | 24 | 20,4 | 85 % |
|  | Расходы муниципального бюджета, предусмотренные программой | тыс. рублей | 1000 | 1000 | 100% |

Выводы:

оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом по объемам финансирования – 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа – 1;

степень реализации мероприятий муниципальной программы – 1(выполнено 35 мероприятий при запланированных 35);

степень достижения плановых значений целевых показателей – 0,91;

эффективность реализации муниципальной программы в целом – 0,91(высокая).

1. **Муниципальная программа «Развитие торгового обслуживания населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие торгового обслуживания населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации городского округа город Нефтекамск от 31.01.2014 № 157.

В состав программы входит 3 подпрограммы:«Развитие торговли и общественного питания в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан», «Защита прав потребителей городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан», «Развитие бытового обслуживания населения в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан».

Программой (подпрограммами)предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которых не требует финансовых затрат, в связи с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы по объемам финансирования не осуществляется.

Таблица 6

Оценка

достижения целевых показателей муниципальной программы

«Развитие торгового обслуживания населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2018 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | | Оценка степени выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактически достигнутое |
| Подпрограмма: «Развитие торговли и общественного питания в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан» | | | | |  |
|  | Оборот розничной торговли в городском округе | млн. рублей | 28082,6 | 29377 | 1 |
|  | Оборот общественного питания в городском округе | млн. рублей | 1318,7 | 1353,8 | 1 |
|  | Ввод в эксплуатацию торговых площадей | тыс.кв.м | 14,3 | 16,8 | 1 |
|  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв.м на 1000 жителей | 1185 | 1260 | 1 |
| Подпрограмма: «Защита прав потребителей городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» | | | | |  |
|  | Доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, своевременно и полно рассмотренных, в общем количестве поступивших обращений | % | 100 | 100 | 1 |
|  | Увеличение доли нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке, в общем количестве выявленных нарушений | % | 95 | 100 | 1 |
| Подпрограмма: «Развитие бытового обслуживания населения в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан» | | | | |  |
|  | Объем бытовых услуг, предоставленных населению | млн. рублей | 872 |  |  |
|  | Объем бытовых услуг в расчете на душу населения | рублей | 5885 |  |  |

Выводы:

степень реализации мероприятий муниципальной программы –1 (выполнено54 мероприятияпри запланированных 54);

степень достижения плановых значений целевых показателей – 0,99;

эффективность реализации муниципальной программы в целом – 1 (высокая).

1. **Целевая программа «Жилье молодым нефтекамцам»**

**городского округагород Нефтекамск Республики Башкортостан на 2011-2015 годы**

Целевая программа «Жилье молодым нефтекамцам» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2011-2015 годы утверждена решением Совета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 25.06.2011 №2-34/14. В 2015 году финансирование мероприятий программы не проводилось, мероприятия не осуществлялись. Оценка эффективность реализации программы не представляется возможной. Срок реализации программы завершен.

1. **Муниципальная программа «Доступное жилье – жителямгородского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»**

Муниципальная программа «Доступное жилье – жителям городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» утверждена решением Совета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 25.12.2012 №3-08/09. В 2015 годустроительство жилья эконом-класса на территории городского округа не осуществлялось.

В связи с принятием постановления Правительства Республики Башкортостан от 15.10.2014 № 472 «Об утверждении отдельных нормативных актов Республики Башкортостан, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» действие программы в настоящее время приостановлено.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город НефтекамскРеспублики Башкортостанна 2015-2020 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации городского округа город Нефтекамск от 16.07.2015 № 2257.

В программу входит подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» (далее – подпрограмма). Подпрограмма нацелена на комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

План финансирования подпрограммы на 2015 год - 12,2 млн. рублей, в том числе из бюджета городского округа город Нефтекамск - 11,9 млн. рублей, бюджета Республики Башкортостан – 0,3 млн. рублей. Фактически освоено – 11,2 млн. рублей (92%).

Таблица 7

Оценка

достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» муниципальнойпрограммы

«Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | | Оценка выполнения,  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактически достигнутое |
|  | Уровень преступности | на 10 тыс. чел. населения | 87 | 149 | 58,4 |
|  | Количество регистрируемых преступлений | ед. | 1180 | 2028 | 58,1 |
|  | Количество совершаемых в общественных местах преступлений, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан | ед. | 156 | 380 | 41,1 |
|  | Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними | ед. | 32 | 49 | 65,3 |

Выводы:

оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом по объемам финансирования – 1,05, в том числе за счет средств бюджета городского округа – 1,2;

степень реализации мероприятий муниципальной программы – 0,97 (выполнено 38 мероприятий при запланированных 39);

степень достижения плановых значений целевых показателей – 0,6;

эффективность реализации муниципальной программы в целом – 0,58 (неудовлетворительная).

1. **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2015-2020 годы»**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации городского округа город Нефтекамск от 02.04.2015 № 778.

Программой предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которых не требует финансовых затрат, в связи с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы по объемам финансирования не осуществляется.

1. **Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан до 2017 года»**

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан до 2017 года»,утверждена постановлением администрации городского округа город Нефтекамск от 18.09.2013 № 3486.

В состав программы входит 4 подпрограммы: «Повышение безопасности населения городского округа город Нефтекамск РБ и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера»; «Пожарная безопасность в городском округе город Нефтекамск РБ»; «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа город Нефтекамск РБ»; «Совершенствование системы гражданской защиты городского округа город Нефтекамск РБ».

По подпрограмме «Повышение безопасности населения городского округа город Нефтекамск РБ и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера» расходы за 2015 год составили 642,9 млн. рублей или 99,9% (план - 643,6 млн. рублей), в том числе за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск 8,3 млн. рублей или93,2% (план -8,9 млн. рублей).

По подпрограмме «Пожарная безопасность в городском округе город Нефтекамск РБ» расходы за 2015 год составили 86,4 млн. рублей или 100,2% (план –89,3).

По подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа город Нефтекамск РБ» расходы за 2015 год составили 553 тыс. рублей или 98,8% (план – 560 тыс. рублей).

По подпрограмме «Совершенствование системы гражданской защиты городского округа город Нефтекамск РБ» расходы за 2015 год составили 12,8 млн. рублей или 92,8% (план – 13,8 млн. рублей).

Выводы:

оценка эффективности реализации программы в целом по объемам финансирования – 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа – 1,1;

степень реализации мероприятий подпрограммы – 1;

степень достижения плановых значений целевых показателей – 0,98;

эффективность реализации муниципальной подпрограммы в целом – 0,98 (высокая).

1. **Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»**

Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации городского округа город Нефтекамск от6 декабря 2013 года № 4650.В соответствии с муниципальной программой в 2015 году внесены изменения в генеральный план городского округа город Нефтекамск, подготовлен проект внесения изменений в правила землепользования и застройки.

В рамках предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2015 году в целях регулирования вопросов функционального зонирования, землепользования и застройки городского округа, внесены изменения в генеральный план городского округа город Нефтекамск и подготовлен проект внесения изменений в правила землепользования и застройки. Подготовлены и утверждены проекты планировки и проекты межевания следующих территорий: мкр. Крым-Сараево,мкр. Восточный – 2 (для размещения сетей канализации), мкр. № 24 и др.Утверждена схема размещения рекламных мест на территории городского округа город Нефтекамск, согласованы 28 паспортов рекламных мест.

Постановлением администрации городского округа город Нефтекамск от24 декабря 2015 года №4974утверждена новая муниципальная программа«Развитие архитектуры и градостроительства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2016-2018 годы».

Рекомендовать: во избежание дублирования однонаправленных программ признать утратившей силу муниципальную программу«Развитие архитектуры и градостроительства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы».