Проект

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения муниципальной программы

«Развитие торгового обслуживания населения городского округа

город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014 – 2018 годы»,

утвержденной постановлением администрации городского округа

город Нефтекамск Республики Башкортостан

от 31 января 2014 года № 157

Постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 31 января 2014 года № 157 принята и разработана в соответствии с рекомендациями органам местного самоуправления по разработке муниципальных программ, предусмотренными постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 декабря 2012 года № 444 «О государственной программе «Развитие торговли Республики Башкортостан» муниципальная программа «Развитие торгового обслуживания населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014 – 2018 годы» (далее – Программа).

Краткая информация о ходе выполнения мероприятий Плана реализации муниципальной программы «Развитие торгового обслуживания населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014 – 2018 годы» (далее – План) представлена в приложении № 1.

Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Развитие торгового обслуживания населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014 – 2018 годы» представлена в приложении № 2.

План включает подпрограммы:

- «Развитие торговли и общественного питания в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан»;

- «Защита прав потребителей городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» на 2014 – 2018 годы;

- «Развитие бытового обслуживания населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан».

За последние годы в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – городской округ) сохраняется положительная динамика роста оборотов и количества объектов розничной торговли и общественного питания.

За 2014 год оборот

- розничной торговли по всем каналам реализации составил 27,5 млрд. рублей, при темпе роста 109,5 %, в сопоставимых ценах 103,9 % (при среднереспубликанском показателе – 102,7 %);

- общественного питания – 1,3 млрд. рублей, темп роста – 109,1 %, в сопоставимых ценах – 102,6 % (при среднереспубликанском показателе – 101,2 %);

- платных услуг населению (оценочно) 5,9 млрд. рублей, темп роста – 113,6 % в сопоставимых ценах – 100,6 %.

По относительному показателю – розничному товарообороту на душу населения среди городских округов Республики Башкортостан город Нефтекамск на второй позиции после города Октябрьский.

По состоянию на 01 января 2015 года в инфраструктуру торговой отрасли городского округа входят более 1200 предприятий, в том числе более 200 предприятий общественного питания и 21 оптовое предприятие.

В структуре розничных предприятий 104 сети, в том числе 27 федеральных, 12 региональных и 65 местных сетей.

Таблица 1

Показатели потребительского рынка городского округа

город Нефтекамск Республики Башкортостан за 2013-2014гг.

| Показатель | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли, ед. | 894 | 915 |
| Количество объектов общественного питания, ед. | 194 | 204 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб., | 25139 | 27532 |
| - % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,7 | 103,9 |
| - на душу населения, руб. | 185115 | 201110 |
| - % к предыдущему году | 116,2 | 108,6 |
| Оборот общественного питания, млн. руб., | 1191 | 1299 |
| - % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,0 | 102,6 |
| - на душу населения, руб. | 8767 | 9490 |
| - в % к предыдущему году | 107,7 | 108,2 |

В 2014 году введено 16 объектов обслуживающей сферы торговой площадью 12,4 тыс. м2, привлечено частных инвестиций на сумму                  383,2 млн. рублей. Среди новых объектов наиболее крупными являются торговые центры «Эссен» и «Солнечный».

Для комплексной оценки развития торговой отрасли используется показатель обеспеченности торговыми площадями, который составляет по городскому округу 1086,4 м2 на 1000 человек, превышает норматив минимальной обеспеченности, предусмотренный для городского округа (614 м2), на 77 %. По величине превышения норматива наш городской округ занимает среди городских округов Республики Башкортостан 3 место (после г. Октябрьский, г. Агидель).

В целях обеспечения населения социально-значимыми продуктами питания (хлебная, молочная продукция, мясо птицы) по доступным ценам в городском округе действуют более 40 специализированных киосков, реализующих продукцию республиканских товаропроизводителей, в их числе:

- 18 павильонов по реализации продукции ОАО «Нефтекамский хлебокомбинат» (ООО «Хлебный дом»);

- 13 нестационарных киосков по реализации продукции АО «Аллат» (ООО «Молоко»);

- 4 павильона по реализации продукции ООО «Уралагро».

- 3 павильона индивидуального предпринимателя Квашнина В.Ю. (пекарня «Твой хлеб»);

Всего в городском округе размещено более 200 киосков и павильонов.

В соответствии с полномочиями муниципалитета в 2014 году приняты следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации городского округа от 8 апреля 2014 года № 1204 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 30 мая 2011 года № 1964 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»»;

- постановление администрации городского округа от 28 февраля 2014 года № 583 «О проведении конкурса по размещению нестационарных передвижных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»;

- распоряжение администрации городского округа от 22 августа 2014 года № 169р «О проведении сельскохозяйственных ярмарок»;

- постановление администрации городского округа от 01 сентября 2014 года № 3275 «О Штабе при администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по оперативному рассмотрению вопросов обеспечения сбалансированности потребительского рынка и недопущения ускоренного роста цен на продовольственную продукцию»;

- постановление администрации городского округа от 03 июля 2013 года № 2429 «Об определении границ к некоторым организациям и объектам территорий городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (с изменениями).

Для субъектов потребительского рынка в 2014 году проведены организационные мероприятия, направленные на улучшение обслуживания населения:

- рабочее совещание по вопросу организации и проведения конкурса на право заключения договора на размещение нестационарных объектов сезонной торговли (для реализации кваса, ранних овощей, фруктов, бахчевых культур);

- круглый стол по вопросу организации кооперации предприятий торговли городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- заседание комиссии по проведению конкурса на право размещения нестационарных передвижных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- совещание по вопросу организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок;

- совещание с участием представителей надзорных и контролирующих организаций по соблюдению противопожарных, санитарных норм и безопасности продукции при проведении новогодних мероприятий и др.

Для обеспечения населения городского округа сельскохозяйственной продукцией администрацией городского округа в 2014 году на 2-х ярмарочных площадках проведено 12 сельскохозяйственных ярмарок, реализовано 525 тонн продукции, организовано порядка 1 250 бесплатных торговых мест.

С учетом рекомендаций на республиканском уровне с августа 2014 года ежедневно проводится мониторинг по 43 наименованиям продуктов питания в розничной торговле с охватом 14 торговых объектов разных форматов и отпускным ценам городских товаропроизводителей с последующим информированием республиканских органов исполнительной власти.

Общественное питание городского округа представлено 204 предприятиями различного формата (столовые, кафе, рестораны, школьные столовые, бистро, пиццерия, кулинармаркет и др.), количество посадочных мест – 23 139 ед.

Организовано 36 блоков питания при больницах и детских садах на 9 тысяч мест, 22 школьные столовые на 4 173 посадочных места.

Охват обучающихся горячим питанием за 2014 год составил 88 %.

В 2014 году по Закон РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей» в целях досудебного урегулирования вопросов проконсультирован 81 человек.

В сфере бытового обслуживания населения действует 766 предприятий, в том числе 543 индивидуальных предпринимателя.

Наибольший удельный вес занимают услуги по ремонту и строительству жилья (32,4 % общего объема бытовых услуг), далее услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (14,0 %), парикмахерские услуги (13,2 %) и т.д.

Заместитель главы администрации

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан

по экономике и промышленности                                             Л. Зайнуллина