Проект

Приложение № 1

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Плана реализации муниципальной программы «Развитие торгового обслуживание населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014 – 2018 годы»,

утвержденной постановлением администрации городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан от 31 января 2014 года № 157

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Информация о ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Развитие торговли и общественного питания в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан» |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов по развитию и регулированию отдельных вопросов торгового обслуживания населения городского округа | ОТиП | В соответствии с полномочиями муниципалитета в 2014 году приняты следующие нормативные правовые акты: - постановление администрации городского округа от 08 апреля 2014 года № 1204 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 30 мая 2011 года № 1964 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»»; - постановление администрации городского округа от 28 февраля 2014 года №583 «О проведении конкурса по размещению нестационарных передвижных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»; - распоряжение администрации городского округа от 22 августа 2014 года №169р «О проведении сельскохозяйственных ярмарок»; - постановление администрации городского округа от 01 сентября 2014 года № 3275 «О Штабе при администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по оперативному рассмотрению вопросов обеспечения сбалансированности потребительского рынка и недопущения ускоренного роста цен на продовольственную продукцию»; - постановление от 03 июля 2013 года №2429 «Об определении границ к некоторым организациям и объектам территорий городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (с изменениями). |
| 1.2. | Включение проектов строительства и размещения торговых объектов в документы территориального планирования городского округа | УАиГ, ОТиП | В 2014 году Управлением архитектуры и градостроительства разработаны и утверждены 2 проекта планировки и межевания территории городского округа с целью размещения торговых объектов. |
| 1.3. | Мониторинг торговой отрасли на территории городского округа | ОТиП | Отделом торговли и предпринимательства, отделом экономики администрации городского округа осуществляется мониторинг розничных, оптовых и отпускных цен, представленности продукции в с представлением информации в Госкомитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей и Минсельхоз Республики Башкортостан. |
| 1.4. | Содействие использованию организациями торговли и общественного питания энергосберегающих технологий при потреблении коммунальных ресурсов | ОТиП, ОЭ, организации (по согласованию) | В 2014 году по вопросам энергосбережения проведены мероприятия: - совещания по энергосберегающим технологиям с участием представителей торговой отрасли; - курсы по повышению квалификации специалистов, ответственных за вопросы энергосбережения. |
| 1.5. | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли и общественного питания | ОТиП, отделы администрации | Реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014 – 2018 годы». |
| 1.6. | Привлечение инвестиционных ресурсов в развитие инфраструктуры, реконструкцию и строительство объектов торгового обслуживания населения | ОТиП, ОЭ, УАиГ, КУС МЗИО РБ (по согласованию) | В 2014 году в городском округе введено 16 объектов обслуживающей сферы, торговой площадью 12,4 тыс. м2, частные инвестиции составили 383,2 млн. рублей. |
| 1.7. | Обеспечение безопасности на объектах потребительского рынка | ОТиП, МБУ «УГЗ ГО г. Нефтекамск РБ», ТО ТУ Роспотребнадзора (по согласованию); организации (по согласованию) | В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 мая 2007 года № 128 «О паспортизации отдельных торговых объектов Республики Башкортостан» 4 крупных торговых объекта, расположенных на территории городского округа, площадью свыше 1000 м2 имеют паспорт безопасности. УГЗ города Нефтекамска в 2014 году организованы мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: - комплекс надзорно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей; - информирование предприятий торговой отрасли площадью свыше 1000 м2 о необходимости разработки паспортов безопасности; - организация и проведение безопасного пропуска паводковых вод; - организация и проведение мероприятий, направленных на ликвидацию последствий урагана на территории Краснокамского и Янаульского районов; -организация и проведение совещаний по обеспечению пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников и др. |
| 1.8. | Мониторинг обеспеченности населения площадью торговых объектов в городском округе | ОТиП | Для комплексной оценки развития торговой отрасли используется показатель обеспеченности торговыми площадями, который составляет по городскому округу 1086,4 м2 на 1000 человек, превышает норматив минимальной обеспеченности, предусмотренный для городского округа (614 м2), на 77 %. По величине превышения норматива городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан занимает среди городских округов Республики Башкортостан 3 место (после г. Октябрьского, г. Агидели). |
| 1.9. | Увеличение доли безналичных расчетов при совершении розничных операций в торговых организациях города, в том числе с использованием социальных карт | кредитные организации (по согласованию), организации (по согласованию) | В городском округе установлено порядка 300 терминалов различных кредитных организаций. В 2014 году банком «УралСиб» продолжена реализация проекта «Социальная карта Башкортостана». |
| 1.10. | Содействие организациям участию в республиканских и городских конкурсах на звание «Лучшее предприятие торговли» | ОТиП организации отрасли (по согласованию) | В рамках специализированной выставки «Индустрия гостеприимства – 2014» в г. Уфе решением Совета Ассоциации кулинаров РБ заведующая столовой № 26 Фаррахова Р.Х. удостоена звания «Мастер – повар Республики Башкортостан», ООО «Маяк» награждено Дипломом и бронзовой медалью за 3 место в номинации «Битва сушистов». Предприятия и индивидуальные предприниматели городского округа принимают активное участие в организации и проведении национальных подворий, выставок-продаж и дегустаций продукции. |
| 1.11. | Содействие в развитии инфраструктуры торговли в микрорайонах индивидуальной застройки | ОТиП, УАиГ | УАиГ разрабатывается проект планировки микрорайона индивидуальной застройки Крым-Сараево с перспективой размещения торговых объектов. |
| 1.12. | Развитие дистанционной торговли | ОТиП, организации отрасли (по согласованию) | Вновь открывающиеся торговые предприятия («Много мебели», «Ив Роше», «Сэлдом», салоны по продаже кухонь и мебели для дома и др.) способствуют развитию дистанционной торговли и продаже товаров по каталогам и образцам. |
| 1.13. | Развитие сети организаций, оказывающих логистические услуги в сфере торговли | ОТиП, организации (по согласованию) | Имеется возможность размещения логистических центров и оптовых складов на базе незагруженных производственных мощностей ОАО «Искож». Паспорт инвестиционной площадки (свободные производственные площади) ОАО «Искож» площадью 51,3 тыс. м2 включен в реестр инвестиционных площадок городского округа и размещен на официальном сайте администрации городского округа. |
| 1.14. | Внедрение в организациях оптовой торговли операций по первичной переработке, фасовке товаров, управления материальными потоками в логистических каналах | организации отрасли (по согласованию) | Республиканские товаропроизводители активно внедряют технологии продаж в части логистики и маркетинга. Такие производители, как «Сава», «Аллат», «Пищепром», «Башкирская птица», группа компаний «Нерал», «Торговый дом «Завод минеральных вод «Красноусольский» выбрали ООО ТК «Гранд» своими для выполнения их ценовой и маркетинговой политики. |
| 1.15. | Повышение эффективности взаимодействия субъектов розничной, оптовой торговли, товаропроизводителей | ОТиП, организации отрасли (по согласованию) | Ряд предприятий оптовой торговли имеют собственную розничную сеть: ИП Сюткина С.В (сеть магазинов «Добрый день»), ТК «Империя» (сеть магазинов «Булгар»), ИП Афанасьев Е.Ю. (сеть магазинов «Кормилец»), ИП Самедов А.Г. (сеть магазинов «Алладин»), ИП Ахмадуллин А.Ф. (сеть магазинов «Отделка»), ИП Зарипов И.Ш. (сеть магазинов «Транзит») и др. Кроме того, городские товаропроизводители также осуществляют торговлю продукцией через сеть собственных розничных предприятий: Нефтекамский хлебокомбинат (18 магазинов), мясокомбинат «Камский бекон» (3 магазина), Нефтекамская птицефабрика (7 магазинов). |
| 1.16. | Улучшение организации питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа | УО, организации (по согласованию) | В целях оптимизации деятельности школьных столовых и сокращения издержек обслуживание на правах аутсорсинга передано организациям, победителям аукционов на оказание услуги «Организация школьного питания». По данным УО это позволило укрепить материально-техническую базу школьных столовых, увеличить охват учащихся горячим питанием, улучшить качество блюд и разнообразить меню. |
| 1.17. | Мониторинг организации питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа | УО | В городском округе имеется 36 блоков питания при больницах и детских садах на 9 тысяч мест, 22 школьные столовые на 4173 посадочных места. Охват обучающихся горячим питанием за 2014 год составил 88 %. В каждом образовательном учреждении созданы бракеражные комиссии, осуществляющие ежедневный контроль за качеством питания. В 2014 году были организованы и проведены курсы повышения квалификации для 49 работников школьных столовых. |
| 1.18. | Формирование культуры здорового питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа | УО | УО в общеобразовательных учреждениях в области здорового питания, популяризации культуры здорового питания были проведены следующие мероприятия: - месячник «Здоровое питание – здоровый ребенок»; - беседы на классных часах о важности горячего питания с приглашением медработников, фельдшеров на тему: «Как питаешься, так и улыбаешься», «Твое здоровье в твоих руках!»; - городские конкурсы фотографий «Готовим вместе», «Сейчас я маме помогу – вкусное блюдо сотворю», «Я и мое любимое блюдо», стенных газет на темы «Школьное питание – залог здоровья подрастающего поколения!», «Мы за здоровое питание», «Овощи и фрукты – полезные продукты»; - выпуск санбюллетеней на тему «Здоровое питание – здоровый ребенок»; - Дни национальной кухни «Блюда разных народов»; - родительских собраний о пользе школьного питания; - анкетирование «Школьное питание глазами родителей» и др. Администрациями школ городского округа издаются приказы об организации и контроле за питанием обучающихся. Вопрос рассматривается на педагогических советах, совещаниях и родительских собраниях. |
| 1.19. | Содействие развитию услуг общественного питания в организациях придорожного сервиса, туристических комплексах, учреждениях городского округа | ОТиП, организации (по согласованию) | В местах массового отдыха горожан (р. Буй в п. Амзя и Карманово) в летнее время в разрешенных местах размещаются нестационарные объекты торговли, пункты проката инвентаря. Рядом организаций и учреждений городского округа организовано питание на базе объектов. |
| 1.20. | Внедрение новых форм обслуживания населения в сфере общественного питания, в том числе путем франчайзинга и развития сетевых форм организации предприятий общественного питания | ОТиП, организации (по согласованию) | Общественное питания городского округа представлено 204 предприятиями различного формата (столовые, кафе, рестораны, школьные столовые, бистро, пиццерия, кулинармаркет и др.), количество посадочных мест – 23139 ед. Растут уровень сервиса, внедряются перспективные формы и методы обслуживания. Новые объекты общественного питания (Кинг Капитоль, Пышка, Рим кафе, Арлекино и т.д.) отличаются современным оборудованием и широким ассортиментом предлагаемых услуг (отпуск блюд на вынос, доставка по заказам на дом, в офис, кейтеринг и т.д.). Сфера быстрого питания (Темпо, Темпо-Бургер, Блинная, Пиццерия, Гуляш) успешно развивается, но пока далека от насыщения, т.к. требуются инвестиции на строительство (реконструкцию) зданий, приобретение дорогостоящего оборудования. По системе франчайзинга работает кафе «Пышка». Данный комплекс – это два столовых зала на 100 посадочных мест, кулинарный магазин с отельным входом, 3500 наименований продукции в ассортименте. ИП Сабанаевым Р.Т. продолжена работа по развитию собственной сети предприятий быстрого питания (блинная, пиццерия, кафе). Развиваются отделы кулинарии в крупных супермаркетах (сеть магазинов «Аксарлак», «Садко», «Три банана», «Купец», «Троян» и др.). |
| 1.21. | Развитие услуг общественного питания в промышленных предприятиях и в учреждениях | ОТиП, организации (по согласованию) | Объекты общественного питания закрытой сети (социальная сфера и на промышленных предприятиях) представлены 65 предприятиями, в которых насчитывается 8230 посадочных мест. |
| 1.22. | Расширение спектра услуг, предоставляемых организациями общественного питания (доставка продукции на дом и в офис, обслуживание вне предприятия и т.д.) | ОТиП, организации отрасли (по согласованию) | На предприятиях общественного питания городского округа продолжает внедряться такая форма обслуживания, как организация бизнес-ланчей в дневное время, семейных обедов выходного дня с детской развлекательной программой. Предприятиями ООО «Аксарлак», ИП Сабанаев Р.Т., ИП Квашнин В.Ю. освоены новые формы обслуживания – доставка горячей пиццы и пельменей, продуктов питания на дом и в офис, оформление банкетов. |
| 1.23. | Содействие организациям общественного питания, специализирующимся на приготовлении блюд национальной кухни народов Российской Федерации, Республики Башкортостан | ОТиП, организации отрасли (по согласованию) | ООО ПТФ «Родник», «Огонек», «Инновация», «Анталия» и др. предприятиями общественного питания проводятся выставки-продажи национальных башкирских блюд, организуются дни башкирской кухни. На предприятиях принимаются заявки от населения на изготовление чак-чака для торжеств, выпечки, кулинарных изделий по рецептам башкирской кухни. |
| 1.24. | Участие в организации и проведении межрегиональных, республиканских мероприятий по кулинарии и торговому сервису | ОТиП, организации отрасли (по согласованию) | Предприятия и индивидуальные предприниматели городского округа принимают участие в мастер-классах, обучающих семинарах таких как «Эволюция торговли» и курсах, проводимых ГУП «Учебно-курсовой комбинат общественного питания Республики Башкортостан». В рамках специализированной выставки «Индустрия гостеприимства – 2014» в г. Уфе решением Совета Ассоциации кулинаров Республики Башкортостан заведующая столовой № 26 Фаррахова Р.Х. удостоена звания «Мастер – повар Республики Башкортостан», ООО «Маяк» награждено Дипломом и бронзовой медалью за 3 место в номинации «Битва сушистов». |
| 1.25. | Развитие организаций розничной торговли и общественного питания, ориентированных на обслуживание малообеспеченных категорий населения | ОТиП, организации (по согласованию) | В 2014 году на двух площадках (Дворец молодежи и филиал Башгосфилармонии) проведены социальные ярмарки. |
| 1.26. | Оказание содействия по внедрению Дисконтного приложения проекта «Социальная карта Башкортостана» и универсальной электронной карты в организациях розничной торговли | кредитные учреждения, организации (по согласованию) | ОАО «УралСиб» продолжена работа по продвижению проекта «Социальная карта Башкортостана» и установке терминалов в розничных предприятиях, оформлено в 2014 году дополнительно 450 социальных карт. |
| 1.27. | Организация сельскохозяйственных ярмарок, ярмарок выходного дня по реализации сельхозпродукции и продовольственных товаров отечественных товаропроизводителей | ОТиП | В целях создания условий для реализации произведенной продукции сельхозпроизводителями и обеспечения населения городского округа сельскохозяйственной продукцией администрацией городского округа и службами в 2014 году на 2 ярмарочных площадках проведено 12 сельскохозяйственных ярмарок, реализовано 525 тонн продукции, организовано порядка 1 250 бесплатных торговых мест. |
| 1.28. | Создание в организациях торговли и на розничных ярмарках оптимальных условий для приобретения товаров малообеспеченными категориями граждан | ОТиП, ОЖиБ, организации отрасли (по согласованию) | В торговых предприятиях городского округа организуются акции по снижению цен на отдельные группы товаров: «Желтый ценник», «Цена дня», «Выгодная покупка» и др. Для реализации товаров по приемлемым ценам на сельскохозяйственных ярмарках участникам предоставляются места на безвозмездной основе. |
| 1.29. | Организация льготного торгового обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан | ОТиП, организации (по согласованию) | Товаропроизводители и индивидуальные предприниматели приняли активное участие в подготовке и проведении акций «Память», «Солдатская завалинка», «Голубой огонек». С 1 по 15 мая предоставлялись скидки на реализуемые товары, услуги бани, парикмахерских, химчистки и т.д. |
| 1.30. | Оснащение действующих и вновь вводимых в эксплуатацию объектов торговли и общественного питания устройствами для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп граждан | УТиСЗН (по согласованию), УАиГ, ОТиП, организации отрасли (по согласованию) | В 2014 году введено в строй 16 объектов обслуживающей сферы, общей площадью 12,4 тыс. м2, оснащенных устройствами для обслуживания маломобильных групп граждан. |
| 1.31. | Содействие в организации повышения квалификации руководителей и специалистов организаций торгового обслуживания населения | ОТиП, отраслевые образовательные учреждения (по согласованию); организации отрасли (по согласованию) | Внутрикорпоративное обучение организовано ООО «Фуд-Мо» по подготовке кадров для сети продовольственных магазинов «Садко». Торговые компании «Эльдорадо», «Эссэн», «Магнит-Косметик», «Корпорация Центр», «Ninel», «МТС» и др. организуют тренинги, семинары, изучение иностранного языка, предоставляют возможность дальнейшего развития в других подразделениях компании, сменный график работы, частичную занятость, вознаграждение, обучение. |
| 1.32. | Участие торговых организаций в ярмарках выпускников, проводимых образова-тельными учреждениями | отраслевые образовательные учреждения (по согласованию); организации (по согласованию) | Подготовку кадров сферы обслуживания в городском округе осуществляют: - ПЛ № 59 и ПУ № 91 – по специальностям продавец, контролер-кассир; - ПЛ № 27 – пекарь. Организуются ознакомительные экскурсии на профильные предприятия (Нефтекамский хлебокомбинат, ООО «Аксарлак», ООО «Фуд-Мо» и др.), заключение договоров на прохождение практики, дальнейшее трудоустройство выпускников. |
| 1.33. | Проведение ярмарок вакансий для организаций оптовой и розничной торговли, общественного питания | ГКУ ЦЗН (по согласованию), организации (по согласованию) | В 2014 году ГКУ ЦЗН проведено 14 ярмарок вакансий, в том числе и для организаций сферы обслуживания населения. |
| 1.34. | Участие в проведении мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений отрасли (конкурсы, чемпионаты, соревнования, мастер-классы и т.д.) | ОТиП, отраслевые образовательные учреждения (по согласованию) | Предприятия и индивидуальные предприниматели городского округа принимают участие в мастер-классах, обучающих семинарах «Эволюция торговли» и курсах, проводимых ГУП «Учебно-курсовой комбинат общественного питания Республики Башкортостан». Информация о проводимых мероприятиях рассылается на электронные адреса предприятий, размещается на официальном сайте администрации городского округа, стенде «Предпринимательство». |
| 1.35. | Проведение мероприятий по охране труда в организациях торгового обслуживания населения | ОТиП, филиал РЦСПН (по согласованию), организации (по согласованию) | Постановлением администрации городского округа от 06 сентября 2007 года № 2553 создан Координационный Совет по охране труда, на заседаниях которого рассматриваются вопросы трудового законодательства, безопасности и условий труда на предприятиях. В 2014 году в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан в городском округе проведен месячник по улучшению условий и охраны труда в организациях. Информация о мероприятиях размещается на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Трудовые отношения». |
| 1.36. | Создание новых рабочих мест в организациях торговли и общественного питания | организации (по согласованию) | В 2014 году в сфере обслуживания создано более 200 новых рабочих мест. По данным ГКУ ЦЗН в 2014 году соискателям было предложено 1150 вакантных мест на предприятиях сферы обслуживания. |
| 1.37. | Участие в реализации мер государственной антиалкогольной и антитабачной политики | ОТиП, организации отрасли (по согласованию), отраслевые общественные организации (по согласованию) | Отделом торговли и предпринимательства проводятся совещания, консультирования по вопросам реализации алкогольной продукции и предъявляемых законодательством требованиях. Администрацией городского округа принято постановление от 03 июля 2013 года № 2429 «Об определении границ к некоторым организациям и объектам территорий городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (с изменениями). По состоянию на 01 марта 2015 года на территории городского округа осуществляют деятельность 70 лицензиатов по реализации алкогольной продукции. |
| 1.38. | Обеспечение соблюдения законодательства об административных правонарушениях в сфере торгового обслуживания населения | ОТиП, отделы администрации, ОМВД России по г. Нефтекамску (по согласованию) | В 2014 году сотрудниками ОТиП совместно с представителями полиции проведены рейды, в ходе которых составлено 30 административных материалов по ст.ст.6.3, 13.16 КоАП РБ за нарушение правил благоустройства, организацию торговли и (или оказание услуг) в неустановленных для этих целей местах. Проработаны вопросы соблюдения санитарного законодательства и Правил благоустройства городского округа. |
| 1.39. | Ведение торгового реестра городского округа | ОТиП | Пополнение торгового реестра осуществляется ежеквартально, с последующим представлением в Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей и размещение информации во всероссийском аналитическом комплексе «Прогноз 5». За 2014 год в торговый реестр внесена информация о 60 организациях розничной торговли городского округа. |
| 1.40. | Создание доступных баз данных, содержащих широкий спектр информации о состоянии и перспективах развития торговой отрасли городского округа | ОТиП | Информация о социально-экономическом положении, включая информацию о торговой отрасли размещена на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Экономика». |
| 1.41. | Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговой отрасли, эффективности применения мер по развитию торговой деятельности в городском округе | ОТиП, ОЭ | Администрацией городского округа осуществляется ежеквартальный мониторинг основных показателей социально-экономического развития городского округа, еженедельный мониторинг розничных, отпускных цен, представленности в продаже основных продовольственных товаров. |
| 2. Подпрограмма «Защита прав потребителей городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» на 2014 - 2018 годы |  |  |  |
| 2.1. | Проведение в учреждениях городского округа занятий по основам защиты прав потребителей | ТО ТУ Роспотребнадзора (по согласованию) | Для субъектов потребительского рынка в 2014 году проведены организационные мероприятия, направленные на улучшение обслуживания населения: - рабочее совещание по подготовке и проведению 15 марта 2014 года IV открытого городского конкурса «Мир красоты – 2014» (парикмахерское искусство); - рабочее совещание по организации торгового обслуживания на народном празднике «Масленица» 01 марта 2014 года; - рабочее совещание по вопросу организации и проведения конкурса на право заключения договора на размещение нестационарных объектов сезонной торговли (для реализации кваса, ранних овощей, фруктов, бахчевых культур); - круглый стол по вопросу организации кооперации предприятий торговли городского округа; - заседание комиссии по проведению конкурса на право размещения нестационарных передвижных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа; - совещание по вопросу организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок; - совещание с участием представителей Роспотребнадзора, пожарной инспекции и Ветеринарной службы по соблюдению противопожарных, санитарных норм и безопасности продукции при проведении новогодних мероприятий. |
| 2.2. | Организация для субъектов потребительского рынка семинаров по законодательству о защите прав потребителей | ОТиП, организации (по согласованию) | Отделом торговли и предпринимательства администрации городского округа проводятся консультации по Закону РФ «О защите прав потребителей», в том числе по досудебному урегулированию вопросов. В 2014 году за консультацией обратился 81 человек. |
| 3. Подпрограмма «Развитие бытового обслуживания населения городского округа город Нефтекамск Республике Башкортостан» |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг рынка бытовых услуг | ОТиП | Ведется мониторинг. В этой сфере действует 766 предприятий, в том числе 543 индивидуальных предпринимателя. Наибольший удельный вес занимают услуги по ремонту и строительству жилья (32,4% общего объема бытовых услуг), далее - услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (14,0%), парикмахерские услуги (13,2%) и т.д. |
| 3.2. | Содействие в создании на территории городского округа комплексных приемных пунктов предприятий бытового обслуживания населения | ОТиП, КУС МЗИО РБ (по согласованию) организации (по согласованию) | В городском округе по типу «мультисервиса» работают предприятия, находящиеся по адресу: - РБ, г. Нефтекамск, проспект Комсомольский, 42 Б, где оказывают следующие виды бытовых услуг: ремонт и пошив обуви, ремонт и пошив одежды, услуги парикмахерских, химчистки, ремонт и изготовление ювелирных изделий, ремонт часов, ремонт бытовой и электронной радиоаппаратуры и прочие виды услуг. - ООО «Блеск»: услуги бань и душевых, химическая чистка и крашение одежды, парикмахерские услуги и др., работает выездной приемный пункт для населения близлежащих районов и отдаленных населенных пунктов. Развиваются и такие виды бытовых услуг как клининговые услуги, чистка подушек, ковров и мягкой мебели с выездным обслуживанием населения. |
| 3.3. | Привлечение инвестиционных ресурсов в сферу бытового обслуживания населения | ОТиП; КУС МЗИО РБ (по согласованию) | На официальном сайте администрации городского округа размещена такая информация как: - перечень (реестр) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания населения; - инвестиционный паспорт городского округа, с указанием площадок, пригодных для субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 3.4. | Привлечение предприятий сферы бытового обслуживания населения к участию в проекте «Социальная карта Башкортостана» | ОТиП, ИАО | С 2011 года банком «УралСиб» в городском округе продолжается реализация программы по внедрению дисконтного приложения «Социальная карта Башкортостана», в том числе среди субъектов, оказывающих услуги в сфере бытового обслуживания населения. |
| 3.5. | Содействие в привлечении предприятий бытового обслуживания населения к добровольной сертификации услуг | ОТиП, ФБУ ЦСМ РБ филиал (по согласованию) | Информация доводится через официальный сайт администрации городского округа и информационный стенд «Предпринимательство». |
| 3.6. | Создание благоприятных экономических условий для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере бытового обслуживания населения | ОТиП; КУС МЗИО РБ (по согласованию) | Для создания благоприятных условий ведения бизнеса в городском округе применяются, в том числе, понижающие коэффициенты по аренде муниципальной собственности субъектам предпринимательской деятельности. |
| 3.7. | Ведение реестра объектов бытового обслуживания населения городского округа | ОТиП | Отделом торговли и предпринимательства ведется реестр объектов бытового обслуживания населения. По состоянию на 01 января 2015 года в реестр включены 118 предприятий (организаций и индивидуальных предпринимателей). |
| 3.8. | Размещение в средствах массовой информации, в том числе электронных, материалов о развитии и поддержке сферы бытового обслуживания населения | ОТиП, ИАО | Информация и тематические статьи о развитии БОН городского округа, о видах и механизмах государственной поддержки в рамках республиканской программы развития СМП размещаются на официальном сайте администрации городского округа, информационном стенде «Предпринимательство», печатных и телевизионных средствах массовой информации. |
| 3.9. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в сфере бытового обслуживания населения | ОТиП, ИАО, организации (по согласованию) | 15 марта 2014 года проведен четвертый открытый городской конкурс профессионального мастерства «Мир красоты – 2014», в котором приняли участие специалисты городского округа, других муниципалитетов и регионов. |
| 3.10. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров по заявкам предприятий бытового обслуживания населения | ОТиП, ГКУ ЦЗН (по согласованию), учреждения профессионального образования (по согласованию) | По данным ГКУ ЦЗН в 2014 году проведена подготовка и переподготовка специалистов: - портной – 10 чел., (на базе ПЛ № 91); - парикмахер – 29 чел., (на базе школы-студии «Стилист»); - маникюрист – 6 чел., (школа «Люксория»). Обучение организовано также частным образовательным учреждением Школа-студия «Стилист» (руководитель, индивидуальный предприниматель Алексеева Р.О.). |
| 3.11. | Внедрение энергосберегающих технологий на предприятиях сферы бытового обслуживания населения | организации (по согласованию) | На предприятиях БОН городского округа применяются следующие энергосберегающие технологии: - замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы; - установка счетчиков и датчиков движения и управления освещением; - вторичное использование тепла и др. |

- Список использованных сокращений:

- - ГКУ ЦЗН – Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» г. Нефтекамска Республики Башкортостан;

- - ИАО – Информационно-аналитический отдел администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- - КУС МЗИО Республика Башкортостан – Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан  по г. Нефтекамск;

- МБУ «УГЗ ГО г. Нефтекамск РБ» – Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- - УО – Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- - ОТиП – Отдел торговли и предпринимательства администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- - ОЭ – Отдел экономики администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- - СМИ – средства массовой информации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- - ТО ТУ Роспотребнадзора – Территориальный отдел территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Нефтекамске;

- - УАиГ – Муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- - Филиал РЦСПН – Филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по г. Нефтекамску

- - ФБУ ЦСМ РБ филиал – Федеральное бюджетное учреждение «Центр стандартизации, метрологии и испытаний  Республики Башкортостан филиал в г. Нефтекамск;

- - ОЖиБ – Отдел жизнеобеспечения и благоустройства администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- - УТиСЗН – Управление труда и социальной защиты населения по городу Нефтекамску;

- - КоАП Республика Башкортостан – Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях;

- - БОН – бытовое обслуживание населения;

- ОМВД России по г. Нефтекамску – Отдел МВД России по городу Нефтекамску.