П Р О Е К Т   И Н Ф О Р М А Ц И И

о ходе исполнения муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа

город Нефтекамск Республики Башкортостан

от 20 сентября 2013 года № 3568

Постановление администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 20 сентября 2013 года № 3568 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014 – 2018 годы» разработано в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 июля 2012 года № 249 (с изменениями) «О государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»».

Краткая информация о ходе выполнения мероприятий Плана реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014 – 2018 годы» (далее – План) представлена в приложении.

План включает подпрограммы:

- «Совершенствование организационных, правовых и экономических условий развития  малого и среднего предпринимательства»;

- «Повышение имущественного и кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства»;

- «Содействию развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- «Содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- «Повышение престижа предпринимательской деятельности».

За последние годы в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – городской округ) сохраняется положительная динамика основных показателей развития малого и среднего предпринимательства.

На 01 января 2015 года в малом и среднем предпринимательстве осуществляют деятельность 4846 хозяйствующих субъектов, в том числе 8 средних предприятий, 3536 индивидуальных предпринимателей, 1302 малых предприятия и 31 крестьянско-фермерское хозяйство.

Малое и среднее предпринимательство обеспечивает трудоустройство 44,5 % экономически активного населения.

На 10 тысяч жителей приходится 355,3 субъекта малого предпринимательства (4 место среди городских округов, после городских округов Агидель, Сибай, Октябрьский).

Вклад малого предпринимательства в бюджет городского округа (ЕНВД, патент, УСН) в 2014 году составил 119,4 млн. рублей или 20,6 % в составе налоговых поступлений бюджета городского округа.

В 2014 году в малом и среднем бизнесе создано 292 новых рабочих места.

Таблица 1

Показатели малого и среднего предпринимательства

в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан

| № п/п | Показатель | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Налоговые поступления от малого предпринимательства (ЕНВД, патент, УСН) в городской бюджет, млн. руб. | 119,4 |
|  | темп роста к предыдущему году | 101,1 |
| 2. | Доля налоговых поступлений от малого предпринимательства (ЕНВД, патент, УСН) в собственных доходах бюджета, % | 20,6 |
| 3. | Доля, занятых в малом и среднем предпринимательстве от экономически активного населения, % | 44,5 |
| 4. | Бюджетные расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, всего, тыс. руб., в том числе: | 4119 |
|  | бюджет РФ | 2495 |
|  | бюджет РБ | 624 |
|  | бюджет городского округа | 1000 |
| 5. | Количество получателей финансовой поддержки по муниципальной Программе (субсидирование части лизинговых платежей по договорам лизинга), ед. | 20 |

Отдельные мероприятия по развитию и поддержке малого предпринимательства, проводимые в рамках реализации Программы, в 2014 году:

1. Проведение городского конкурса по субсидированию части лизинговых платежей по лизинговым договорам субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовую поддержку на конкурсной основе получили 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, создано 20 новых рабочих мест, в 2014 году выручка организаций – получателей поддержки в целом увеличилась на 14 %, налоговые поступления в бюджеты всех уровней выросли на 1,4 %, прибыль увеличилась на 8 %.

2. Ежегодное участие городского округа в республиканском конкурсе по предоставлению субсидий муниципальным образованиям Республики Башкортостан для поддержки мероприятий муниципальных программ. В 2014 привлечено 3,1 млн. рублей бюджетных средств республиканского и федерального бюджетов.

3. Размещение муниципальных заказов среди субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2014 году с субъектами малого предпринимательства заключено контрактов на сумму 141,3 млн. рублей, что составляет 18 % годового объема поставок по установленному перечню.

4. Обновление информации на сайте администрации городского округа: www.neftcity.ru в разделе «Предпринимательство», на информационном стенде «Информация для предпринимателей». В 2014 году по вопросам предпринимательской деятельности проконсультировано 37 субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Ежегодное участие субъектов малого предпринимательства в республиканских конкурсах, в 2014 году победителями республиканского конкурса «Предприниматель года» стали:

- в номинации «Лучший предприниматель года в сфере производства» – директор ООО «Нефтекамский механический завод» Вареник И.Ф. (2 место);

- в номинации «Лучший предприниматель года в сфере строительства» – директор ООО МПП «СпецЭнергоМонтаж»  Ремигайло А.В. (3 место);

- в номинации «Лучший предприниматель года в сфере общественного питания» – руководитель ООО «Маяк» Леонтьев А.Н.(3 место).

За достижения высоких показателей по итогам 2014 года ООО «Маяк» награждено Почетной грамотой Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

За вклад в социально-экономическое развитие городского округа по итогам деятельности в 2014 году дипломами администрации  городского округа награждены малые и средние предприятия:

- ООО «Автопласт» (номинация «Промышленный рост»);

- ООО «Нефтекамск-Строй» («Успешный старт»);

- ООО «Камея» («Качество и конкурентоспособность»);

- ООО «Нефтекамский механический завод» («Бизнес-успех»);

- ИП Квашнина Н.А. («Территория комфорта»);

- ООО «Руслан+» («Стремление к успеху»).

В 2014 году организовано и проведено более 20 мероприятий по вопросам развития предпринимательства. В сентябре 2014 года в городском округе прошли выездное заседание республиканского координационного совета по предпринимательству и рабочая встреча Р.З. Хамитова с предпринимательским активом по вопросу: «Субконтрактация, аутсорсинг, кооперация: потенциал развития предпринимательства в Республике Башкортостан».

Координационным советом по поддержке малого и среднего предпринимательства городского округа в 2014 году рассмотрено 8 вопросов.

В 2014 году приняты следующие нормативные правовые акты, касающиеся развития малого и среднего предпринимательства:

- постановления администрации городского округа от 8 апреля 2014 года № 1204 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Нефтекамск от 30 мая 2011 года № 1964 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на территории городского округа г. Нефтекамск»;

- постановление администрации городского округа от 29 мая 2014 года № 1764 «О проведении конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства по субсидированию части лизинговых платежей по лизинговым договорам»;

- постановление администрации городского округа от 11 июня 2014 года № 1995 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа г. Нефтекамск от 20 сентября 2013 года №3568 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014 – 2018 гг.»;

- постановления администрации городского округа от 22 июля 2014 года № 2515 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Субсидирование части лизинговых платежей субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы»;

- решение Совета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 25 декабря 2014 года № 3-31/02 «Об утверждении Порядка рассмотрения и поддержки инвестиционных проектов городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» и т.д.

Документы размещены на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Предпринимательство».

Заместитель главы администрации

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан

по экономике и промышленности                                             Л. Зайнуллина