ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения Программы «Снижение рисков и

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан до 2017 года», утвержденной постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 18 сентября 2013 года № 3486

В целях повышения безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города и во исполнение постановления Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2013 года № 241 рабочей группой под руководством первого заместителя главы администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан – председателя городской комиссии по чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности разработана и утверждена постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 18 сентября 2013 года № 3486 Программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан до 2017 года» (далее – Программа).

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на недопущение роста числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, достижение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизацию потерь вследствие пожаров, обеспечение безопасности пребывания людей на водных объектах.

Задачами Программы являются:

1) внедрение современных технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) повышение защищенности потенциально опасных объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) повышение уровня жизнеобеспечения населения в особый период и в чрезвычайных ситуациях;

4) совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы обеспечения безопасности граждан на водных объектах в местах массового отдыха населения;

5) создание общественных спасательных постов для организации безопасного купания и отдыха населения;

6) совершенствование системы подготовки населения в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и пропаганды безопасного поведения на них;

7) развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы с населением, реализация комплекса общих и специальных мер социального, информационного и организационного характера для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных;

8) совершенствование системы пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся охраны жизни детей на водных объектах и обучения детей плаванию;

9) обучение населения, прежде всего детей, плаванию, а также мерам безопасности и приемам спасания на воде.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы:

1) снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде, в том числе:

- количества погибших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде;

- количества пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде;

- количества зарегистрированных пожаров,

2) увеличение в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан мест отдыха населения у воды, оборудованных общественными спасательными постами и соответствующей наглядной агитацией,

3) увеличение количества детей, обученных плаванию и подготовка спасателей, матросов-спасателей, общественных спасателей, обученных приемам спасания людей на водных объектах.

В план реализации Программы входят четыре подпрограммы:

1. Подпрограмма «Повышение безопасности населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера»;

2. Подпрограмма «Пожарная безопасность в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан»;

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»;

4. Подпрограмма «Совершенствование системы гражданской защиты городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан».

Общий объем финансирования Программы – 3675,168 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 979,125 млн. рублей;

2015 год – 792,702 млн. рублей;

2016 год – 933,283 млн. рублей;

2017 год – 970,058 млн. рублей, из них средства:

а) бюджета Республики Башкортостан – 120,864 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 69,725 млн. рублей;

2015 год – 37,590 млн. рублей;

2016 год – 11,410 млн. рублей;

2017 год – 2,139 млн. рублей,

б) бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан – 270,295 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 78,334 млн. рублей;

2015 год – 68,397 млн. рублей;

2016 год – 63,592 млн. рублей;

2017 год – 60,032 млн. рублей,

в) внебюджетных источников – 3284,009 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 831,066 млн. рублей;

2015 год – 686,715 млн. рублей;

2016 год – 858,341 млн. рублей;

2017 год – 907,887 млн. рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 3675,168 млн. рублей, в т.ч.: республиканский бюджет – 120,864 млн. рублей, местный бюджет – 270,295 млн. рублей; внебюджетные источники – 3284,009 млн. рублей.

В 2014 году освоены средства на сумму 1106, 926 млн. рублей из планируемых 979,125 млн. рублей:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объемы финансирования, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | освоено |
| 1. | Подпрограмма «Повышение безопасности населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера» | Местный бюджет Средства организаций Республиканский бюджет | 13,67 731,416 32,681 | 9,377 805,587 30,350 |
| 2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан» | Местный бюджет Средства организаций Республиканский бюджет | 64,289 84,396 36,879 | 57,342 154,736 6,299 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» | Местный бюджет Средства организаций Республиканский бюджет | 0,630 0,040 - | 0,476 0,040 - |
| 4. | Подпрограмма «Совершенствование системы гражданской защиты городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» | Местный бюджет Средства организации Республиканский бюджет | 0,045 15,214 0,165 | 0,045 41,023 1,651 |
|  | ИТОГО: | Местный бюджет Средства организации Республиканский бюджет | 78,634 831,066 69,725 | 67,24 1001,386 38,3 |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:

1) снижение количества погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде;

2) снижение экономического ущерба на пожарах;

3) снижение количества зарегистрированных пожаров;

4) увеличение количества мест отдыха населения у воды, оборудованных общественными спасательными постами и соответствующей наглядной агитацией;

5) увеличение количества детей, обученных плаванию;

6) увеличение количества подготовленных спасателей, матросов-спасателей, общественных спасателей, обученных приемам спасания людей на водных объектах.

Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан не зарегистрировано.

Пожарная обстановка за 2014 год

| Кол-во пожаров | Погибло (чел.) | Пострадало (чел.) | Спасено (чел.) | Предварительный ущерб (руб.) | Спасено мат. ценностей (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 3 | 8 | 3 | 7042589 | 74035000 |

| Количество пожаров |  | Рост, снижение (%) | Погибло (чел.) |  | Рост, снижение (%) | Пострадало (чел.) |  | Рост, снижение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 2013г. |  | 2014 г. | 2013 г. |  | 2014 г. | 2013 г. |  |
| 80 | 80 | - | 3 | 4 | -25% | 8 | 8 | - |

За купальный сезон 2014 года на территории городского пляжа происшествий не зарегистрировано.

Первый заместитель

главы администрации городского округа

город Нефтекамск Республики Башкортостан –

председатель городской комиссии по чрезвычайным

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности                     Ш. Халитов