И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе исполнения целевой программы

«Неотложные меры борьбы с туберкулезом

в Республики Башкортостан на 2013 – 2015 годы»

Нефтекамского филиала ГБУЗ РКПТД, утвержденной постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 25 октября 2013 года № 4049

Во исполнение Постановления Правительства Республики Башкортостан от 08 июля 2008 года № 241 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», Постановления Правительства Республики Башкортостан от 23 января 2009 года № 18 «О долгосрочной комплексной Программе развития здравоохранения Республики Башкортостан на 2009 – 2020 годы», в целях совершенствования организации оказания специализированной фтизиарической помощи больным туберкулезом постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 25 октября 2013 года № 4049 была утверждена целевая программа «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республики Башкортостан на 2013 – 2015 годы» Нефтекамского филиала ГБУЗ РКПТД (далее – Программа). Программа направлена на стабилизацию эпидемиологической ситуации, связанной с туберкулезом в Республике Башкортостан, укрепление материально-технической базы противотуберкулезной службы.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (Нефтекамский филиал) (далее – Нефтекамский филиал ГБУЗ РКПТД) обслуживает население городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – городской округ) и курирует районы: Краснокамский, Янаульский, Калтасинский, Татышлинский и город Агидель.

Благодаря реализации данной Программы, осуществлению комплекса противотуберкулезных мероприятий в городском округе и прикрепленных курируемых районах удалось сохранить тенденцию к стабилизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу, укрепить материально-техническую базу противотуберкулезной службы.

В период с 2013 по 2014 годы продолжалось снижение основных эпидемиологических показателей по туберкулезу. Показатель заболеваемости за этот период в городском округе снизился на 0,8 % и составил в 2014 году 26,5 случаев на 100 тысяч населения (аналогичный показатель по Республике Башкортостан – 38,9).

Болезненность туберкулезом снизилась на 1,0 % и составила в 2014 году 72,1 случаев на 100 тысяч населения (по Республике Башкортостан – 115,5 на 100 тысяч населения).

Показатель смертности снизился в 2014 году на 0,8 % и составил 8,1 (республиканский показатель 8,3).

По городскому округу заболеваемости подростков в 2013 году отсутствует, а в 2014 году заболел один подросток, что составляет 17,7 на 100 тысяч подростков (по Республике Башкортостан этот показатель – 15,5). За I полугодие 2015 года по городскому округу выявлено 15 больных, среди них детей и подростков нет. Среди выявленных больных 53,3 % из неорганизованной группы населения (пенсионеры, не работающие, домохозяйки), 46,7% из организованной группы населения (работающее население). Среди выявленных больных – 26,6 % (4 человека) с заразной формой туберкулеза.

Основные показатели по туберкулезу за 2014 год

Таблица 1

| Показатель | г. Нефтекамск | РБ |
| --- | --- | --- |
| Заболеваемость на 100 тыс. населения | 26,5 | 38,9 |
| Распространенность на 100 тыс. населения | 72,1 | 115,5 |
| Смертность на 100 тыс. населения | 8,1 | 8,3 |
| Детская заболеваемость на 100 тыс. населения | 11,7 | 4,0 |
| Заболеваемость подростков на 100 тыс. населения | 17,7 | 15,5 |

В 2014 году снято в связи с выздоровлением 32 больных, что составило 34,7 % от активных больных.

Показатель охвата профилактическими осмотрами на туберкулез населения городского округа составил в 2013 году – 90,1 %, в 2014 году – 97,6 %, (по Республике Башкортостан в 2014 году – 68,9 %.).

Флюорографическое обследование населения по обязательному контингенту и группы риска проводит общая лечебная сеть, а противотубекулезная служба проводит контроль. Анализ данной работы можно посмотреть в нижеприведенной таблице.

В 2014 году план по флюорообследованию - 73 658 человек, факт - 71 914 человек, процент выполнения 97,6 %.

В 2015 году запланировано флюорообследование 78 014 человек, а прошли за I полугодие 41761 человек, что составляет 53,5 %.

Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в городском округе остаются ниже республиканских показателей, что говорит об эффективной противотуберкулезной работе.

Существенное влияние на улучшение эпидемиологической ситуации в городском округе и прикрепленных районах оказало улучшение организации работы по раннему выявлению туберкулеза, лечению больных туберкулезом благодаря централизованным поставкам противотуберкулезных препаратов, а также организации работы по профилактике туберкулеза с использованием мониторинга туберкулеза на всех этапах организации работы по борьбе с туберкулезом, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 года № 280 «О Федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2011 годы)»».

Участковая служба диспансера регулярно проводит проверку флюорообследования населения по поликлиникам города, в том числе обследование группы риска по туберкулезу, выявление туберкулеза у детей путем проведения ежегодной пробы Манту, выполнение клинического минимума для лиц, обратившихся в ЛПУ из группы риска.

Под контролем участковой службы находятся обследование членов семьи, обследование родильниц. За последние годы случаев заболевания из этой группы нет. Противотуберкулезная служба работает в сотрудничестве с общелечебной сетью, которая обследует подследственных, содержащихся в следственных изоляторах и лиц, освобожденных из мест заключения. Все лица, выявленные с туберкулезом и с подозрением на туберкулез, госпитализируются. Стационар рассчитан на 80 человек. Он оснащен диагностической и лечебной аппаратурой. План койко-дней выполнятся на 100 %. Стационар обеспечивается противотуберкузлезными препаратами и расходными материалами.

Показатели флюорографического обследования населения

по городскому округу за 2014 год

Таблица 2

| № п/п | Показатель | План | Выполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взрослые | 71436 | 69838 | 97,7 |
| 2. | Подростки | 2222 | 3103 | 100 |
| 3. | Всего | 73658 | 71941 | 97,6 |
| 4. | В том числе: |  |  |  |
| 5. | Обязательный контингент | 9141 | 10082 | 100 |
| 6. | Отделение новорожденных | 0 | 12 |  |
| 7. | Работники ДДу | 1563 | 1453 | 92,9 |
| 8. | Работники детской молочной кухни | 4 | 66 | 100 |
| 9. | Учителя школ | 1541 | 1477 | 95,8 |
| 10. | Преподаватели ПТУ, ВУЗ | 890 | 528 | 59,3 |
| 11. | Работники школ/кроме педагогов | 176 | 215 | 100 |
| 12. | Работники ЛПУ | 935 | 1636 | 100 |
| 13. | Пищевики | 2018 | 2564 | 100 |
| 14. | Животноводы | 0 | 2 |  |
| 15. | Коммунально-бытовые учреждения (бани, прачечные, магазины, парикмахерские) | 1989 | 904 | 45,4 |
| 16. | Прочее декрет. население | 25 | 1225 | 100 |
| 17. | Группа повышенного риска | 30856 | 30717 | 99,5 |
| 18. | Страдающего ХНЗЛ | 743 | 741 | 100 |
| 19. | Имеющие контакт с открытой формой ТВС | 266 | 263 | 100 |
| ##### 20. | ##### Перенесшие ТВС | 468 | 473 | 100 |
| ##### 21. | ##### Страдающие болезнями желудочно-кишечного тракта | 763 | 677 | 88,7 |
| ##### 22. | ##### Получающие гормональную терапию | 74 | 64 | 86,4 |
| ##### 23. | ##### Страдающие ХЗМПС | 314 | 276 | 87,8 |
| ##### 24. | ##### Состоящие на учете у нарколога | 248 | 220 | 88,7 |
| ##### 25. | ##### Освободившиеся из СИ и УИС | 10 | 26 | 100 |
| 26. | Состоящие на учете у психиатра | 112 | 115 | 100 |
| 27. | Страдающие сахарным диабетом | 2299 | 2170 | 94,3 |
| ##### 28. | ##### Бомжи, мигранты, беженцы | 0 |  |  |
| 29. | Работники, проживающие на территории Психоневрологического интерната | 6 |  |  |
| 30. | ВИЧ инфицированные | 0 | 282 |  |
| 31. | Неорганизованное население | 25553 | 25410 | 99,4 |
| 32. | Работники мелких предприятий | 10487 | 11612 | 100 |
| 33. | Работники промышленных предприятий | 18465 | 16879 | 91,4 |
| 34. | Работники сельского хозяйства | 0 | 8 |  |
| 35. | Студенты ПТУ, колледжей, ВУЗов | 3097 | 4143 | 100 |

Показатели флюорографического обследования населения

по городскому округу за I полугодие 2015 года

Таблица 3

| № п/п | Показатель | План | Выполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взрослые | 73744 | 38296 | 51,9 |
| 2. | Подростки | 4270 | 2965 | 69,4 |
| 3. | Всего | 78014 | 41761 | 53,5 |
| 4. | В том числе: |  |  |  |
| 5. | Обязательный контингент | 10797 | 5264 | 48,7 |
| 6. | Отделение новорожденных | 660 | 40 | 6,0 |
| 7. | Работники ДДу | 1238 | 796 | 64,2 |
| 8. | Работники детской молочной кухни | 645 | 45 | 6,9 |
| 9. | Учителя школ | 1779 | 721 | 40,5 |
| 10. | Преподаватели ПТУ, ВУЗ | 1286 | 208 | 16,1 |
| 11. | Работники школ/кроме педагогов | 557 | 183 | 32,8 |
| 12. | Работники ЛПУ | 2993 | 919 | 30,7 |
| 13. | Пищевики | 0 | 1420 |  |
| 14. | Животноводы | 210 | 16 | 7,6 |
| 15. | Коммунально-бытовые .учреждения | 1429 | 403 | 28,2 |
| 16. | Прочее декрет. население | 0 | 513 |  |
| 17. | Группа повышенного риска | 28595 | 15809 | 55,2 |
| 18. | Страдающего ХНЗЛ | 592 | 457 | 77,1 |
| 19. | Имеющие контакт с открытой формой ТВС | 249 | 174 | 69,8 |
| ##### 20. | ##### Перенесшие ТВС | 454 | 199 | 43,8 |
| ##### 21. | ##### Страдающие болезнями желудочно-кишечного тракта | 628 | 350 | 55,7 |
| ##### 22. | ##### Получающие гормональную терапию | 49 | 21 | 42,8 |
| ##### 23. | ##### Страдающие ХЗМПС | 265 | 113 | 42,6 |
| ##### 24. | ##### Состоящие на учете у нарколога | 186 | 121 | 65,0 |
| ##### 25. | ##### Освободившиеся из СИ и УИС | 3 | 18 | 100 |
| 26. | Состоящие на учете у психиатра | 77 | 72 | 92,3 |
| 27. | Страдающие сахарным диабетом | 2003 | 845 | 42,1 |
| ##### 28. | ##### Бомжи, мигранты, беженцы | 2 | 2 | 100 |
| 29. | Работники, проживающие на территории Психоневрологического интерната | 0 | 0 |  |
| 30. | ВИЧ инфицированные | 448 | 205 | 45,7 |
| 31. | Неорганизованное население | 23639 | 13241 | 56,0 |
| 32. | Работники мелких предприятий | 13626 | 7072 | 51,9 |
| 33. | Работники промышленных предприятий | 21302 | 9569 | 44,9 |
| 34. | Работники сельского хозяйства | 0 | 33 |  |
| 35. | Студенты ПТУ, колледжей, ВУЗов | 2461 | 4014 | 100 |

Общая лечебная сеть проводит работы по флюорографическому обследованию членов семьи и лиц окружения беременной за 6 месяцев до родов, рентгенофлюорографическому обследованию родильниц в течение месяца после родов (заболевших из этой группы нет), выявлению туберкулеза у детей путем ежегодной постановки пробы Манту с 2 ТЕ стандартного отечественного туберкулина ППД-Л (очищенный белковый дериват – Линниковой) бригадным методом, организации и проведению обследования на туберкулез с использованием бактериологического метода.

Также общая лечебная сеть обеспечивает выполнение клинического минимума для лиц, обратившихся в ЛПУ за медицинской помощью с симптомами заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта мочеполовой системы, сахарным диабетом, при подозрении на заболевание туберкулезом, организует и проводит обследование на туберкулез с использованием бактериологического метода:

- лиц часто болеющих ОРЗ;

- лиц, длительно кашляющих, в том числе у нетранспортабельных и престарелых граждан;

- больных хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, мочеполовой системы;

- животноводов из неблагополучных по туберкулезу хозяйств.

Противотуберкулезная служба осуществляет контроль за работой и выполнением данных мероприятий.

В 2013 году из мест лишения свободы прибыли и поставлены на учет 6 человек, в 2014 году – 4 человека. Всем освободившимся из ИТУ проводятся все противотуберкулезные мероприятия.

Так, по социальным и организационным мероприятиям по обеспечению первоочередным предоставлением изолированной жилой площади проживающим в общежитиях и многонаселенных квартирах больным заразными формами туберкулеза в соответствии с законодательством нет положительной динамики. В очереди на получение социального жилья на сегодняшний день стоят 4 человека. На данное время никто из стоящих в очереди жильё не получил.

Ежегодно 1 раз в год осуществляется выезд в курируемые районы врачом-куратором для оказания практической помощи.

В 2014 году выполнен капитальный ремонт мягкой крови пристроя главного корпуса Нефтекамского филиала ГБУЗ РКПТД на сумму                   87 287,00 рублей. Был проведен капитальный ремонт ограждения кровли главного корпуса Нефтекамского филиала ГБУЗ РКПТД на сумму                      98 337,26 рублей. Произведен монтаж охранно-пожарной сигнализации хозяйственного корпуса Нефтекамского филиала ГБУЗ РКПТД на сумму 49 430,87 рублей. Все ремонтные работы были проведены за счет средств республиканского бюджета.

В целом, благодаря реализации программных мероприятий в городском округе и прикрепленных курируемых районах удалось сохранить тенденцию к стабилизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу, укрепить материально-техническую базу противотуберкулезной службы.

Заведующий ГБУЗ

Республиканский клинический

противотуберкулезный диспансер

(Нефтекамский филиал)                                                              Р.Р. Арсланова

Сокращения:

- ДДу – детское дошкольное учреждение;

- ХНЗЛ – хронические неспецифические заболевания легких;

- ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение;

- ТВС – туберкулез;

- ХЗМПС – хронические заболевания мочеполовой системы;

- СИ – следственный изолятор;

- УИС – учреждение исправительной системы;

- ОРЗ – острое респираторное заболевание;

- ИТУ – исправительное трудовое учреждение.