И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе исполнения Программы

«Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»,

утвержденной постановлением администрации городского округа

город Нефтекамск Республики Башкортостан

от 04 февраля 2014 года № 179

Планируемый объем финансирования Программы «Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 04 февраля 2014 года № 179 (далее – Программа) в 2014 году составлял 19336,70 тыс. рублей. Фактический объем финансирования реализации программных мероприятий за счет бюджетных и внебюджетных источников, в том числе и спонсорской помощи физических и юридических лиц составил 12 730 тыс. рублей.

В 2014 году выполнены следующие виды работ в рамках реализации мероприятий Программы:

- осуществлена паспортизация объектов по антитеррористической защищенности;

- проведено переоснащение кнопками экстренного вызова на общую сумму 388,5 тыс. рублей;

- приведены в соответствие с требуемыми нормами периметральное ограждение и наружное освещение на общую сумму 8420 тыс. рублей;

- установлены дополнительные дорожные знаки согласно правилам дорожного движения на общую сумму 392,2 тыс. рублей;

- завершена работа по оборудованию образовательных учреждений городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан системами радиооповещения по зданию на общую сумму 217 тыс. рублей;

- завершена работа по выводу прямой связи без участия человека на пульт Единой диспетчерской службы МЧС на общую сумму 1923,3 тыс. рублей;

- начата работа по оборудованию системами контроля доступа (26 % охвата образовательных учреждений городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на сумму 998,4 тыс. рублей) и видеонаблюдения (18 % охвата образовательных учреждений городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на сумму 390, 0 тыс. рублей).

Перечень выполненных программных мероприятий в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Исполнитель мероприятий Программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланированный объем финансирования (2014 – 2016 гг.) | План 2014 г. | Факт 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Направление «Организационно-административные меры» |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с требованиями Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», п. 7.1. ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг состояния антитеррористической укрепленности образовательных учреждений | МКУ УО | Финансирование не требуется. Мониторинг проводится регулярно по всем ОУ городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.. |  |  |  |
| 1.2. | Проведение паспортизации объектов: паспорта антитеррористической безопасности | ОУ | Финансирование не требуется. Выполнение 100 %. |  |  |  |
| 2. Направление «Обеспечение охраны объектов» |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с требованиями Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», п. 7.1. ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение сторожевой охраны ОУ | МКУ УО, ОУ | Дополнительное финансирование не требуется. Осуществляется согласно штатного расписания и графика дежурства во всех ОУ городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. |  |  |  |
| 2.2. | Замена КЭВ (кнопки экстренного вызова) |  |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные учреждения |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 228,4 | 78,0 | 228,4 |
|  | общеобразовательные учреждения |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 124,1 | 42,0 | 124,1 |
|  | учреждения дополнительного образования детей |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 36,0 | 12,0 | 36,0 |
| 3. Направление «Техническое обеспечение» |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с требованиями Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», п. 7.1. ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка дополнительных дорожных знаков «Пешеходный переход», «Въезд запрещен», «Парковка ограничена», дополнительной разметки «Пешеходный переход», а также дорожных знаков, предупреждающих водителей о приближении к участку дороги, на котором возможно появление детей, установка дополнительных табличек «кроме служебного автотранспорта» и звонков на воротах | МКУ УО, ОУ | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 392,2 | 124,0 | 392,2 |
| 3.2. | Устройство ограждений по периметру в МОБУ СОШ № 15 | МКУ УО | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| 3.3. | Восстановление и ремонт ограждений по периметру в образовательных учреждениях, в том числе: | МКУ УО |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные учреждения |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
|  | общеобразовательные учреждения |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | учреждения дополнительного образования детей |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3.3. | Установка системы контроля доступа в образовательные учреждения, в том числе: | МКУ УО |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные учреждения |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 6706,0 | 2160,0 | 998,4 |
|  | общеобразовательные школы |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 3723,3 | 1260,0 |  |
|  | учреждения дополнительного образования детей |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 1241,1 | 420,0 |  |
| 3.4. | Оборудование наружным освещением территории образовательных учреждений, в том числе: | МКУ УО |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные учреждения |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 739,8 | 360,0 | 620,0 |
|  | общеобразовательные школы |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 411,0 | 200,0 |  |
|  | учреждения дополнительного образования детей |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 123,3 | 60,0 |  |
| 3.5. | Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях, в том числе: | МКУ УО |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные учреждения |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 3723,3 | 1260,0 | 390,6 |
|  | общеобразовательные школы |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 2068,5 | 700,0 |  |
|  | учреждения дополнительного образования детей |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 620,5 | 210,0 |  |
| 3.6. | Установка система радиооповещения по зданию (громкая связь), в том числе: | МКУ УО, ОУ |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные учреждения |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 372,3 | 126,0 | 126,0 |
|  | общеобразовательные школы |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 206,8 | 70,0 | 70,0 |
|  | учреждения дополнительного образования детей |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 62,0 | 21,0 | 21,0 |
| 3.7. | Оснастить образовательные учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания («РПГ - 67»), в том числе: | МКУ УО, ОУ |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные учреждения |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 2812,8 | 952,0 | 0,0 |
|  | общеобразовательные школы |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 4410,4 | 1492,5 |  |
|  | учреждения дополнительного образования детей |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 3313,0 | 1121,2 |  |
| 3.8. | Вывод прямой связи на пульт ЕДП МЧС, в том числе: | МКУ УО, ОУ |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные учреждения |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 1489,3 | 504,0 | 1923,3 |
|  | общеобразовательные школы |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 827,4 | 280,0 |  |
|  | учреждения дополнительного образования детей |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 248,2 | 84,0 |  |
| 4. Направление «Общепрофилактические мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| Задача:Проведение воспитательной, пропагандистской работы в образовательных учреждениях, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение на объектах образования инструктивных занятий с персоналом с целью повышения уровня подготовки к действиям в экстремальных ситуациях | МКУ УО, ОУ | Финансирование не требуется. Инструктивные занятия проводятся 2 раза в год, согласно «Плану основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |
| 4.2. | Проведение практических занятий с обучающимися, воспитанниками по отработке навыков поведения в условиях ЧС, проведение объектовой тренировки (тренировочная эвакуация из собственного здания при угрозах возникновения ЧС и террористических актов) |  | Финансирование не требуется. Практические занятия проводятся 2 раза в год, согласно «Плану основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  | бюджет городского округа, внебюджетные источники | 41 679,7 | 19 336,7 | 12 730,0 |

Первый заместитель главы администрации

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан                                                                                                                                              Ш. Халитов

Список используемых сокращений:

- МКУУО – Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- ДОУ – дошкольные образовательные учреждения;

- ОУ – общеобразовательные учреждения;

- УДО – учреждения дополнительного образования;

- МОБУ СОШ – Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа;

- ЕДП МЧС – единый диспетчерский пульт МЧС.