И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе исполнения Муниципальной программы

«Развитие библиотечного дела городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы», утвержденной

постановлением администрации городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан от 27 марта 2014 года № 977

Муниципальная программа «Развитие библиотечного дела городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014 – 2016 годы» утверждена постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 27 марта 2014 года № 977.

Программа ориентирована на создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа, комплексную модернизацию библиотечной сферы, развитие и укрепление материальной инфраструктуры, использование современных инновационных технологий в деятельности библиотек, комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами, повышение качества фондов библиотек на основе электронной каталогизации, существенное увеличение видов и объемов услуг на основе модернизации оборудования, использования современных телекоммуникационных систем и медиатехнологий.

Планируемый объем финансирования Программы на 2014 год за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа и внебюджетных средств учреждения составил 2 350 000 рублей. Фактически реализованы мероприятия на сумму 860 750 рублей.

Планируемый объем финансирования Программы на 2015 год за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа и внебюджетных средств учреждений культуры и искусства составил 111 400 000 рублей. Фактически реализованы мероприятия на сумму 619 340 рублей по состоянию на 01 октября 2015 года.

В том числе по видам мероприятий:

# Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый объем финансирования на 2014 год, руб. | Фактическое выполнение в 2014 году, руб. | Планируемый объем финансирования на 2015 год, руб. | Фактическое выполнение на 01.10.2015 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Совершенствование нормативной базы библиотечной отрасли |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Разработка регламен-тирующих нормативно-правовых документов, программ, положений, проектов. | Финансирование не запланировано | Нормативно-правовые документы, программы, положения, проекты разрабатывались регулярно. | Финансирование не запланировано | Нормативно-правовые документы, программы, положения, проекты разрабатываются регулярно. |
| 7.1.2. | Разработка положения оценки качества библиотечного обслуживания. | Финансирование не запланировано | Разработаны и утверждены показатели эффективности деятельности сотрудников МБУ ЦБС и критерии их оценки. | Финансирование не запланировано | Разработаны и утверждены показатели эффективности деятельности сотрудников МБУ ЦБС и критерии их оценки (с изменениями и дополнениями). |
| 7.1.3. | Разработка программы сохранения фондов МБУ ЦБС. | Финансирование не запланировано | Ежегодно утверждается план работы комиссии по сохранности библиотечных фондов и ведется работа согласно утвержденному плану. | Финансирование не запланировано | Ежегодно утверждается план работы комиссии по сохранности библиотечных фондов и ведется работа согласно утвержденному плану. |
| 7.1.4. | Разработка Положения о книжных памятниках | Финансирование не запланировано | Положение о книжных памятниках разработано. | Финансирование не запланировано | Был проведен анализ фонда МБУ ЦБС. Рукописных книг и печатных изданий, относящихся к книжным памятникам в фонде не содержится. |
| 7.1.5. | Разработка Стратегической программы развития МБУ «Централизованная библиотечная система» до 2020 года. | Финансирование не запланировано | Разработка Стратегической программы развития МБУ ЦБС на 2017-2020 гг. запланирована на 2016 год. | Финансирование не запланировано | Разработка Стратегической программы развития МБУ ЦБС на 2017-2020 гг. запланирована на 2016 год. |
| 7.2. Совершенствование библиотечной сети, укрепление материально-технической базы библиотек |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Расширение площадей ЦГБ за счет подвальных помещений для создания книгохранилища и обменно-резервного фонда. | Финансирование не запланировано | Часть подвального помещения под ЦГБ, находящегося в аренде МБУ ЦБС, недостаточна для организации книгохранилища. В 2014 г. были направлены ходатайства об оказании содействия в предоставлении всего подвального помещения в аренду МБУ ЦБС на имя председателя КУС Абсалямова И.С., и.о. главы ГО Халитова Ш.Ш., главы ГО Давлетова Р.М. | Финансирование не запланировано | В 2015г. было направлено ходатайство о предоставлении подвального помещения, площадью 262 кв.м. в аренду МБУ ЦБС на имя председателя КУС Абсалямова И.С. |
| 7.2.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Центральной городской библиотеки. | 1 000 000 (бюджет ГО) | Финансирование отсутствует (бюджет ГО) | Финансирование не запланировано | - |
| 7.2.3. | Реконструкция Центральной городской библиотеки (пристрой, надстрой, подвальные помещения). | Финансирование не запланировано | - | 109 000 000 (бюджет РБ) | Финансирование отсутствует (бюджет РБ) Проектно-сметная документация на реконструкцию ЦГБ не разработана (см. п.7.2.2). |
| 7.2.4. | Оборудование библиотек специальными средствами для инвалидов (пандусами при входе-выходе, специальными держателями, ограждениями, кнопками вызова). Оборудование туалетов для инвалидов. | Финансирование не запланировано | - | 40 000 (бюджет ГО) | 12 400 (собственные средства) Установка кнопки вызова, поручней в санузле Библиоцентра, ул. Ленина, 30. финансирование отсутствует (бюджет ГО) |
| 7.2.5. | Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек документами на различных носителях информации согласно действующим стандартам и нормативам, включая периодику и национальную. | 1 200 000 (бюджет ГО) | 84 000 (бюджет РБ) (книги) 753 000 (бюджет ГО) (периодические издания) В 2014 г. были направлены ходатайства об оказании содействия в выделении денежных средств на комплектование фонда МБУ ЦБС на имя председателя Совета ГО Крюкова Д.А., главы ГО Гарифуллина И.Ф., начальника МБУ «Отдел культуры» Ахмадишиной И.С. | 1 200 000 (бюджет ГО) | 46 000 (бюджет РБ) (книги) 297 000 (бюджет ГО) (периодические издания) В 2015 г. было направлено ходатайство об оказании содействия в выделении денежных средств на комплектование фонда МБУ ЦБС на имя начальника МКУ «Управление культуры» Ахмадишиной И.С. Заложенная в программе сумма в 1 200 000 руб. является оптимальной для достижения нормативного значения процента обновляемости книжного фонда МБУ ЦБС (норма 5-7 %). На сегодняшний день процент обновляемости фонда МБУ ЦБС составляет 0,4 %. |
| 7.2.6. | Усиление материально-технической базы за счет приобретения типографического, печатного оборудования. | Финансирование не запланировано | - | 250 000 (бюджет ГО) | Финансирование отсутствует (бюджет ГО) |
| 7.2.7. | Обновление материально-технической базы (мебель, компьютеры, оргтехника, мультимедийная техника). | Финансирование не запланировано | - | 300 000 (бюджет ГО) | 175 496 (собственные средства) Приобретена мебель, ковровое покрытие, орг.техника, установлена дверь. финансирование отсутствует (бюджет ГО) |
| 7.2.8. | Мониторинг состояния фондов библиотек и условий их хранения. | Финансирование не запланировано | Работа велась регулярно | Финансирование не запланировано | Работа ведется регулярно |
| 7.3. Информатизация библиотек городского округа г. Нефтекамск |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Осуществление мероприятий по ретроконверсии. | Финансирование не запланировано | Мероприятия по ретро-конверсии велись в рамках проекта «Электронный читательский билет». Объем записей в 2014 г. - 7848. | Финансирование не запланировано | Мероприятия по ретро-конверсии ведутся в рамках проекта «Электронный читательский билет». Объем записей за 9 месяцев 2015 г. – 8212. |
| 7.3.2. | Создание единой электронной базы пользователей МБУ ЦБС (в рамках проекта «Электронный читательский билет»). | Финансирование не запланировано | Разработан проект «Электронный читательский билет». | Финансирование не запланировано | В базу электронного каталога введено 16060 экземпляров книг. |
| 7.3.3. | Приобретение лицензионного программного обеспечения. | 25 000 (собственные средства) | 19 000 (собственные средства) Приобретено ПО экранного доступа Jaws. | 25 000 (собственные средства) | Финансирование отсутствует (собственные средства) |
| 7.3.4. | Дальнейшее внедрение АБИС «Руслан». | Финансирование не запланировано | Объем конвентируемых записей в АБИС «Руслан» за 2014 год – 1676 экземпляров. | Финансирование не запланировано | Работа ведется. На данный момент количество записей в АБИС «Руслан» составляет 2159 экземпляров. |
| 7.3.5. | Оснащение Электронной библиотеки специальной техникой для изготовления электронного читательского билета. | Финансирование не запланировано | - | 150 000 (бюджет ГО) | Финансирование отсутствует (бюджет ГО) |
| 7.3.6. | Создание автоматизированных рабочих мест в ЦДЮБ. | 60 000 (собственные средства) | Финансирование отсутствует (собственные средства) | 60 000 (собственные средства) | 29 400 (собственные средства) В 2015г. ЦДЮБ была разделена на Центральную детскую библиотеку и Юношескую библиотеку. В Юношеской библиотеке организовано автоматизированное рабочее место для инвалидов по зрению (приобретены неттоп и монитор). |
| 7.3.7. | Создание электронного корпоративного каталога. | Финансирование не запланировано | Каталог регулярно пополнялся | Финансирование не запланировано | Каталог регулярно пополняется |
| 7.3.8. | Оформление полнотекстовой электронной тематической коллекции о городском округе «Летопись города». | Финансирование не запланировано | Электронная тематическая коллекция о ГО «Летопись города» пополнялась в течение года. | Финансирование не запланировано | Электронная тематическая коллекция о ГО «Летопись города» пополняется в течение года. |
| 7.4. Совершенствование деятельности «Централизованной библиотечной системы» |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Реализация проектов: - Олимпийские игры по чтению; - Летоград; - Библиоцентр – свет надежды; - Моя малая Родина; - Ты в этом мире не один; - Радость чтения; - Молодежь. Творчество. Инициатива; - Сегодня – студент, завтра - специалист; - История города в лицах; - Право на защиту; - Общегородское родительское собрание (совместно с общественной организацией «Общее дело»); - Читающий Нефтекамск; - Волонтер; - Нарконет; - Зональное библиотечное обслуживание. | Финансирование не запланировано | Реализованы следующие проекты: - Олимпийские игры по чте-нию; - Летоград; - Библиоцентр - свет надеж-ды; - Моя малая Родина; - Радость чтения; - Сегодня – студент, завтра - специалист; - История города в лицах; - Право на защиту; - Нарконет; - Зональное библиотечное обслуживание; - Ты в этом мире не один; - Молодежь. Творчество. Инициатива; - Общегородское родительское собрание. | Финансирование не запланировано | Реализуются следующие дол-госрочные и пользующиеся спросом проекты: - Олимпийские игры по чте-нию; - Летоград; - Библиоцентр - свет надежды; - Моя малая Родина; - Радость чтения; - Сегодня – студент, завтра - специалист; - История города в лицах. Разработаны и внедряются новые долгосрочные проекты: - В мире сказок; - Память сердца; - Лица Победы; - Добрую книгу от доброго сердца; - Забытая книга; - Электронный читательский билет. |
| 7.4.2. | Проведение акция «Спеши делать добрые дела». | Финансирование не запланировано | Была проведена благотворительная акция «Добрые дела» (для помощи детскому отделению при ЦГБ г. Нефтекамск и приюту «Дом надежды» при Никольском храме в с. Николо-Березовка). | Финансирование не запланировано | В рамках Дня инвалидов будет проведена благотворительная акция «Тропинка к сердцу». |
| 7.4.3. | Исследование «Летопись ЦБС». | Финансирование не запланировано | Велась методико-библиографическим отделом МБУ ЦБС. | Финансирование не запланировано | Ведется методико-библиографическим отделом МБУ ЦБС |
| 7.4.4. | Реализация проекта «Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров». | Финансирование не запланировано | В 2014 году прошли обучение 231 человек. | Финансирование не запланировано | В 2015 году обучились 179 человек. Всего за 2011-2015 гг. прошли обучение 1013 человек. |
| 7.4.5. | Создание электронного каталога «Книжные памятники г. Нефтекамск». | Финансирование не запланировано | Разработано Положение о книжных памятниках. | Финансирование не запланировано | Был проведен анализ фонда МБУ ЦБС. Рукописных книг и печатных изданий, относящихся к книжным памятникам в фонде не содержится. |
| 7.4.6. | Проект «Литературное дефиле» (Продвижение литературы современных писателей и поэтов России, Башкортостана, Нефтекамска). | Финансирование не запланировано | В течение года проводились различные мероприятия по продвижению литературы современных писателей и поэтов России, Башкортостана, Нефтекамска. | Финансирование не запланировано | В течение года проводятся различные мероприятия по продвижению литературы современных писателей и поэтов России, Башкортостана, Нефтекамска. |
| 7.4.7. | Проект «Инновационные формы библио-течного обслуживания – в действии». | Финансирование не запланировано | Инновационные формы библиотечной деятельности внедряются ежегодно. 1. В отчетном году были созданы страницы ЦГБ, ЦДЮБ, библиотек-филиалов № 5, 8, 9 в социальной сети «ВКонтакте» и группы «Добрую книгу от доброго сердца», «В мире сказок». 2. Разработан и внедряется проект «Электронный читательский билет». 3. Появилась возможность публикации анонсов библиотек-филиалов на сайт через служебную страницу. 4. Разработаны и внедрены курсы для пользователей «Компьютерная лестница». 5. В зал Электронной библиотеки были установлены виртуальные книжные стенды, позволяющие скачивать электронные книги на мобильные устройства при помощи технологии QR-сканирования. 6. В Электронной библиотеке работает беспроводной Wi-Fi интернет. 7. Разработаны и внедрены развивающие курсы «Умничка» для детей в возрасте от 2 до 4 лет. | Финансирование не запланировано | Инновационные формы библиотечной деятельности внедряются ежегодно. 1. Информакция «Помним! Читаем! Гордимся!». 2. Акция «Проверь свою грамотность». 3. Квест «Пиратская вечеринка». 4. Организовано компьютерное рабочее место с программой для инвалидов по зрению «JAWS for Windows», позволяющей обеспечить свободный и равный доступ к информации гражданам, имеющим проблемы с чтением печатных текстов. 5. Курсы «Радость чтения» организованы в Центральное городской библиотеке и Амзинской сельской модельной библиотеке Разработан и утвержден годовой план по инновационной деятельности на 2016 год. |
| 7.4.8. | Проект «Межбиблиотечный абонемент». | Финансирование не запланировано | Проект «Межбиблиотечный абонемент» был реализован за счет обменно-резервного фонда МБУ ЦБС, который ежеквартально обновлял и пополнял фонды библиотек МБУ ЦБС. Обмен книгами осуществлялся так же с Башкирской Республиканской специальной библиотекой для слепых г. Уфа. | Финансирование не запланировано | Проект «Межбиблиотечный абонемент» реализуется за счет обменно-резервного фонда МБУ ЦБС, который ежеквартально обновляет и пополняет фонды библиотек МБУ ЦБС. Обмен книгами осуществляется так же с Башкирской Республиканской специальной библиотекой для слепых г. Уфа. |
| 7.4.9. | Проведение ежегодного городского дня чтения 8 сентября. | Финансирование не запланировано | Городской день чтения был объединен с проектом «Олимпийские игры по чтению», который проводился в феврале 2014 года. | Финансирование не запланировано | Городской день чтения был объединен с проектом «Олимпийские игры по чтению» который проводился в феврале 2015 года. |
| 7.5. Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания людей с ограничениями в жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Открытие пункта по обслуживанию инвалидов по зрению на базе Центральной городской библиотеки. | Финансирование не запланировано | Работает пункт по обслуживанию инвалидов по зрению на базе Юношеской библиотеки. | 160 000 (бюджет ГО) | Финансирование отсутствует (бюджет ГО) Работает пункт по обслуживанию инвалидов по зрению на базе Юношеской библиотеки. С ходатайствами о выделении денежных средств на открытие пункта по обслуживанию инвалидов по зрению на базе Центральной городской библиотеки не обращались. |
| 7.5.2. | Создание клубных формирований для людей с ограниченными возможностями на базе пунктов по обслуживанию инвалидов по зрению. | 5 000 (собственные средства) | Финансирование отсутствует (собственные средства) | 5 000 (собственные средства) | Финансирование отсутствует (собственные средства) |
| 7.5.3. | Проведение ежегодного городского творческого конкурса для детей-инвалидов. | 5 000 (собственные средства) | Финансирование отсутствует (собственные средства) Принимали участие в республиканском конкурсе среди детей с нарушениями зрения «Книга без границ». | 5 000 (собственные средства) | Финансирование отсутствует (собственные средства) Принимали участие в республиканском конкурсе среди детей с ограничениями жизнедеятельности «Наследники Победы». |
| 7.5.4. | Организация сотрудничества с коррекционными учреждениями для библиотечного обслуживания и проведения мероприятий. | Финансирование не запланировано | Сотрудничали с ДОУ, СОШ, сузами, вузами, ГБУ КСОН, Реабилитационным центром, РО ВОС, коррекционной школой-интернат и т.д. Проведено более 70 мероприятий. | Финансирование не запланировано | Сотрудничаем с ДОУ, СОШ, сузами, вузами, ГБУ КСОН, Реабилитационным центром, РО ВОС, коррекционной школой-интернат и т.д. За 9 месяцев 2015 года проведено более 80 мероприятий. |
| 7.5.6. | Реализация программы «Милосердие». | Финансирование не запланировано | В рамках данной программы: работал пункт по обслуживанию инвалидов по зрению, проводилось обучение слепых и слабовидящих людей по системе Брайля, налажено сотрудничество с Республиканской библиотекой для слепых | Финансирование не запланировано | В рамках данной программы: работает пункт по обслуживанию инвалидов по зрению, проводится обучение слепых и слабовидящих людей по системе Брайля, налажено сотрудничество с Республиканской библиотекой для слепых |
| 7.6. Совершенствование подготовки и повышения квалификации библиотечных кадров |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Организация зональных курсов повышения квалификации на базе МБУ ЦБС. | Финансирование не запланировано | 20 февраля 2014 года в Библиоцентре состоялась тифлосессия по обслуживанию инвалидов по зрению для работников библиотек северо-западного региона РБ. 21 мая 2014 года в Библиоцентре состоялась межрегиональная встреча с участием библиотекарей из Чайковского района Пермского края, городов Воткинск и Камбарка республики Удмуртия. | Финансирование не запланировано | 26 ноября 2015 года планируется проведение круглого стола «Инфомационно-правовая поддержка населения: состояние, проблемы и перспективы» для библиотечных специалистов северо-западного региона РБ. |
| 7.6.2. | Организация деятельности Центра повышения квалификации. | Финансирование не запланировано | Повысили квалификацию в 2014 году - 0 человек. | Финансирование не запланировано | Повысили квалификацию в 2015 году - 12 человек. |
| 7.6.3. | Организация обучения библиотечных работников на республиканских, федеральных курсах повышения квалификации. | 50 000 (собственные средства) | 2 150 (собственные средства) 2 600 (бюджет ГО) Повысили квалификацию 2 человека. | 50 000 (собственные средства) | 14 480 (собственные средства) Повысили квалификацию 7 человек. |
| 7.6.4. | Организация курсов повышения квалификации для библиотечных специалистов ведомственных и школьных библиотек. | Финансирование не запланировано | Был проведен День специалиста для работников детских садов и для учителей начальных классов. | Финансирование не запланировано | Был проведен День специалиста с приглашением библиотекарей образовательных учреждений ГО |
| 7.6.5. | Организация конкурсов профессионального мастерства библиотечных работников, стимулирование инновационной деятельности библиотек, научной деятельности молодых специалистов. | 5 000 (собственные средства) | Финансирование отсутствует (собственные средства) Проведен профессиональный конкурс среди сотрудников МБУ ЦБС «Я - молодой». В профессиональных федеральных журналах «Библиотека», «Современная библиотека», «Библиотечное дело», «Ваша библиотека» опубликовано 6 статей. | 5 000 (собственные средства) | Финансирование отсутствует (собственные средства) Проведен профессиональный конкурс среди сотрудников МБУ ЦБС «Позвольте представиться, я - библиотекарь». 26 марта приняли участие в Республиканском научно-практическом семинаре «Роль учреждений культуры и образования в создании безопасной информационной среды для молодежи» (по программе ЮНЕСКО «Информация для всех») с докладами «Социальное партнерство как путь развития библиотеки» и «Информация. Молодежь. Творчество». С 23 по 26 июня приняли участие в межрегиональном библиомарафоне «Формула успеха» 25 ноября пройдет семинар «Библиотека - для будущего». Основные докладчики - молодые специалисты. Опубликованы 4 статьи в федеральных профессиональных журналах. |
| 7.6.6. | Проведение аттестации библиотечных работников. | Финансирование не запланировано | Работники аттестуются каждые 3 года | Финансирование не запланировано | Работники аттестуются каждые 3 года |
| 7.6.7. | Создание необходимых безопасных условий труда для работников библиотек, аттестация их рабочих мест. | Финансирование не запланировано | Безопасные условия труда для работников библиотек созданы. Проведение специальной оценки условий труда (аттестации) рабочих мест запланировано на 2015 год. | 100 000 (бюджет ГО) | 25 600 (собственные средства) Проведена специальная оценка условий труда. Финансирование отсутствует (бюджет ГО) С ходатайством о выделении денежных средств на проведение специальной оценки условий труда обращались к начальнику МКУ «Управление культуры» Ахмадишиной И.С. |
| 7.6.8. | Участие в профессиональных конкурсах различного уровня: муниципального, республиканского, федерального. | Финансирование не запланировано | Приняли участие: - в IX Республиканском конкурсе «Лучшая башкирская книга года Республики Башкортостан». Награждены дипломом лауреата II степени в номинации «Проза жизни» за бук-трейлер по книге Риммы Сафиуллиной «Первая, единственная...»; - в VIII Республиканском конкурсе «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан - 2014», посвященный 95-летию со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима. Награждены дипломом за создание оригинального электронного ресурса «Художники - иллюстраторы книг Мустая Карима» и специальным призом от научно-издательского комплекса «Башкирская энциклопедия»; - в Республиканском конкурсе на лучший сайт среди республиканских и муниципальных учреждений культуры «Виртуальный Башкортостан». | Финансирование не запланировано | Приняли участие: - в Республиканском конкурсе на присуждение денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территориях сельских поселений; -в Республиканском конкурсе на лучший сайт среди республиканских и муниципальных учреждений культуры «Виртуальный Башкортостан»; - в VIII Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Республики Башкортостан - 2015». Награждены специальным дипломом за оригинальность электронного ресурса «Память сердца»; - отправлены заявки на участие в X Республиканском конкурсе «Лучшая башкирская книга года Республики Башкортостан» и в IX Республиканском конкурсе «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан - 2015». |
| 7.6.9. | Проведение городского конкурса проектов инноватики в библиотечной деятельности среди библиотекарей МБУ ЦБС, школьных и ведомственных библиотек. | Финансирование не запланировано | Городской конкурс проектов инноватики в библиотечной деятельности среди библиотекарей МБУ ЦБС, школьных и ведомственных библиотек планируется провести в 2016 году. | Финансирование не запланировано | Городской конкурс проектов инноватики в библиотечной деятельности среди библиотекарей МБУ ЦБС, школьных и ведомственных библиотек планируется провести в 2016 году. |
| 7.6.10 | Проведение зонального семинара северо-западного округа по обмену опытом «Инноватика в библиотечной деятельности». | Финансирование не запланировано | Не проводился | 50 000 (собственные средства) | 18 964 (собственные средства) Состоялось Республиканское совещание директоров библиотечных систем муниципальных районов и городских округов РБ, посвященное Общероссийскому дню библиотек «Современная библиотека: быть или не быть». |
| Итого: |  | 0 (бюджет РБ) | 84 000 (бюджет РБ) | 109 000 000 (бюджет РБ) | 46 000 (бюджет РБ) |
|  |  | 2 200 000 (бюджет ГО) | 755 600 (бюджет ГО) | 2 200 000 (бюджет ГО) | 297 000 (бюджет ГО) |
|  |  | 150 000 (собственные средства) | 21 150 (собственные средства) | 200 000 (собственные средства) | 276 340 (собственные средства) |
|  |  | 2 350 000 | 860 750 | 111 400 000 | 619 340 |

Исполнение финансирования программных мероприятий на основе соотношения объемов финансирования составляет:

За 2014 год – 36,6 %.

За 2015 год по состоянию на 01 октября 2015 года - 0,55 %

Таблица 2

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Система показателей оценки эффективности | Изменение значений по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. план | 2014 г. факт | 2015 г. план | 2015 г. факт (на 01.10.2015) |
| 1. | Число пользователей | 79 000 | 80 408 | 75 000 | 62 495 |
| 2. | Число посещений | 450 500 | 413 081 | 346 200 | 266 444 |
| 3. | Количество выданных документов | 1 612 000 | 1 436 263 | 1 154 000 | 853 287 |
| 4. | Объем поступлений документов на материальных и электронных носителях | 10 900 | 22 446 | 18 000 | 4 364 |
| 5. | Количество массовых мероприятий | 1 270 | 1 573 | 1 200 | 1 089 |
| 6. | Количество посещений на массовых мероприятиях | 31 300 | 53 021 | 39 000 | 36 050 |

В связи с недостаточным финансированием библиотек городского округа отсутствует возможность проведения капитальных ремонтов зданий, обновления материально-технической базы, внедрения современных информационных технологий. Происходит снижение процента обновляемости книжного фонда МБУ ЦБС. В настоящий момент он составляет 0,4 % (при норме 5 – 7 %). Низкая обновляемость книжного фонда приводит к снижению показателей посещаемости общедоступных библиотек, указанных в «дорожной карте».

Директор Муниципального бюджетного учреждения

«Централизованная библиотечная система»

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан                                                                            Ф. Ян

Сокращения:

- МБУ ЦБС – Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- КУС – Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Нефтекамску;

- ГО – городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- МБУ «Отдел культуры»;

- МКУ «Управление культуры»;

- ЦДЮБ – Центральная детская и юношеская библиотека;

- ЦГБ г. Нефтекамск – ГБУЗ РБ ЦБ г. Нефтекамск;

- ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;

- СОШ – средняя образовательная школа;

- ГБУ КСОН – государственное бюджетное учреждение Комбинат спецобслуживания населения;

- РО ВОС – региональное отделение Всероссийского общества слепых.