И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе исполнения Целевой программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп

граждан, проживающих на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

на 2011-2015 годы», утвержденной решением Совета городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан от 28 сентября 2011 года № 2-37/04

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Утверждено на 2011 год/ освоено (млн. руб.) | Утверждено на 2012 год/ освоено (млн. руб.) | Утверждено на 2013 год / освоено на 1 октября 2013 года (млн. руб.) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание системы постоянного мониторинга потребностей инвалидов и детей-инвалидов в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве. | УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску (по согласованию), ГБУ КЦСОН г. Нефтекамск РБ (по согласованию) | - | - | - | Управлением труда и социальной защиты населения Минтруда Республики Башкортостан по г. Нефтекамску (далее - УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску) совместно с Государственным бюджетным учреждением Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья г. Нефтекамска Республики Башкортостан (далее - ГБУ КЦСОН г. Нефтекамск Республика Башкортостан) ведется постоянный мониторинг по выявлению потребностей инвалидов и детей-инвалидов в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности. На 1 января 2013 года в городском округе город Нефтекамск 9812 инвалидов, из них: трудоспособного возраста 4196 чел., 145 чел. - инвалиды-колясочники, 102 чел. - инвалиды по слуху, 202 чел. - инвалиды по зрению, 430 чел. - дети–инвалиды. |
| 1.2. | Формирование карт объектов инфраструктуры, доступных для инвалидов на территории городского округа город Нефтекамск. | УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску (по согласованию), Общество инвалидов, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых (по согласованию) | - | - | - | Во многих учреждениях создаются условия для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов. 13 октября 2013 года проведено расширенное совещание координационного совета по программе «Доступная среда». На официальном сайте администрации городского округа город Нефтекамск neftcity.ru размещена карта доступности объектов социальной инфраструктуры. Накоплен и находится в работе материал (паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры) для дальнейшей детализации и разработки существующей версии карты доступности. |
|  | Всего по разделу 1: |  | - | - | - |  |
|  | 2. Информационно-методическое и кадровое обучение |  |  |  |  |  |
| 2.1. 2.2. 2.4. | Организация обучения и консультирования педагогов, организующих образовательный процесс для детей-инвалидов в системе инклюзивного образования, организация обучения и консультирования педагогов, организующих обучение детей-инвалидов, имеющих множественные нарушения развития. Направление специалистов по работе с инвалидами на курсы повышения квалификации. | МБУ Отдел образования администрации ГО г. Нефтекамск | - | - | - | В 2012-2013 учебном году учителя Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14 городского округа город Нефтекамск прошли курсы повышения квалификации по инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках реализации программы «Доступная среда»». В 2012-2013 учебном году 19 обучающихся из городского округа город Нефтекамск находились на дистанционном обучении в Государственном образовательном учреждении Уфимская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 13 VI вида структурное подразделение Нефтекамский центр дистанционного образования детей-инвалидов на дому. |
| 2.3. | Консультирование родителей детей-инвалидов по вопросам обучения и воспитания. | МБУ Отдел образования администрации ГО г. Нефтекамск | - | - | - | Консультации проводят учителя-логопеды, дефектологи образовательных учреждений на базе своих учреждений. |
| 2.5. | Повышение квалификации специалистов государственных учреждений социального обслуживания населения городского округа по вопросам реабилитации инвалидов. | УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску (по согласованию), ГБУ КЦСОН г. Нефтекамск РБ (по согласованию) | - | - | - | Разработан и представлен в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее – Минтруд РБ) план-график обучения специалистов по работе с детьми-инвалидами до 2015 года. |
| 2.6. | Издание методических пособий, рекомендаций по медико-социальной реабилитации детей-инвалидов. | УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску (по согласованию) | - | - | - | Изданы раздаточные материалы (методические пособия, рекомендации). |
|  | Всего по разделу 2: |  | - | - | - |  |
|  | 3.Обеспечение содействия в трудоустройстве и занятости инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие форм содействия занятости инвалидов, в том числе: - через организацию временной занятости; - на квотируемые рабочие места; - привлечение инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний в соответствие с заключением учреждений медико-социальной экспертизы, к общественным работам. | ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ (по согласованию) | - | - | - | Государственным казённым учреждением Центр занятости населения г. Нефтекамска Республики Башкортостан (далее - ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ): - В 2011 году было оказано содействие занятости инвалидов в соответствии с программой реабилитации: по временному трудоустройству безработных инвалидов, испытывающих трудности в поиске, с выплатой материальной поддержки в количестве 11человек; по трудоустройству 8 инвалидов на квотируемые рабочие места; по привлечению 6 инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний, к общественным работам. - В 2012 году было оказано содействие занятости инвалидам в соответствии с программой реабилитации: по временному трудоустройству безработных инвалидов, испытывающих трудности в поиске, с выплатой материальной поддержки в количестве 7 человек; по трудоустройству 20 инвалидов на квотируемые рабочие места; по привлечению 10 инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний, к общественным работам. - За 10 месяцев 2013 года было оказано содействие занятости инвалидам в соответствии с программой реабилитации: по временному трудоустройству безработных инвалидов, испытывающих трудности в поиске, с выплатой материальной поддержки в количестве 5 человек; по трудоустройству 18 инвалидов на квотируемые рабочие места; по привлечению 2 инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний, к общественным работам. |
| 3.2. | Оказание профориентационных услуг и психологической помощи безработным инвалидам, состоящим на учете в Центре занятости г.Нефтекамск, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. | ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ (по согласованию) | - | - | - | В течение 2011 года оказаны профориентационные услуги 158 безработным инвалидам, состоящим на учете в ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ. Также ведется работа по психологической помощи данной категории граждан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. За 10 месяцев данная работа проведена с 22 инвалидами. В течение 2012года оказаны профориентационные услуги 136 безработным инвалидам, состоящим на учете в ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ. Также велась работа по психологической помощи данной категории граждан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. За 2012 год данная работа проведена с 22 инвалидами. За истекший период 2013 год были оказаны профориентационные услуги 112 безработным инвалидам, состоящим на учете в ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ, 10 инвалидам оказана психологическая помощь в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. |
| 3.3. | Оказание содействия инвалидам в организации предпринимательской деятельности. | ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ (по согласованию) | - | - | - | В рамках реализации мероприятий по содействию самозанятости выделяются денежные средства из Республиканского бюджета на компенсацию затрат при организации предпринимательской деятельности, а именно: - затраты на нотариуса; - на штампы или печати; - на оплату государственной пошлины. В 2013 году обращений не поступало. |
| 3.4. | Проведение мероприятий по социальной адаптации на рынке труда инвалидов, зарегистрированных в Центре занятости г.Нефтекамск, посредством участия в программах «Новый старт», «Клуб ищущих работу», «Клуб предпринимателей». | ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ (по согласованию) | - | - | - | ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ проведены мероприятия по социальной адаптации на рынке труда инвалидов, зарегистрированных в ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ, посредством участия в программах «Новый старт», «Клуб ищущих работу», в которых приняли участие 30 человек. |
| 3.5. | Проверка соблюдения работодателями требований законодательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих инвалидов. | УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску (по согласованию) | - | - | - | УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску ежегодно проводится сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда на предприятиях городского округа. Проведено проверок: 2011г. – 48; 2012г. – 45; 2013г. – 42. |
| 3.6. | Создание на территории городского округа город Нефтекамск центра для оказания справочных и информационных услуг населению с организацией рабочих мест для инвалидов. | ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ (по согласованию) | - | - | - | Работы проведены на базе ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска Республика Башкортостан. |
| 3.7. | Организация еженедельного пополнения банка вакансий на общероссийском интернет-сайте «Работа в России». | ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ (по согласованию) | - | - | - | Ежедневно формируется банк вакансий. Вся информация о имеющихся вакансиях размещается на стендах и в информационных киосках, расположенных в фойе службы занятости, а также на сайте ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ. Всего с начала 2011 года работодатели сообщили в ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ о 16 вакансиях для инвалидов. На поступившие вакансии трудоустроено 16 человек. С начала 2012 года работодатели сообщили в ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ о 21 вакансиях для инвалидов. На поступившие вакансии трудоустроено 21 человек. С начала 2013 года работодатели сообщили ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ о 12 вакансиях для инвалидов. На поступившие вакансии трудоустроено 12 человек. |
| 3.8. | Приобретение специального оборудования и методики для прохождения тестирования безработными инвалидами в рамках социальной адаптации и профориентации (по программе). | ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ (по согласованию) | - | - | - | В конце 2011 года ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ был приобретен Комплекс методик по профориентации и психологической поддержки граждан, в том числе для граждан, с ограниченными способностями, с помощью которого в 2013 году специалист ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ оказывал услуги. |
| 3.9. | Изготовление брошюр и буклетов по информированию на рынке труда. | ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ (по согласованию) | - | - | - | Для информирования инвалидов на рынке труда были изготовлены брошюры и буклеты на тему «Как найти работу инвалиду». Тираж 100 штук. |
| 3.10. | Создание специально оборудованных дополнительных рабочих мест для инвалидов. | ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ (по согласованию) | - | - | - | В 2011 году в ООО ЧОП «Шериф-Авто» и ИП Мухаев Б.Д. работодателями приобретено и установлено специальное оборудование для оснащения рабочего места в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. За создание специальных рабочих мест ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ произведена компенсация затрат работодателям на общую сумму 100 тыс. рублей. В 2012 году в ООО Швейная фабрика «Максима» и ООО «Малыш» работодателями приобретено и установлено специальное оборудование для оснащения рабочих мест в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. За создание специальных рабочих мест ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска РБ произведена компенсация затрат работодателям на общую сумму 100 тыс. рублей. В рамках реализации дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на специально созданные рабочие места в 2013 году из бюджета Российской Федерации выделено 331 тыс. рублей на 5 рабочих мест. По данному направлению на сегодняшний день трудоустроено 4 инвалида и перечислена на расчетный счет работодателям субсидия в размере 66,2 тыс. рублей каждому: - ИП Зимина Т.Е. (трудоустроен инвалид 2 группы – контролер видеонаблюдения); - ООО «Стандарт» (трудоустроена инвалид 3 группы – техник); - ООО «Дом» (трудоустроена инвалид 3 группы– косметик); - ООО Швейная фабрика «Максима» (трудоустроен инвалид 3 группы – швея). В настоящее время прорабатываются вопросы оборудования еще одного рабочего места для инвалида с заболеванием опорно-двигательной системы. |
|  | Всего по разделу 3: |  | - | - | - |  |
|  | 4.Формирование условий для обеспечения доступа инвалидов к физическому окружению. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа в здание Управления труда и социальной защиты населения г.Нефтекамск: - реконструкция входной группы. | УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску (по согласованию) | 0,14/- | -/- | -/- | Реконструкция входной группы здания УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску осуществлена. |
| 4.2. | Оборудование мест ожидания для инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания населения городского округа г. Нефтекамск. | УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску (по согласованию) | -/- | -/- | -/0,005 | Места ожидания для инвалидов оборудованы в здании УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску в 2013 году. |
| 4.3 | Обеспечение физической доступности объектов культуры путем внедрения специального оборудования (капитальные и текущие расходы), в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Кинотеатр «Октябрь» (текущий ремонт входной группы). | МБУ Отдел культуры администрации ГО г. Нефтекамск | -/- | -/- | -/- | Установлен пандус, расширена входная группа, обустроены места в зрительном зале. |
| 4.3.2. | Централизованная библиотечная система (установка пандуса): - Центральная городская библиотека: 452687, РБ, г. Нефтекамск, улица Парковая, 25; - Библиотека-филиал № 1: 452681, РБ, г. Нефтекамск, улица Трактовая, 33; - Библиотека-филиал № 2: 452688, РБ, г. Нефтекамск, улица Ленина, 84 а; - Библиотека-филиал № 6: 452689, РБ, г.Нефтекамск, улица Строителей, 89 а; - Библиотека-филиал № 7: 452680, РБ, г. Нефтекамск, улица Сиреневая, 5; - Библиотека-филиал (сельская) № 8: 452696, РБ, г. Нефтекамск, село Ташкиново, улица Центральная, 3; - Библиотека-филиал (сельская) № 9: 452697, РБ, г. Нефтекамск, село Энергетик, улица Высоковольтная, 16 а. | МБУ Отдел культуры администрации ГО г. Нефтекамск | -/- | 0,1/- | -/- | В Центральной городской библиотеке пандус установлен. Библиотека-филиал № 1 закрыта, библиотека-филиал № 7 реорганизована в обменно-резервный фонд, соответственно установка пандуса не требуется. Библиотеки-филиалы № 6, 8 находятся на втором этаже. Не установлен пандус в библиотеке-филиале № 9 в связи с отсутствием денежных средств. |
| 4.3.3. | Городской Центр культуры, клубы (текущий ремонт, в т.ч. установка пандусов): 1. МАУК ГО г. Нефтекамск РБ «Клуб с. Энергетик». Адрес: с. Энергетик, ул. Высоковольтная, 3А 2. Дом культуры с. Амзя. Адрес: с. Амзя, ул. Школьная д.25 | МБУ Отдел культуры администрации ГО г. Нефтекамск | 0,02/0,02 | 0,02/0,02 | 0,02/0,02 | В Муниципальном автономном учреждении культуры «Городской центр культуры г. Нефтекамск Республики Башкортостан» проведен текущий ремонт и установлен пандус, выделено 20 000 рублей. В Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры» с. Амзя пандус установлен за счет спонсоров. В Муниципальном автономном учреждении культуры городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан «Клуб с. Энергетик» пандус будет необходим после реконструкции входной группы. |
| 4.4. | Устройство пандусов в объектах здравоохранения: - Детское поликлиническое отделение; - Женская консультация; - Акушерское отделение; - Административный корпус; - Лечебный корпус №1; - Входная группа приемного покоя и травмпункта; - КВДО; - ДТС «Сосновый бор»; - Поликлиническое отделение №2; - Поликлиническое отделение №4 п. Амзя; - Поликлиническое отделение №5 п. Энергетик; - ПНДО; - ННДО. | ГБУЗ РБ ЦГБ г.Нефтекамск | 0,015/ 0,02 | 0,05/ 0,02 | 0,04/ 0,0005 | На территории объектов здравоохранения пандусы установлены в приемном покое, лечебном корпусе № 1, кабинете врача травматолога-ортопеда поликлинического отделения № 1 (50,0 тыс. рублей), женской консультации; детском поликлиническом отделении, поликлиническом отделении №№ 1, 3, инфекционном корпусе. Пандусы не установлены в здании акушерского отделения; кожно-венерологического диспансерного отделения, поликлинического отделения №№4, 5, наркологическом и психоневрологическом диспансерном отделении по ул. Дзержинского, д. 8, отделении восстановительного лечения детского поликлинического отделения по проспекту Юбилейный, д. 21. Фактический объем финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств составил: - 2011 год - 20,0 тыс. рублей; - 2012 год - 20,0 тыс. рублей; - 2013 год – 5,0 тыс. рублей. |
| 4.5. | Приобретение специализированного оборудования для облегчения проведения медицинских мероприятий инвалидам в учреждениях здравоохранения: - подъёмник для инвалидов стационарный ИПВ-160 – 1 шт., - подъёмник передвижной с электроприводом для инвалидов ИПП-2-э – 1шт., - подъёмник для лестничного марша – 4 шт., - пандуса длиной 3,2м – 2шт., - кресло-коляска инвалидная – 6шт., - тележка для больных с механизмом вертикального передвижения – 1шт., - кронштейны для кроватей (балка) – 12шт., - прикроватные ограждения ИПО-01 – 12 шт. | ГБУЗ РБ ЦГБ г.Нефтекамск | -/- | 0,3/1,2537 | -/- | Приобретено и установлено специализированное оборудование для облегчения проведения медицинских мероприятий инвалидам в учреждениях здравоохранения на общую сумму 1253,737 тыс. рублей за счет федерального бюджета: - подъемник для инвалидов СН-41 (гидравлический стационарный - 1 шт.; - велотренажер Larsen - 1 шт.; - опоры-ходунки с принадлежностями Valentine International LTD/Тайвань (Китай) - 1 шт.; - подъемник передвижной с электроприводом для инвалидов - 1 шт.; - лестничный подъемник гусенич.для инвалидов LG 2004S - 4 шт.; - кресло-коляска инвалидная - 6 шт.; - оборудование для облегчения перемещения и перекладывания больных (тележка для перевозки больных со съемной панелью) модель ТБсп-02МСК-401 - 1 шт.; - тренажер «Подъем по ступеням» - 1 шт.; - тележка медицинская для перевозки больных с гидроподъемником ТПБР-Диакомс - 2 шт.; - кронштейны для кровати - 12 шт.; - прикроватные ограждения -12 шт. |
| 4.6. | Обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов в здания образовательных учреждений городского округа город Нефтекамск: муниципальные общеобразовательные учреждения. | МКУ Отдел образования администрации ГО г. Нефтекамск | 0,1/- | 1,9/2,1159 | -/0,0841 внебюджет | Во всех образовательных учреждениях имеется доступ в помещение. Установлены пандусы и поручни, кроме образовательных учреждений Гимназии № 1 и Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 13, а во всех дошкольных учреждениях при выделении финансовых средств до конца 2014 года планируется установить кнопку вызова. |
| 4.7. | Приобретение специализированного оборудования в МАДОУ д/с №30 комбинированного типа: - Аппарат «Атос» с приставкой «Амблио-1», прибор для фотомагнитной стимуляции сетчатки глаза «Амблио-2»; - Монобиноскоп; - Ноутбук (2шт.) с комп.программами «Плеоптика», «Релакс», «Фокус»; - Установка «Маремед» для увлажнения и обогащения воздуха микро-элементами; - Облучатель бактерицидный портативный; - Рефрактометр для определения рефракции; - Люстра Чижевского. | МКУ Отдел образования администрации ГО г. Нефтекамск | 0,1/- | 0,4/- | 0,5/- | Не выполнено из-за отсутствия денежных средств. |
| 4.8. | Приобретение и установка водонагревателей для стоматологического и физ.кабинетов. | Городской реабилитационный оздоровительный медико-педагогический центр № 2 при МОБУ СОШ № 12 | -/- | 0,0065/- | -/- | Исполнено. |
| 4.9. | Устройство туалетов, душевых и пандусов на спортивных объектах (стадион «Торос», стадион имени Кудрявцева в с. Амзя, МУП «Дом физкультуры», городской лыжный центр). | МБУ Комитет по физической культуре спорту и туризму | 0,2/0,00005 | 0,2/- | -/- | Во всех учреждениях спорта изготовлены и установлены пандусы. В связи с отсутствием финансирования туалеты и душевые не переоборудованы. |
| 4.10. | Реконструкция существующих входных групп и дверные проемов на широкие в учреждениях спорта ДЮСШ спорткомитета (стадион «Торос», стадион имени Кудрявцева в с.Амзя, ФОК «Энергетик» с.Энергетик, городской лыжный центр, «Зал рукопашного боя» Строителей 45д) и МУП «Дом физкультуры». | МБУ Комитет по физической культуре спорту и туризму | 0,05/- | 0,05/- | -/- | Реконструкция существующих входных групп и дверных проемов на широкие не произведена в связи с отсутствием финансирования. Во всех учреждениях установлены кнопки вызова сотрудника. |
| 4.11. | Обозначение знаками посадочных мест на спортивных объектах города для лиц с ограниченными возможностями. | МБУ Комитет по физической культуре спорту и туризму | 0,01/- | -/- | -/- | Во всех учреждениях обозначены посадочные места для лиц с ограниченными возможностями. |
| 4.12. | Устройство пандусов на вновь строящихся объектах | Управление архитектуры и градостроительства администрации ГО г. Нефтекамск | -/- | -/- | -/- | Проекты объектов капитального строительства согласовываются Муниципальным бюджетным учреждением Управление архитектуры и градостроительства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан только при наличии пандусов |
| 4.13. | При строительстве объектов социального значения, жилых домов учитывать доступность инвалидов. | Отдел капитального строительства и благоустройства администрации ГО г. Нефтекамск | -/- | -/- | -/- | Все построенные и введенные в эксплуатацию многоквартирные жилые дома оборудованы пандусами в соответствии с проектной документацией. В 2011 году введено в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов, в 2012 году – 5 домов, в 2013 году – 5 домов |
| 4.14. | Обеспечение инвалидов жильем в соответствии с действующим законодательством. | Отдел по учету и распределению жилья администрации ГО г. Нефтекамск | -/ 5,6574 | -/ 3,1042 | -/ 4,935121 | В 2011 году 11 инвалидов получили субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета как нуждающиеся в улучшении жилищных условий в соответствии с законом Российской Федерации «О социальной защите инвалидов» на общую сумму 5 млн. 657 тыс. 400 рублей. В 2012 году 4 инвалидам (2 участника ВОВ, 1 семья, имеющая ребенка-инвалида, 1 инвалид 2 группы) выданы сертификаты о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения на общую сумму 3 млн. 104 тыс. 200 рублей. В 2013 году 7 инвалидам (3 инвалида 2 группы, 2 семьи, имеющие ребенка-инвалида, 2 участника ВОВ) выданы сертификаты о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения на общую сумму 4935,121 тыс. рублей. |
| 4.15. | Содействие в оснащении предприятий торговли и общественного питания устройствами для обслуживания инвалидов и других маломобильных граждан (устройство пандусов, установка кнопок вызова). | Управление архитектуры и градостроительства, отдел капитального строительства и благоустройства, отдел торговли и предпринимательства администрации ГО г. Нефтекамск | - | - | - | В 2011 году введено в эксплуатацию 26 объектов торговли площадью 16,1 тыс. кв.м. В 2012 году – 33 объекта торговли площадью 12,4 тыс. кв.м. За 9 месяцев 2013 года – 31 объект торговли площадью 10,1 тыс. кв.м. Итого: 90 объектов торговли площадью 38,6 тыс.кв.м., оснащенных пандусами. |
|  | Всего по разделу 4 |  | 0,635/ 5,69745 | 3,0265/ 6,5138 | 0,56/ 5,044721 |  |
| 5. Доступность информации |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Адаптация официального сайта администрации городского округа г. Нефтекамск для слабовидящих. | Информационно-аналитический отдел администрации ГО г.Нефтекамск | -/- | -/- | -/- | Создана версия официального сайта администрации городского округа город Нефтекамск neftcity.ru для людей с ослабленным зрением (три размера шрифта, три цветовых фона) |
| 5.2. | Использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет в стационарных учреждениях социального обслуживания населения: ГУ Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нефтекамск. | ГБУ КЦСОН г. Нефтекамск РБ (по согласованию) | -/- | -/- | -/- | ГБУ КЦСОН г. Нефтекамск РБ размещает информацию о своей деятельности и проведенных мероприятиях на сайте Минтруда РБ, тесно сотрудничает с местными средствами массовой информации. |
| 5.3 | Публикация в средствах массовой информации материалов, формирующих у населения толерантное отношение к инвалидам. | МБУ Отдел образования, МБУ Комитет по делам молодежи, МБУ Комитет по физической культуре спорту и туризму | -/- | -/- | -/- | Педагоги дошкольных и школьных образовательных учреждений публикуют в средствах массовой информации свои материалы, наработки в помощь родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 5.4. | Проведение работ по обеспечению сурдопереводом (субтитровым сопровождением) информационных телепрограмм на местном телевидении. | Информационно-аналитический отдел администрации ГО г. Нефтекамск | -/- | -/- | -/- | На телеканале «Нефтекамск-ТВ» новостные программы дублируются бегущей строкой. |
| 5.5 | Размещение в учреждениях социального обслуживания семьи и детей информационных стендов о правах и гарантиях для семей с детьми-инвалидами, об учреждениях, с перечнем предоставляемых в них услуг семьям с детьми. | УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску (по согласованию), ГБУ КЦСОН г. Нефтекамск РБ (по согласованию) | -/- | -/- | -/- | Обеспечена доступность информации для граждан с ограниченными возможностями здоровья. |
| 5.6. | Проведение горячих линий по вопросам воспитания, охраны здоровья детей-инвалидов, правам и гарантиям для семей с детьми-инвалидами. | УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску (по согласованию) | -/- | -/- | -/- | Ежегодно (ко Дню инвалидов, Матери, пожилых, также по мере необходимости) проводятся горячие линии по вопросам воспитания, охраны здоровья детей-инвалидов, правам и гарантиям для семей с детьми-инвалидами. |
| 5.7. | Осуществление проекта «Библиотека как информационный центр для инвалидов». | МБУ Отдел культуры администрации ГО г. Нефтекамск | -/0,0025 | -/0,015 | -/0,005 | На базе Центральной детской и юношеской библиотеки работает Пункт по информационно-библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. Разработан библиотечный проект «Библиоцентр - свет надежды», главной целью которого является социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях детской библиотеки. В осуществлении проекта оказали спонсорскую помощь ООО «Гранд» (Насырова Ф.И.), ООО «Империя» (Фахуртдинова А.И.), Нефтекамский филиал ООО «Уфанет» (Фатыхов А.А.), ООО «ПТК» (Мухаев Б.Д.). |
| 5.8. | Приобретение литературы специальных форматов и аудиозаписей для инвалидов по зрению. | МБУ Отдел культуры администрации ГО г. Нефтекамск | -/- | -/- | -/- | Не выполнено (в связи с отсутствием данной литературы в ООО книготорговая компания «Планета»). |
| 5.9. | Проведение информационных диалогов для инвалидов «Открытая трибуна». | ГБУ КЦСОН г. Нефтекамск РБ (по согласованию) | -/- | -/- | -/- | Потребности и проблемы лиц с ограниченными возможностями здоровья выявляются во время их личных встреч с сотрудниками ГБУ КЦСОН г. Нефтекамск РБ на дому, а также во время совместных прогулок. В месяц проводится 3 встречи. По мере необходимости проводятся телефонные консультации. |
|  | Всего по разделу 5: |  | -/0,0025 | -/0,015 | -/0,005 |  |
| 6. Мероприятия по социальной интеграции инвалидов в общество. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Предоставление услуг инвалидам службой сиделок и службой транспортного обеспечения «Социальное такси» (при вынесении приказа Министерства труда и социальной защиты населения РБ и постановления Правительства РБ). | ГБУ КЦСОН г. Нефтекамск РБ (по согласованию) | -/- | -/- | -/- | Осуществление ухода за одинокими лицами с ограниченными возможностями здоровья, предоставление транспортных услуг. Были обучены Российском государственном социальном университете 2 специалиста по «школе ухода и за пожилыми людьми и инвалидами». Получены удостоверения о краткосрочном повышении квалификации: с 23 ноября по 30 ноября 2012 года; с 21 декабря по 29 декабря 2012 года; В 2012 году на благотворительной основе в отделении срочного социального обслуживания была организована служба транспортного обеспечения «Социальное такси» (оказано услуг – 221). |
| 6.2. | Реализация инновационного проекта «Университет третьего возраста» для формирования и развития среды общения инвалидов на базе государственных учреждений социального обслуживания населения. | УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску (по согласованию), МБУ Отдел образования, МБУ Комитет по делам молодежи, МБУ Комитет по физической культуре спорту и туризму, МБУ Отдел культуры администрации ГО г. Нефтекамск, ГБУЗ РБ ЦГБ г.Нефтекамск | -/0,0098 (внебюджет МБУ Комитет по делам молодежи) | -/- | -/- | В рамках реализации инновационного проекта «Университет третьего возраста» организованы занятия для инвалидов в плавательном бассейне, лыжном центре. В УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску по проекту «Университет третьего возраста» прошли обучение: в 2011 году - 340 человек; в 2012 году - 481 человек; в 2013 году - 505 человек. |
| 6.3. | Организация смены в лагере «Дорогою добра» для детей-подростков с ограниченными возможностями здоровья. | МБУ Комитет по физической культуре спорту и туризму | -/- | 0,03/0,059052 | 0,035/0,063 | С 03.06.2013 г. по 21.06.2013 г. в Объединении подростковых клубов «Октава» был организован профильный оздоровительный лагерь дневного пребывания «Дорогою добра» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В лагере были организованы психолого-коррекционные развивающие занятия с психологом социально-психологической службы в Муниципальном бюджетном учреждении «Комитет по делам молодежи городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» (далее – МБУ Комитет по делам молодежи). Подростки ходили в походы, где получили необходимый минимум скаутских знаний (разведения костра, использование компаса, установка палатки), играли в КВН, участвовали в «Весёлых стартах», посещали кинотеатр «Октябрь», историко-краеведческий музей и городской парк культуры и отдыха, участвовали в конкурсах и викторинах, встречались с интересными людьми. В лагере отдохнуло 30 подростков. |
| 6.4. | Привлечение лиц с ограниченными возможностями для занятий физической культурой и спортом в спортивные учреждения, отделения ДЮСШ спорткомитета и МУП «Дом физкультуры». | МБУ Комитет по физической культуре спорту и туризму | 0,16/- | 0,16/- | 0,16/- | В Муниципальном образовательном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа г. Нефтекамск проводятся занятия физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями. Всего занятия посещают 2251 чел., из них 5 инвалидов (3 чел. легкая атлетика, 2 чел. тяжелая атлетика). |
| 6.5. | Создание благоприятных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в специализированных группах дошкольных и образовательных учреждений городского округа. | МБУ Отдел образования администрации ГО г. Нефтекамск | 0,25/- | 0,25/0,25 | -/- | В Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад № 29 функционируют 3 коррекционные группы (VII вида) для детей с задержкой психического развития. 2 ребенка – инвалида посещают такие группы. В Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад № 32 функционируют 2 специализированные группы для детей с комплексными отклонениями в развитии. Их посещают 18 детей-инвалидов. В группах работают воспитатели, логопеды, дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструктора по физической культуре. 29 ноября 2013 года планируется открытие Муниципального детского образовательного учреждения детский сад № 27. В этом детском саду будут открыты 3 группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, одна из которых для незрячих детей, а 2 группы для детей с недостатками физического развития. В 2012-2013 учебном году 19 обучающихся из городского округа город Нефтекамск находились на дистанционном обучении в Государственном образовательном учреждении Уфимская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 13 VI вида структурное подразделение Нефтекамский центр дистанционного образования детей-инвалидов на дому. |
|  | Всего по разделу 6: |  | 0,41/ 0,0098 | 0,44/ 0,309052 | 0,195/ 0,063 |  |
| 7.Социокультурная реабилитация инвалидов. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Развитие кружковой и клубной деятельности для инвалидов, детей-инвалидов, их родителей, семей с детьми-инвалидами на базе учреждений социального обслуживания населения. | ГБУ КЦСОН г. Нефтекамск РБ (по согласованию), МБОУ ДОД ЦРТДЮ | -/- | -/- | -/- | В ГБУ КЦСОН г. Нефтекамск РБ созданы благоприятные условия для оказания реабилитационных услуг. Наряду с медицинскими процедурами и педагогическими занятиями для развития творческих способностей детей функционируют следующие кружки: «Волшебная игла», изостудия «Фантазия», театральная студия «Гном», «Настольный теннис» и др. Для родителей организована и действует «Школа матерей». |
| 7.2. | Проведение городского фестиваля творчества детей-инвалидов «Мы можем всё!». | ГБУ КЦСОН г. Нефтекамск РБ г. Нефтекамск (по согласованию), МБОУ ДОД ЦРТДЮ, МБУ Отдел образования администрации ГО г. Нефтекамск | -/- | -/- | -/- | Ежегодно проводится фестиваль для детей-инвалидов «Мы можем все!». В этом году планируется его провести 3 декабря. |
| 7.3. | Организация совместных мероприятий для детей-инвалидов и здоровых детей (праздников, фестивалей). | МБУ Отдел образования администрации ГО г. Нефтекамск | -/- | -/- | -/- | В объединениях, студиях и клубах Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества г. Нетекамска в 2012-2013 учебном году занимались 44 ребенка-инвалида (объединения «Плавание»,педагог Ахметдинова Л.У.; «Вдохновение», педагог Васенкина Е.Г.; «Проба пера», педагог Самосадкина А.В.; «Английский язык», педагог Каримова О.В.; в клубе бардовской песни «Живая струна», педагог Галимханова С.В.). В Муниципальном образовательном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа городского округа город Нефтекамск – занимаются 2 ребенка с ограниченными возможностями здоровья в отделении настольного тенниса. Отмечается их активное участие в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, проводимых в спортивной школе. |
| 7.4. | Проведение акций для детей-инвалидов городского округа г. Нефтекамск в рамках: - «Подготовь ребенка к школе»; - «Подари ребенку радость» Проведение мероприятий для детей-инвалидов городского округа г. Нефтекамск в рамках: - Международного дня защиты детей. | Администрация ГО г. Нефтекамск | -/- | -/- | -/- | В рамках акции «Подготовь ребенка к школе» ежегодно организуется обеспечение 15 детей-инвалидов канцелярскими товарами. Акция «Подари ребенку радость» проходит в течение года. Ежегодно в рамках проведения Международного дня защиты детей более 100 детей-инвалидов получают подарки и призы от спонсоров. В 2013 году в городском округе реализован Общественный проект «Счастье детей в твоих руках», собрано благотворительных средств на реабилитационное оборудование в сумме 150 тыс. руб. |
|  | Всего по разделу 7: |  | - | - | - |  |
| 8. Реабилитация инвалидов вследствие военной травмы |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка социально-реабилитационных карт для инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы. | ГБУЗ РБ ЦГБ г.Нефтекамск | -/- | -/- | -/- | На учете в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Центральная городская больница города Нефтекамск (далее - ГБУЗ РБ ЦГБ г.Нефтекамск) состоят 9 инвалидов, получивших инвалидность в следствие боевых действий, травм (3 чел. - участники в вооруженном конфликте в Чеченской Республике, 2 чел. - воины-интернационалисты, 3 чел. - инвалиды Великой Отечественной войны, 1 чел. - участник Великой Отечественной войны). Для всех инвалидов специалисты бюро медико-социальной экспертизы разработали индивидуальные программы реабилитации, в соответствии с которыми проводится их оздоровление. |
| 8.2. | Обеспечение полного углубленного медицинского осмотра инвалидов вследствие военной травмы; разработка реабилитационных мероприятий (общих, индивидуальных). | ГБУЗ РБ ЦГБ г.Нефтекамск | -/- | -/- | -/- | Ежегодно проводится комплексный медицинский осмотр и оздоровление всех инвалидов военных действий и военной травмы. По необходимости инвалиды получали стационарное лечение, амбулаторное лечение, 2 человека, участвующих в войне в Афганистане прошли стационарное лечение в Госпитале ветеранов г.Уфы. |
|  | Всего по разделу 8: |  | - | - | - |  |
| 9. Создание инвалидам условий для беспрепятственного передвижения средствами общественного и индивидуального транспорта, в том числе с помощью кресел-колясок. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Графическая разметка и оснащение указателями мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов у здания Администрации городского округа город Нефтекамск; | Администрация городского округа город Нефтекамск; | 0,002/0,002 | -/- | -/- | Имеется |
|  | ГУ УТиСЗН ГО г. Нефтекамск; | УТиСЗН Минтруда РБ по г.Нефтекамску (по согласованию); | 0,0045/ 0,0476 | -/- | -/- | Имеется |
|  | МУЗ ЦГБ ГО г. Нефтекамск (12 парковочных мест: поликлиническое отделение №1, №2, №3, №4, №5, детское поликлиническое отделение, главный въезд на территорию МУЗ ЦГБ, женская консультация, ДТС «Сосновый бор», ПНДО, ННДО, КВДО); | ГБУЗ РБ ЦГБ г.Нефтекамск | 0,006/- | 0,006/ 0,06 внебюджет | 0,006/- | Графическая разметка и оснащение указателями мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов обозначены у здания: - поликлинического отделения № 1, № 2, № 3, детского поликлинического отделения, главного въезда на территорию центральной городской больницы, женской консультации. На стадии работы в поликлиническом отделении № 4, № 5, детской поликлинике по проспекту Юбилейный, д. 21, Психоневрологическом диспансерном отделении, Нефтекамском наркологическом диспансерном отделении по ул. Дзержинского, д. 8, кожно-венерологическом диспансерном отделении. Фактический объем финансирования программы за счет внебюджетных средств составил 60,0 тыс. рублей. В итоге направлено на исполнение данной программы за счет внебюджетных средств 105,0 тыс. рублей. Дополнительно было направлено письмо в Министерство здравоохранения Республики Башкортостан о необходимых мероприятиях и денежных средств для включения в Республиканскую программу по улучшению доступной среды на территории лечебно-профилактических отделений г. Нефтекамск. |
|  | На территории спортивных учреждений (стадион «Торос», стадион имени Кудрявцева в с. Амзя, ФОК «Энергетик» с. Энергетик, городской лыжный центр, «Зал рукопашного боя» Строителей 45д). | МБУ Комитет по физической культуре спорту и туризму | 0,01/- | -/- | -/- | Во всех спортивных учреждениях и прилегающих территориях имеется графическая разметка и знаки для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. |
| 9.2. | Оборудование мест стоянки для колясок с установкой знака (стадион «Торос», стадион имени Кудрявцева в с. Амзя, ФОК «Энергетик» с. Энергетик, городской лыжный центр, «Зал рукопашного боя» Строителей 45д). | МБУ Комитет по физической культуре спорту и туризму | 0,01/- | -/- | -/- | Оборудованы места для стоянки инвалидных колясок с сигнальными знаками. |
| 9.3. | Установка дорожных знаков дополнительной информации (табличек) «Слепые пешеходы», «Пешеходный переход» по перекресткам: ул. Социалистическая, пр. Комсомольский, пр. Юбилейный, ул. Социалистическая, пр. Юбилейный ул. Трактовая (напротив здания городского автовокзала). | Отдел капитального строительства и благоустройства администрации ГО г. Нефтекамск | 0,01/- | 0,025/0,025 | 0,025/- | Дорожные знаки установлены. |
| 9.4. | Оборудование пешеходных переходов светофорными объектами со средствами, обеспечивающими дублирование звуковыми сигналами по перекресткам: ул. Социалистическая, пр. Комсомольский, пр. Юбилейный, ул. Социалистическая, пр. Юбилейный ул.Трактовая напротив здания городского автовокзала. | Отдел капитального строительства и благоустройства администрации ГО г. Нефтекамск | -/- | 1,0/- | 1,0/0,1 | Светофорные объекты со средствами, обеспечивающими дублирование звуковыми сигналами, установлены на трех перекрестках: Социалистическая – Юбилейная, Строителей – Юбилейная, Строителей – Нефтяников. |
| 9.5. | Занижение бордюрного камня на пересечении тротуара с проезжей частью. | Отдел капитального строительства и благоустройства администрации ГО г. Нефтекамск | 0,03/- | 0,1/- | 0,25/- | Не выполнено в связи отсутствием денежных средств. |
|  | Всего по разделу 9: |  | 0,0725/ 0,0496 | 1,131/ 0,085 | 1,281/ 0,1 |  |
|  | ИТОГО по всем разделам: |  | 1,1175/ 5,75935 | 4,5975/ 6,922852 | 2,036/ 5,212721 |  |

Первый заместитель главы администрации                                                                                                                     Ш. Халитов