И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе исполнения программы

«Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014 – 2016 годы»

в 2015 году, утвержденной постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

от 04 февраля 2014 года № 179

Планируемый объем финансирования программы «Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2014 – 2016 годы» в 2015 году, утвержденной постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 04 февраля 2014 года № 179 (далее – Программа) в 2015 году составил 12 169,80 тыс. рублей. Фактический объем финансирования в целях реализации Программы составил за счет бюджетных средств 724,86 тыс. рублей и внебюджетных источников, в том числе и спонсорской помощи физических и юридических лиц – 6 143,89 тыс. рублей.

Запланированный объем финансирования на 2016 год составит         10 173,20 тыс. рублей.

В 2015 году выполнены следующие виды работ:

- осуществлена во всех образовательных организациях паспортизация мест массового пребывания людей по антитеррористической защищенности;

- проведено в образовательных организациях 189 тренировок по экстренной эвакуации людей, в том числе 4 показательных тренировки;

- выделено средств из местного бюджета на обслуживание кнопками экстренного вызова на общую сумму 684, 54 тыс. рублей (кнопки вызова были установлены на всех планируемых объектах);

- установлены дополнительные дорожные знаки согласно ПДД на общую сумму 29,0 тыс. рублей (вблизи школ, детских садов и большого скопления детей были установлены дополнительные дорожные знаки в 2014 году, в 2015 году проведена замена устаревших, поврежденных дорожных знаков);

- выделено дополнительно на приведение наружного освещения и периметрального ограждения в соответствие с требуемыми нормами на общую сумму 1 008, 89 тыс. рублей (основной объем данных средств был затрачен на приобретение и установку периметрального ограждения учреждений образования не имеющих данного ограждения или где оно было сильно повреждено);

- продолжена работа по оборудованию системами контроля доступа (46,2 % охвата образовательных учреждений, на сумму 2 690,0 тыс. рублей) и видеонаблюдения (46,2 % охвата образовательных учреждений, на сумму 2 310,0 тыс. рублей), дополнительно в Башкирской гимназии и Лицее № 1 установлены автоматические шлагбаумы на сумму 106,0 тыс. рублей.

Не выделены средства на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания в образовательных учреждениях на сумму 3 761,4 тыс. рублей.

Перечень выполненных программных мероприятий в 2015 году

Таблица 1

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Итого за период реализации | План на 2015 год | Факт на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение паспортизации объектов: паспорта антитеррористической безопасности | ОУ | финансирование не требуется (ежегодно обновляются) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Проведение практических занятий с обучающимися, воспитанниками по отработке навыков поведения в условиях ЧС, проведение объектовой тренировки (тренировочная эвакуация из собственного здания при угрозах возникновения ЧС и террористических актов) | ОУ | финансирование не требуется (проведено 189 тренировок, в том числе 4 показательных) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Установка дополнительных дорожных знаков «Пешеходный переход», «Въезд запрещен», «Парковка ограничена», дополнительной разметки «Пешеходный переход», а также дорожных знаков, предупреждающих водителей о приближении к участку дороги, на котором возможно появление детей, установка дополнительных табличек «кроме служебного автотранспорта» и звонков на воротах | МКУ ОУ | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Все образовательные учреждения |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 392,2 | 0 | 0 | 392,2 | 0 | 29 |

| 1. | Установка системы контроля доступа в образовательные учреждения, в том числе: | МКУ ОУ | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Итого за период реализации | План на 2015 год | Факт на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | дошкольные образовательные учреждения |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Всего | 11670,4 | 4050,4 | 2690 |
|  |  |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 2160,0 | 2278,0 | 2268,0 | 6706,0 |  |  |  |
| 1.2. | общеобразовательные учреждения |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 1260,0 | 1329,3 | 1134,0 | 3723,3 |  |  |  |
| 1.3. | учреждения дополнительного образования детей |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 420,0 | 443,1 | 378,0 | 1241,1 |  |  |  |
| 2. | Оборудование наружным освещением территории образовательных учреждений, в том числе: | МКУ ОУ | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Итого за период реализации | План на 2015 год | Факт на 2015 год |
| 2.1. | дошкольные образовательные учреждения |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Всего | 1274,1 | 654,1 | 1008,89 |
|  |  |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 360,0 | 379,8 | 0 | 739,8 |  |  |  |
| 2.2. | общеобразовательные учреждения |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 200,0 | 211,0 | 0 | 411,0 |  |  |  |
| 2.3. | учреждения дополнительного образования детей |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 60,0 | 63,3 | 0 | 123,3 |  |  |  |
| 3. | Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях, в том числе: | МКУ ОУ | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Итого за период реализации | План на 2015 год | Факт на 2015 год |
| 3.1. | дошкольные образовательные учреждения |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Всего | 6412,3 | 2289,3 | 2310 |
|  |  |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 1260,0 | 1329,3 | 1134,0 | 3723,3 |  |  |  |
| 3.2. | общеобразовательные учреждения |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 700,0 | 738,5 | 630,0 | 2068,5 |  |  |  |
| 3.3. | учреждения дополнительного образования детей |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 210,0 | 221,5 | 189,0 | 620,5 |  |  |  |
| 4. | Оснастить образовательные учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания («РПГ - 67»), в том числе: | МКУ ОУ | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Итого за период реализации | План на 2015 год | Факт на 2015 год |
| 4.1. | дошкольные образовательные учреждения |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Всего | 10536,2 | 3761,4 | 0 |
|  |  |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 952 | 1004 | 856,8 | 2812,8 |  |  |  |
| 4.2. | общеобразовательные учреждения |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 1492,5 | 1574,6 | 1343,3 | 4410,4 |  |  |  |
| 4.3. | учреждения дополнительного образования детей |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 1121,2 | 1182,8 | 1009,0 | 3313,0 |  |  |  |
| 5. | Восстановление и ремонт ограждений по периметру в образовательных учреждениях, в том числе: | МКУ ОУ | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Итого за период реализации | План на 2015 год | Факт на 2015 год |
| 5.1. | дошкольные образовательные учреждения |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 3600,0 | 0 | 0 | 3600,0 | 6200 | 0 | 106 |
| 5.2. | общеобразовательные учреждения |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 |  |  |  |
| 5.3. | учреждения дополнительного образования детей |  | бюджет городского округа внебюджетные источники | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 |  |  |  |

Первый заместитель главы администрации

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан                                                                                                                                         Ш.Ш. Халитов