**ОТЧЕТ**

**по исполнению плана мероприятий («дорожной карты»)**

**и достижения показателей эффективности функционирования ТОСЭР «НЕФТЕКАМСК»**

| № п/п | Мероприятие | Срок  | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Привлечение потенциальных резидентов ТОСЭР «Нефтекамск» и использование мер поддержки некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» |
| 1.1. | Проведение инвестиционных форумов, выставок, семинаров, круглых столов и др., о привлекательности реализации проектов на ТОСЭР «Нефтекамск» и мерах поддержки НКО «Фонд развития моногородов» | ежеквартально | В 2020 году администрацией городского округа город Нефтекамск проведено порядка 70 мероприятий (семинаров, круглых столов), направленных на популяризацию предпринимательской деятельности в качестве резидентов ТОСЭР «Нефтекамск».Организованы встречи с представителями зарубежных стран в целях привлечения инвестиций (КНР, Турция и др.)На заседании Инвестиционного комитета в формате «Инвестчас» под председательством Главы РБ Хабировым Р.Ф рассмотрены перспективы реализации инвестиционных проектов ООО «НКМЗ-СТ», «Алтын+», «Ингфут».Принято участие в международных, российских и региональных выставках промышленных предприятий России и зарубежных стран (Международной выставке «Энергетика Урала-2020» и другие.)На официальном сайте администрации размещен блок с информацией о ТОСЭР «Нефтекамск» |
| 1.2. | Информирование о возможностях и льготах для резидентов ТОСЭР «Нефтекамск», о мерах поддержки НКО «Фонд развития моногородов» и о свободных инвестиционных площадках:- на портале Администрации городского округа город Нефтекамск;- в социальных сетях (Facebook, Вконтакте и др.);- в СМИ (ТВ, радио, печать), уличная реклама;- разработка и реализация Медиаплана по освещению в СМИ | постоянно | В 2020 году в средствах массовой информации размещено 35 материалов о ТОСЭР «Нефтекамск».С целью дальнейшего привлечения резидентов ТОСЭР разработаны и распространяются информационные материалы: евробуклеты и листовки для размещения в офисах МФЦ, федеральной налоговой инспекции, Управления пенсионного фонда и других площадках;видеоролики о ТОСЭР «Нефтекамск» на каналах Россия1 и Россия24;информирование в социальных сетях и на образовательных площадках – «Школа молодого предпринимателя», мероприятия «Опоры России», «Бизнес-клуб» и др. |
| 1.3. | Обеспечение рассмотрения вопросов по функционированию ТОСЭР «Нефтекамск», привлечению резидентов на ТОСЭР «Нефтекамск» и использованию мер поддержки НКО «Фонд развития моногородов» на совещаниях в формате «Предпринимательский час» | ежемесячно | В 2020 году проведено 41 совещаний в формате «Предпринимательский час» и рассмотрено порядка 57 инвестиционных проектов.Для инвесторов и заинтересованных организаций имеется: филиал центра «Мой Бизнес», коворкинг центр «Прайм», индустриальные парки и меры поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан» и др.Проведено совещание с компаниями и предпринимателями городского округа город Нефтекамск в формате «Стратегический клуб развития бизнеса городского округа город Нефтекамск». |
| 1.4. | Информирование организаций городского округа о возможности реализации инвестиционных проектов с использованием мер поддержки НКО «Фонд развития моногородов» и в качестве резидента ТОСЭР «Нефтекамск» | постоянно | На официальном сайте администрации городского округа город Нефтекамск (neftcity.ru) размещена страница о ТОСЭР «Нефтекамск», содержащая в том числе информацию о мерах поддержки НКО «Фонд развития моногородов». Продолжена работа по выездным встречам с руководителями предприятий и предпринимательским сообществом.Информация размещается также в социальных сетях на страницах главы администрации городского округа город Нефтекамск и Бизнес-шерифа. |
| 1.5. | Обмен опытом с моногородами, в том числе других субъектов Российской Федерации | постоянно | В 2020 году проведены совещания в режиме видеоконференцсвязи с использованием программы «Zoom» с представителями моногородов и ТОСЭР Республики Башкортостан, Республики Татарстан и других регионов. |
| 1.6. | Повышение квалификации, обучение сотрудников администрации городского округа город Нефтекамск | по мере необходимости | В 2020 году Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан проведено обучение по проверке и подготовке пакета документов потенциальных резидентов ТОСЭР. На 2021 год, в связи с расширение перечня действующих кодов ОКВЭД на территории ТОСЭР «Нефтекамск», запланировано повышение квалификации сотрудников отдела содействия предпринимательству администрации городского округа город Нефтекамск в области по проверке и подготовке пакета документов потенциальных резидентов ТОСЭР, а также по получению отчетности от действующих резидентов ТОСЭР в рамках Соглашения с разъяснениями по предоставлению подтверждающих документов. |
| 2. Сопровождение инвестиционных проектов |
| 2.1. | Актуализация перечня свободных инвестиционных площадок, которые могут быть предоставлены для реализации инвестиционных проектов, и доведение информации о них до потенциальных резидентов ТОСЭР «Нефтекамск» | постоянно | На официальном сайте администрации (neftcity.ru) (по ссылке http://neftcity.ru/index.php?dn=article&to=art&id=170) размещен актуальный реестр 7 действующих инвестиционных площадок и 5 незадействованных инвестиционных площадок.Также размещен перечень свободных нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в количестве 32 позиций.Сформированы готовые пакетные решения по следующим направлениям деятельности: машиностроение, легкая промышленность, сельское хозяйство, туризм, придорожный сервис. |
| 2.2. | Консультирование и информирование о мерах поддержки НКО «Фонд развития моногородов» инициаторов инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых на территории моногородов | постоянно | Информирование о мерах поддержки НКО «Фонд развития моногородов» осуществляется на «предпринимательских часах», на индивидуальных приемах заместителя главы администрации по вопросам содействия предпринимательству и ТОСЭР. Вопрос также проработан с заинтересованными организациями, потенциальными резидентами ТОСЭР (ООО «Метротест», ООО «Автопласт», ООО «НКМЗ-СТ», АО «ИСКОЖ», Группа компаний «ЭММК», ООО «НЗМЗ», ООО «Полимерные композиты») и др.В 2021 году НКО «Фонд развития моногородов» прекратил свою деятельность. |
| 2.3. | Подготовка документов в целях заключения соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Нефтекамск» совместно с потенциальными резидентами, использования государственных мер поддержки НКО «Фонд развития моногородов» | постоянно | По мере поступления заявлений (обращений).По итогам 2020 года подготовлено и заключено 7 соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР. |
| 2.4. | Обеспечение сопровождения подачи заявки в НКО «Фонд развития моногородов» по получению мер поддержки инвестиционных проектов, планируемых к реализации в моногородах | постоянно | По мере поступления заявлений (обращений).За 2020 год подано 30 заявок на получение мер поддержкиНекоммерческой организации «Фонд развития моногородов» |
| 3. Дополнительные меры привлечения инвесторов |
| 3.1. | Проработка вопросов возможности и целесообразности создания на ТОСЭР объектов, образующих индустриальные (промышленные) парки, в целях удовлетворения потребности инвесторов использовать подготовленные площадки «под ключ» | до 31.12.2019 года (далее - ежегодно) | Инвестиционную привлекательность ТОСЭР «Нефтекамск» формируют индустриальные парки. Два из них действующие, третий – в перспективном плане.1.Индустриальный парк «БелКам» создан в 2019 году (инвестор АО «Искож», расположен в границах Искожа (здания трикотажной фабрики, ХПФ).Общая площадь земельного участка – 624,7 тыс.кв.м,из них под парк – 444,7 тыс.кв.м,аренда холодных помещений от 50 рублей кв. м, теплых помещений 100-130 рублей кв. м.2.Индустриальный парк «Дело» создан в марте 2020 года, площадь – 13,7 Га., управляющая компания ООО «Автопласт», статус действующий.3.На площадке рядом с ПАО НЕФАЗ создается индустриальный парк «Нефтекамский», строительство которого ведет Корпорация развития Республики Башкортостан за счет федеральных средств. Проектные работы завершены, запланировано начало строительства. Для реализации проекта по парку «Нефтекамский» сформирован земельный участок площадью 28 га (кадастровый номер: 02:66:010205:257), собраны технические условия и параметры для проектирования здания; осуществляется поиск потенциальных резидентов индустриального парка.Также направлена заявка в Министерство промышленности Республики Башкортостан с целью организации инновационного инкубатора и технопарка в городе Нефтекамске. |
| 3.2. | В целях обеспечения квалифицированными кадрами:- информирование органов социальной защиты и органов службы занятости о потенциальных инвестиционных проектах и открывающихся возможностях для населения;- информирование граждан о свободных рабочих местах и вакантных должностях, созданных в рамках реализации инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР «Нефтекамск»;- реализация мероприятий по профессиональной ориентации, направленных на формирование у выпускников образовательных организаций, молодежи мотивации для трудоустройства на новые рабочие места, создаваемые в рамках реализации инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР «Нефтекамск» | постоянно | При содействии органов служб занятости осуществляется информирование о создании новых рабочих мест на предприятиях – резидентах ТОСЭР «Нефтекамск», консультации, подбор персонала и другая практическая помощь. В 2020 году проведено 8 уроков в общеобразовательных школах на тему популяризации предпринимательства среди молодежи и детей.-проведен семинар «Мой первый бизнес-проект!» для учащихся 11-х классов. В рамках семинара были проведены открытый урок и деловая игра по выработке предпринимательских компетенций. -в рамках проекта «Популяризация предпринимательства в РБ» проведен Бизнес-лагерь, площадка, на которой предприниматели оттачивают свои навыки, расширяют знания в ведении бизнеса, дабы избежать ошибок при развитии бизнеса и раскрывают перспективы выбранных направлений;Ежемесячно проводятся встречи с молодыми предпринимателями в рамках «Бизнес Клуба» и «Школы молодого предпринимателя». |
| 3.3. | Актуализация нормативных правовых актов, регулирующих функционирование ТОСЭР «Нефтекамск» | постоянно | Решениями Совета городского округа город Нефтекамск внесены изменения в действующие нормативные акты в части предоставления льгот резидентам ТОСЭР «Нефтекамск»: по земельному налогу – предусмотрено освобождение от уплаты налога;по аренде муниципального (государственного) имущества – применяется пониженный коэффициент в размере 0,01 |
| 4. Отчетно-аналитическая часть |
| 4.1. | Подготовка и представление в Министерство экономического развития Республики Башкортостан сведений для рассмотрения в Правительстве Республики Башкортостан вопросов по достижению установленных показателей эффективности функционирования ТОСЭР «Нефтекамск» и привлечение мер поддержки НКО «Фонд развития моногородов»  | ежеквартально, до 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Данные предоставляются в соответствии с Соглашением о создании на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» |
| 4.2. | Анализ причин не достижения показателей KPI, установленных соглашениями между Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Республики Башкортостан и Администрацией городского округа город Нефтекамск о создании ТОСЭР «Нефтекамск». Предоставление в Министерство экономического развития Республики Башкортостан отчета по результатам анализа | ежеквартально, до 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Данные предоставляются в соответствии с Соглашением о создании на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» |